# ROKIŠKIO RAJONO STRATEGINIO plėtros PLANO IKI 2022 M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2016 M.

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Pasiekimo indikatorius | 2016 m. pasiektas rezultatas | Įsisavinta lėšų | Priemonės įgyvendinimo statusas (Įgyvendinama, baigta įgyvendinti, neaktuali išbraukti) | Atsakinga institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Formuoti verslui palankią aplinką, skatinti investicijas |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Komercinės paskirties žemės sklypų suformavimas | Suformuotų sklypų plotas, ha | 0 | 0 | 2016 nebuvo įgyvendinama | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius |
| 1.1.1.2 | Administracinės naštos verslui mažinimas (supaprastinant leidimų, licencijų išdavimo ir kt. procedūras) | Priimtų sprendimų, mažinant administracinę naštą, skaičius | 65 Išduota 21 licencija prekiauti alkoholiniais gėrimais,11 licencijų –tabako gaminiais, 7 leidimai - naftos produktais ir suskystintomis dujomis, 26 transporto licencijos ir jų kopijos | 0 | Įgyvendinama | RRSA Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius |
| 1.1.1.3 | Rajono verslo aplinkos tyrimų vykdymas | Periodiškai atliekami tyrimai | 1 tyrimas VšĮ „Versli Lietuva“ http://www.verslilietuva.lt/lt/analitika-3/regionai | 0 | Įgyvendinama | RRSA, Rokiškio rajono verslininkų asociacija |
| 1.1.1.4 | Efektyvios verslo subjektų rėmimo sistemos plėtra | Paremtų verslo subjektų skaičius | 24 Paramą gavo 24 verslo subjektai, finansuota 27 paraiškos. | 1863,92 | Įgyvendinama | Pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams fondas |
| 1.1.1.5 | Verslui skirtos duomenų bazės, apie investavimo galimybes savivaldybėje, plėtra | Sukurta, nuolat atnaujinama ir viešinama duomenų bazė | Internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt pateikta informacija apie investavimo galimybes, informacija atnaujinama | 0 | Įgyvendinama | RRSA Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 1.1.1.6 | Investuotojams patrauklios savivaldybės įvaizdžio formavimas | Suorganizuotų rajono pristatymų potencialiems investuotojams skaičius; Informacinių iniciatyvų skaičius; Sukurtų ir atnaujintų duomenų bazių skaičius | 1 Organizuota Lietuvos-Lenkijos verslininkų konferencija | 3067,03 | Įgyvendinama | RRSA |
| 1.1.1.7 | Verslumą skatinančių renginių organizavimas ir dalyvavimas juose | Suorganizuotų/dalyvautų renginių skaičius; Renginių dalyvių skaičius | 7/146 Erasmus +K2 programos projektas „Naujos verslumo ugdymo metodikos kūrimas per Europos regionų strateginę partnerystę“ VšĮ „Versli Lietuva“ 7 verslumo skatinimo renginiai „Viskas apie verslo pradžią“ – 146 dalyviai | 4141,13 | Įgyvendinama | RRSA, VšĮ „Versli Lietuva“, Rokiškio rajono verslininkų asociacija, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras |
| 1.1.2 | Plėtoti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą ir partnerystę |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Verslo ir viešojo sektoriaus partnerystės stiprinimas | Iniciatyvų, priimtų bendradarbiaujant su verslo atstovais, skaičius | 0 | 0 | Nebuvo įgyvendinama | RRSA |
| 1.1.2.2 | Verslo iniciatyvų, prisidedančių prie viešosios infrastruktūros gerinimo, rėmimas | Paremtų ir įgyvendintų iniciatyvų skaičius | 0 | 0 | Nebuvo įgyvendinama | RRSA |
| 1.1.2.3 | Verslo paramos organizacijų, teikiančių paslaugas verslo kūrimui ir plėtrai, plėtra | Įgyvendintų verslo paramos organizacijų plėtros projektų skaičius | VšĮ „Versli Lietuva“ – suteikta 70 konsultacijų, įsteigta 13 įmonių ir 3 individualios veiklos pagal pažymą | 0 | Įgyvendinama | Rokiškio rajono verslo paramos organizacijos |
| 1.1.2.4 | Vietos ir užsienio institucijų bendradarbiavimas investicijų pritraukimo klausimais | Įgyvendintų bendrų su užsienio partneriais projektų skaičius | 0 Vyko 5 susitikimai su Latvijos institucijomis, 1 susitikimas su atstovais iš Baltarusijos Respublikos dėl investicijų pritraukimo, teikiant bendrus projektus. 2 rajono biudžetinių įstaigų projektams skirtas finansavimas iš Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos | 0 | Įgyvendinama | RRSA, savivaldybei pavaldžios įstaigos |
| 1.2. | Didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Plėtoti ir atnaujinti turizmo ir poilsio infrastruktūrą |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Rajono gamtos ir kultūros paveldo objektų bei gamtos išteklių pritaikymas rekreacijai ir turizmui | Rekreacijai ir turizmui pritaikytų objektų skaičius | 1 Įrengtas pažintinis maršrutas Obelių krašto partizanų kovų keliais | Maršrutas įrengtas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro lėšomis | Įgyvendinama | RRSA |
| 1.2.1.2 | Turizmo informacinės infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas | Įrengtų ir atnaujintų informacinių priemonių skaičius (kelio ženklai, stendai, nuorodos ir kt.) | 0 Parengta paraiška kartu su Biržų, Pasvalio, Kupiškio r. savivaldybėmis dėl ES finansavimo gavimo informacinių priemonių rajone įrengimo. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti 47 ženklinimo infrastruktūros objektus Rokiškio rajone. | 250 | Įgyvendinama | RRSA |
| 1.2.1.3 | Turizmo traukos objektų ir turizmo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra | Atnaujintų/išplėstų turizmo traukos objektų skaičius; Įrengtų/atnaujintų poilsiaviečių, apžvalgos ir poilsio aikštelių, privažiavimo kelių ir aikštelių skaičius | 0 | 0 | Nebuvo įgyvendinama | RRSA |
| 1.2.1.4 | Sportinio, pramogų, vandens ir kitų rūšių turizmo objektų bei maršrutų parengimas ir plėtra | Vykdytų turizmo objektų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius; Maršrutų skaičius | 0/19 - Vykdytų turizmo objektų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius - 0; - Maršrutų skaičius – 19: 1. Kriaunos-Bradesiai–Marimontas-Baršėnai- Kriaunos; 2. Kriaunos-Petrešiūnai- Margėnai- Rupetos- Bobriškis- Kriaunos; 3. Kriaunos- Bučeliai- Pakrioaunys- Knysa- Bagdoniškis; 4. „Apžvalginė ekskursija po Rokiškio miestą“; 5. Rokiškis- Panemunėlis- Tunaičių etnografinė sodyba-muziejus- Salos- Kamajai; 6. Rokiškis- Vaclovo Kontrausko antikvarinių daiktų muziejus laibgaliuose- Gačionių dvaras- Jūžintai; 7. Rokiškis- Obeliai- Aleksandravėlė- Kriaunos; 8. „Prisilietimas prie dvariško gyvenimo“; 9. Rokiškio dvaras- Ilzenbergo dvaras- Gačionių dvaras- Salų dvaras; 10. Rokiškio dvaras- Ilzenbergo dvaras- naminio vyno degustacija vyndario sodyboje; 11. Pažintinis edukacinis maršrutas vaikams apsilankant Rokiškio dvare, Bajorų lėlių namuose, B. Kairienės ūkyje; 12. Rokiškio krašto Dvarų maršrutas. Kelionė po 12 dvarų; 13. Rokiškis- Gačionys- Jūžintai- Kamajai- Salos- Šetekšnų k.- Panemunėlis; 14. Rokiškis- Bajorai- Juodupė- Onuškis- Ilzenbergas- Taručių k. 15. „Po sėlių kraštą“; 16. „Tautinis paveldas“; 17. „Struvės maršrutas“; 18. „Literatūrinis kelias I ir II dalys“ ; 19. „Laisvės kovų ir tremčių kelias“. | 10000 | Įgyvendinama | RRSA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras, Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras |
| 1.2.2 | Gerinti informacijos apie rajono turizmo išteklius ir paslaugas sklaidą |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Informacijos apie rajono turizmo produktus, išteklius, gamtos ir kultūros vertybes sklaida | Informacinių iniciatyvų skaičius; Rajono pristatymų įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose skaičius; Sukurtų/atnaujintų internetinių puslapių skaičius | 7/3/0 • Informacinių iniciatyvų skaičius – 7: - „Pasaulinė turizmo diena“ siūloma rajono ir miesto gyventojams nemokamai susipažinti su savo krašto turizmo ištekliais; - Festivalis „Vaidiname žemdirbiams“ metu skleidė informaciją apie Rokiškio kraštą, prekiauta įvairia atributika, suvenyrais, amatininkų darbais; - Lietuvos-Lenkijos verslininkų konferencijos metu skleidė informaciją apie Rokiškio krašto turizmo išteklius, dalino informacinius leidinius; - Ilzenbergo dvare vykusioje „Draugų dienoje“ skleista informacija apie Rokiškio krašto turizmo išteklius, dalinti informaciniai leidiniai, prekiaujama suvenyrais, amatininkų darbais; - Skaitytas pristatymas Rokiškio rajono VVG susirinkime Panemunėlio seniūnijoje „Šiandienos turizmas ir turistas“; - Rokiškio turizmo galimybės pristatytos VTD organizuotame renginyje-kontaktų mugėje Vasaknų dvare; -bendradarbiaujant su partneriais buvo įsteigti Centro dovanų kuponai, kurie suteikė galimybę lankytis 1 metus Centro organizuojamose edukacinėse programose; - Rokiškio turizmo ištekliai, suvenyrai, atributika, amatininkų darbai pristatyti Rokiškio miesto šventės metu. • Rajono pristatymų įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose skaičius – 3: - Rokiškio rajonas pristatytas 3 tarptautinėse turizmo parodose: Vilnius (Lietuva), Ryga (Latvija) ir Tel Avivas (Izraelis). • Sukurtų/atnaujintų internetinių puslapių skaičius – 0. Išleistas lankstinukas apie Kriaunų krašto lankytinas vietas. Išspausdinta LT kalba 700 vnt., EN kalba 350 vnt., RU kalba 350 vnt. | 3562 | Įgyvendinama | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras |
| 1.2.2.2 | Turizmo paslaugų ir produktų kūrimas, plėtra ir kokybės gerinimas | Periodiškai atliekami turizmo paslaugų tyrimai; Sukurtų naujų turizmo produktų skaičius; Nuolatos atnaujinama informacinė turizmo duomenų bazė ir turizmo sektoriaus paslaugų tiekėjų informacija | 0/0/1 - Periodiškai atliekami turizmo paslaugų tyrimai – 0. - Sukurtų naujų turizmo produktų skaičius – 0. - Nuolatos atnaujinama informacinė turizmo duomenų bazė ir turizmo sektoriaus paslaugų tiekėjų informacija: - Atnaujinama informacinė turizmo ir tradicinių duomenų bazė, turizmo sektoriaus paslaugų tiekėjų informacija, kontaktai. - Išleisti atnaujinti informaciniai leidiniai: Rokiškio rajono turistinis žemėlapis ir Rokiškio miesto planas. | 4100 | Įgyvendinama | RRSA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras |
| 1.3 | Didinti gyvenimo ir ekonominės veiklos patrauklumą kaimo vietovėse |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Gerinti žemės ūkio veiklos sąlygas, skatinti konkurencingumą |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Melioracijos ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija | Įgyvendintų rekonstrukcijos projektų skaičius | 2 (2 projektai baigti įgyvendinti, 1-įgyvendinamas) | 965739,01 | Įgyvendinama | RRSA Žemės ūkio skyrius |
| 1.3.1.2 | Efektyvios žemės ūkio subjektų rėmimo sistemos kūrimas ir plėtra | Paremtų žemės ūkio subjektų skaičius | 56 Išvykos į Lenkiją ir aplinkinius rajonus pasisemti gerosios patirties | 3186 | Įgyvendinama | RRSA Žemės ūkio skyrius |
| 1.3.1.3 | Profesinio mokymo ir informavimo apie žemės ūkio veiklą skatinimas | Suorganizuotų mokymų/informacinių renginių skaičius; Renginių dalyvių skaičius | 1 Jaunųjų ūkininkų 3 dienų trukmės lauko diena | 629 | Įgyvendinama | RRSA Žemės ūkio skyrius |
| 1.3.1.4 | Ekologinės žemdirbystės, netradicinių žemės ūkio šakų ir kitų ekonominių veiklų skatinimas | Suorganizuotų mokymų/informacinių renginių skaičius; Renginių dalyvių skaičius | 4/94 | 0 | Įgyvendinama | RRSA Žemės ūkio skyrius |
| 1.3.1.5 | Žemės ūkio veiklą skatinančių renginių ir konkursų organizavimas | Suorganizuotų renginių, konkursų skaičius | 2 Konkurso „Pažangiausi metų ūkiai“ nugalėtojų pagerbimas ir rajono žemdirbių šventė | 869 | Įgyvendinama | RRSA Žemės ūkio skyrius |
| 1.3.2 | Didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Kaimo bendruomenių ir kitų NVO veiklos skatinimas | Paramą gavusių kaimo bendruomenių ir NVO skaičius | NVO sektoriuje finansuoti 36 projektai | 11271 | Įgyvendinama | RRSA |
| 1.3.2.2 | Universalių daugiafunkcinių centrų (UDC) steigimas ir plėtra kaimo vietovėse | Įsteigtų UDC skaičius; UDC paslaugų gavėjų skaičius | 0 | 0 | Nebuvo įgyvendinama | RRSA Švietimo skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius |
| 1.3.2.3 | Tradicinių amatų centrų kūrimosi ir plėtros skatinimas | Įkurtų tradicinių amatų centrų skaičius; Sertifikuotų amatininkų skaičius; Suorganizuotų mokymų/informacinių renginių skaičius; Renginių dalyvių skaičius | 0/14/0/0 Įkurtų tradicinių amatų centrų skaičius – 0; - Sertifikuotų amatininkų skaičius - 14; - sertifikuotas 1 naujas tradicinis amatininkas – A. Tumėnienė; - Suorganizuotų mokymų/informacinių renginių skaičius - 0, - Renginių dalyvių skaičius – 0, | 0 | Įgyvendinama | RRSA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras |
| 1.3.2.4 | Socialinių verslų skatinimas ir plėtra | Suorganizuotų mokymų/informacinių renginių skaičius; Renginių dalyvių skaičius; Veikiančių socialinių verslų skaičius |  | 0 | Nebuvo įgyvendinama | RRSA Žemės ūkio skyrius, NVO |
| 1.3.2.5 | Vietinių įsidarbinimo galimybių gerinimas ir bendruomenių socialinės integracijos didinimas, įgyvendinant vietos plėtros strategijas | Įgyvendintų priemonių skaičius | 0 | 0 | Nebuvo įgyvendinama | RRSA Žemės ūkio skyrius, NVO |
| 2 | SUMANIOS VISUOMENĖS IR SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Didinti švietimo sistemos kokybę ir prieinamumą, vaikų ir jaunimo užimtumą |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Optimizuoti rajono švietimo sistemos tinklą, gerinti ugdymo sąlygas bei mokymo paslaugų prieinamumą |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Kurti efektyvų ugdymo įstaigų tinklą | Mokinių skaičiaus vidurkio atitikimas norminiams aktams ir ugdymo proceso finansavimo nuostatoms | 83 proc. Iš 15 mokyklų ir 2 mokyklų skyrių mokinių skaičiaus vidurkis neatitinka 2 mokyklose (Kriaunų pagrindinėje ir Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje) bei 1 mokymo skyriuje (Kazliškyje) | Šiam tikslui iš Savivaldybės biudžeto skirta 33560 | Įgyvendinama | RRSA Švietimo skyrius |
| 2.1.1.2 | Švietimo ir ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų pastatų modernizavimas ir infrastruktūros gerinimas | Rekonstruotų ar suremontuotų pastatų skaičius/patalpų plotas (m2); Sutvarkytų teritorijų plotas (ha) | 0 Pilnai suremontuotų pastatų nėra. 4 mokyklose vyko renovavimo darbai. | 630000 | Įgyvendinama | RRSA Švietimo skyrius |
| 2.1.1.3 | Saugios ir modernios edukacinės aplinkos ugdymo įstaigose kūrimas ir plėtra | Ugdymo įstaigų, turinčių higienos pasus/aplinkos stebėjimo kameras, skaičius; Kompiuterių, tenkančių vienam vaikui, skaičius; Ugdymo įstaigų, įsigijusių laboratorijų įrangą, skaičius | 24/10/0,3/1 24 įstaigos iš 26 (92,3 proc.) turi higienos pasus; 10 įstaigų iš 26 (38,4 proc.) turi stebėjimo kameras; Švietimo įstaigose (įskaitant ir BU, IU ir NU) vienam vaikui tenka 0,3 kompiuterio; 1 įstaiga iš 26 turi laboratorijų įrangą (gauta 2014 m. ) | 45335 | Įgyvendinama | RRSA Švietimo skyrius, ugdymo įstaigos |
| 2.1.1.4 | Nuotolinio mokymosi paslaugų teikimo užtikrinimas | Patenkintų prašymų dalis nuo visų pateiktų prašymų paslaugai gauti (proc.) | 100 (proc.) | - | Įgyvendinta | RRSA Švietimo skyrius, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras |
| 2.1.1.5 | Kūrybiškumą, lyderystę ir iniciatyvumą skatinančių projektų įgyvendinimas | Projektų, kuriuose dalyvaujama, skaičius; Finansuotų projektų skaičius; Projektų dalyvių skaičius | 10/8/155 2015-2016 m. Rokiškio r. švietimo įstaigose buvo vykdomi 8 tarptautiniai ERASMUS+ programos projektai, kuriuose dalyvavo 15 rajono bendrojo ugdymo mokyklų (100 proc.) , 1 ikimokyklinio ugdymo įstaiga ir 1 suaugusiųjų mokymo įstaiga, iš viso projektuose dalyvavo 155 tiesioginių dalyvių: mokytojai, mokyklų vadovai, mokiniai, kurie dalyvavo mobilumuose užsienio šalyse, kūrė intelektinius produktus; ir apie 2300 netiesioginių dalyvių (mokinių, mokytojų), kurie naudojasi projektų sukurtais produktais, metodikomis, dalyvauja atnaujinto ugdymo proceso veiklose. | 275899 | Įgyvendinama | Ugdymo įstaigos, NVO, RRSA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Švietimo skyrius |
| 2.1.1.6 | Suaugusiųjų bendrojo, profesinio ir neformaliojo švietimo paslaugų plėtra | Naujai teikiamų švietimo paslaugų skaičius; Besimokančiųjų skaičius | 6/89 Įkurtas klubas „Veiklus senjoras“ 25 nariai Parengtos ir įgyvendintos penkios naujos suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos. Besimokančiųjų skaičius: 64 suaugusieji | 3575 | Įgyvendinama | RRSA Švietimo skyrius, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla |
| 2.1.1.7 | Vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo užtikrinimas | Neformaliojo švietimo programų skaičius; Dalyvių skaičius | 166/2367 | 1504419 | Įgyvendinama | RRSA Švietimo skyrius, ugdymo įstaigos |
| 2.1.1.8 | Rajono bendruomenės narių kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo įgyvendinimas ir plėtra | Suorganizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius; Kompetencijas tobulinusių asmenų skaičius | 214/4897 Organizuota 214 kvalifikacijos tobulinimo renginių, kuriuose 4897 dalyviai ugdė kompetencijas | 18832,40 | Įgyvendinama | Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras |
| 2.1.1.9 | Vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo užtikrinimas | Visi vaikai priimami (pagal tėvų prašymus) į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes | 100 proc. Visi tėvų prašymai buvo tenkinami. Į Rokiškio miesto įstaigas priimti 102 vaikai, į kaimo vietovėse esančias įstaigas – 78 vaikai. | 0 | Įgyvendinama | RRSA Švietimo skyrius |
| 2.1.2 | Didinti vaikų ir jaunimo užimtumą |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų efektyvumo didinimas | Sukurta ir veikianti jaunimo informavimo sistema; Paslaugų gavėjų skaičius | 1/4689 Jaunimas informuotas ir konsultuotas jaunimo mobilumo, savanorystės, įsidarbinimo ir kitais klausimais. | - | Įgyvendinama | Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, VšĮ Rokiškio jaunimo centras, Rokiškio rajono jaunimo reikalų taryba, RRSA Švietimo skyrius |
| 2.1.2.2 | Jaunimo organizacijų plėtros ir veiklos skatinimas | Veikiančių jaunimo organizacijų skaičius; Paremtų iniciatyvų/projektų skaičius | 4/11 | Lėšos pateiktos 2.1.2.3. priemonėje | Įgyvendinama | Rokiškio rajono jaunimo reikalų taryba, RRSA Švietimo skyrius |
| 2.1.2.3 | Jaunimo organizacijų ir savivaldos bendradarbiavimo skatinimas Siūloma koreguoti pavadinimą: Jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, jaunimo grupių, atviro darbo su jaunimu ir savivaldos bendradarbiavimo skatinimas | Jaunimo ir vietos savivaldos bendrų projektų/renginių skaičius; Renginių dalyvių skaičius | 23/66/2078 | 41857 | Įgyvendinama | Rokiškio rajono jaunimo reikalų taryba, RRSA Švietimo skyrius |
| 2.1.2.4 | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtojimas | Neformalaus ugdymosi programų/priemonių skaičius; Dalyvių skaičius |  |  | Siūloma išbraukti, nes dubliuojasi su 2.1.1.7. | Rokiškio rajono jaunimo reikalų taryba, RRSA Švietimo skyrius, neformaliojo ugdymo įstaigos |
| 2.1.2.5 | Vaikų ir jaunimo socializacijos, nusikaltimų prevencijos ir kitų programų įgyvendinimas | Įgyvendinamų programų/projektų skaičius; Suorganizuotų renginių skaičius; Renginių dalyvių skaičius | 0/0/43/1290 37 vaikų ir jaunimo vasaros stovyklos, jose dalyvavo 1205 mokiniai. 6 PPT seminarai, 85 dalyviai | 48600 (su nemokamo maitinimo lėšomis) | Įgyvendinama | RRSA Švietimo skyrius, Rokiškio rajono savivaldybės Pedagoginė psichologinė tarnyba, ugdymo įstaigos, NVO |
| 2.1.2.6 | Vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo, skatinimas | Suorganizuotų renginių skaičius; Renginių dalyvių skaičius | 124/7729 | 1000 | Įgyvendinama | Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, NVO, jaunimo centrai, RKKSC |
| 2.1.2.7 | Vaikų dienos centrų teikiamų paslaugų užtikrinimas | Dienos centrų paslaugų gavėjų skaičius | 109 65 vaikai, 44 šeimos | 39990 | Įgyvendinama | RRSA, NVO |
| 2.1.2.8 | Sąlygų vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumui sudarymas | Įrengtų ar atnaujintų atvirųjų jaunimo centrų/erdvių skaičius; Įrengtų ar atnaujintų vaikų žaidimo aikštelių skaičius | 0 Parengta paraiška LV-LT-BY programai dėl 2 sporto ir vaikų žaidimo aikštelių įrengimo Rokiškio mikrorajone. Parengti dviejų vaikų žaidimų aikštelių įrengimo techniniai projektai (lėšos 2.3.2.1.priemonėje) | 0 | Įgyvendinama | RRSA |
| 2.1.2.9 | Savivaldybės jaunimo politikos programų rengimas ir įgyvendinimas | Rengiami ir įgyvendinami jaunimo problemų sprendimo priemonių planai; Priemonių planų įgyvendinimas (proc.) | 95 proc. | Lėšos pateiktos 2.1.2.2. priemonėje | Įgyvendinama | Rokiškio rajono jaunimo reikalų taryba, RRSA Švietimo skyrius |
| 2.2 | Teikti kokybiškas ir visiems prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Teikti kokybiškas ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūros gerinimas | Rekonstruotų ar suremontuotų pastatų skaičius/patalpų plotas (m2); Sutvarkytų teritorijų plotas (ha) | 0/626/0 VIP lėšomis atnaujinamos ligoninės inžinierinės sistemos Atnaujintas Rokiškio rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vaikų skyrius | 230100 | 2017 m. inžinerinių sistemų projektas tęsiamas, jo įgyvendinimui skirta 210 tūkst. Eur. VIP lėšų | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos |
| 2.2.1.2 | Sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų medicininės ir kitos įrangos įsigijimas/atnaujinimas | Atnaujintos įrangos dalis nuo visos įrangos, kurią reikia atnaujinti (proc.); Naujai įsigytos įrangos skaičius | 3 Tęsiamas kompiuterinio tomografo lizingas, įsigyta 3 vnt. naujos įrangos | 146500 | Lizingas iki 2019-11-30, įranga genda, susidėvi, reikalingas jos atnaujinimas | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos |
| 2.2.1.3 | Elektroninių paslaugų teikimo sveikatos sektoriuje plėtra | Elektronines sveikatos paslaugas teikiančių įstaigų skaičius; Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų plėtra (proc.) | 7,67 Per 2016 metus 7,67 proc. perduota elektroninių dokumentų | - | Įgyvendinama | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos |
| 2.2.1.4 | Sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo programos parengimas ir įgyvendinimas | Parengta ir įgyvendinama sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo programa; Pritrauktų specialistų skaičius | 1 Įstaigos lėšomis parengtas ir įdarbintas gydytojas kardiologas. Rengiami dar du gydytojai | 19300 | Įgyvendinama | RRSA, Asmens sveikatos priežiūros įstaigos |
| 2.2.2 | Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą, vykdyti sveikatos ugdymą |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Visuomenės sveikatą stiprinančių programų įgyvendinimas | Įgyvendintų programų skaičius; Socialinių partnerių skaičius | 63/80 63 programų; apie 80 partnerių skaičius | 18000 | Įgyvendinama | RRSA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
| 2.2.2.2 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ugdymo įstaigose plėtra | Ugdymo įstaigų, kuriose teikiamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, skaičius | 22 | 54700 | Įgyvendinama | Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
| 2.2.2.3 | Sveikos gyvensenos skatinimas | Informacinių iniciatyvų skaičius; Suorganizuotų renginių skaičius; Renginių dalyvių skaičius | 147/155/2565 155 renginiai, 2565 dalyvių, 147 straipsniai, pranešimai ir kt. | 50300 | Įgyvendinama | Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
| 2.2.2.4 | Bendradarbiavimo plėtra tarp socialinių partnerių, visuomeninių organizacijų, įgyvendinant bendrus sveikatinimo projektus | Bendradarbiavimo pagrindu įgyvendintų projektų skaičius | 1 Įgyvendinamas 1 projektas partnerio teisėmis | 1153,49 | Įgyvendinama | Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, NVO |
| 2.2.2.5 | Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) vykdymas | Parengtų programų/ataskaitų skaičius | 4 | 50300 | Įgyvendinama | Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
| 2.2.2.6 | Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimas | Įgyvendinamų valstybinių tikslinių programų skaičius; Suorganizuotų mokymų skaičius; Mokymų dalyvių skaičius | 0/214/6744 214 mokymų, 6744 dalyvių | 2000 | Įgyvendinama | Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, RRSA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius |
| 2.2.3 | Didinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra, šių paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas | Socialinės priežiūros paslaugas gavusių asmenų skaičius | 98 2016 m. kreipėsi dėl socialinės priežiūros paslaugų 98 asmenys, poreikis patenkintas 96,9 proc. | 144660 | Įgyvendinama | RRSA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, Rokiškio socialinės paramos centras |
| 2.2.3.2 | Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas | Patenkintų prašymų dalis nuo visų pateiktų prašymų paslaugai gauti (proc.) | 97,2 2016 m. kreipėsi dėl dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų 72 asmenys, poreikis patenkintas 97,2 proc. | 114330 | Priemonė įgyvendinama, 2016 m. pradėtas įgyvendinti projektas ,,Integrali pagalba į namus‘‘ | RRSA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, Rokiškio socialinės paramos centras |
| 2.2.3.3 | Stacionarių socialinių paslaugų plėtra, užtikrinant kokybiškas paslaugas pagyvenusiems asmenims, neįgaliems ir vaikams | Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius | 79,48 proc. 2016 m. kreipėsi dėl stacionarių paslaugų 39 asmenys, poreikis ilgalaikei socialinei globai patenkintas 79,48 proc. | 332500 | Įgyvendinama | RRSA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, Rokiškio socialinės paramos centras, Rokiškio šv. Apaštalo evangelisto Mato parapijos senelių globos namai |
| 2.2.3.4 | Socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūros gerinimas | Rekonstruotų ar suremontuotų pastatų skaičius/patalpų plotas (m2); Sutvarkytų teritorijų plotas (ha) | 0, neskirta lėšų | 0 | Nebuvo įgyvendinama | RRSA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, socialines paslaugas teikiančios įstaigos |
| 2.2.3.5 | Socialinių paslaugų teikimo, pasitelkiant nevyriausybines organizacijas (NVO), plėtra | Socialines paslaugas teikiančių NVO skaičius; NVO teikiamas paslaugas gavusių asmenų skaičius | 5/289 2016 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenės projektuose dalyvavo 5 organizacijos, dalyvavo 289 asmenys | 51500 | Įgyvendinama | RRSA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, NVO |
| 2.2.3.6 | Krizių centro steigimas | Įsteigtas krizių centras; Paslaugas gavusių asmenų skaičius | Obelių vaikų globos namuose įsteigtas Krizių centro padalinys | 0 | Įgyvendinama | RRSA |
| 2.2.3.7 | Savivaldybės socialinio būsto fondo atnaujinimas ir plėtra | Įsigytų/pastatytų/renovuotų socialinių būstų skaičius; Patenkintų prašymų dalis nuo visų pateiktų prašymų paslaugai gauti (proc.) | 0 Pateiktas projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje“ paramai gauti, gauta ES parama, numatoma įsigyti 20 butų. | 871,20 | Įgyvendinama | RRSA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius |
| 2.2.3.8 | Elektroninių paslaugų teikimo socialiniame sektoriuje plėtra | Įdiegtų/pagerintų e. paslaugų skaičius; Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų plėtra (proc.) | Rokiškio socialinės paramos centras savo internetiniame puslapyje nurodė specialistų kontaktus. Centras turi prieigą prie informacinių sistemų (SPIS,PARAMA) , taip rajono savivaldybės tinklapyje yra prieiga elektroniniams prašymams | 800 | Įgyvendinama | Socialinių paslaugų įstaigos, Rokiškio socialinės paramos centras |
| 2.3 | Užtikrinti kokybiškas kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Didinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę bei prieinamumą |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | Kultūrinių paslaugų užtikrinimas | Kultūros renginių/dalyvių skaičius; Kultūros įstaigų paslaugų lankytojų/vartotojų skaičius | 2287/158063/436087 Iš viso renginių -2287; Renginių lankytojai -158063; Kult. Įst. Vartotojai - 436087 | 0 | Įgyvendinama | RRSA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, kultūros įstaigos |
| 2.3.1.2 | Dalyvavimas tarptautinėse, respublikinėse ir regioninėse kultūros programose/projektuose | Programų/projektų, kuriuose dalyvauta, skaičius; Įgyvendintų priemonių skaičius | 6 projektai (muziejus)+3 projektai bibliotekos | 26400+8600 Eur bibliotekos | Įgyvendinama | RRSA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, kultūros įstaigos |
| 2.3.1.3 | Kultūros paslaugas teikiančių savivaldybės įstaigų infrastruktūros gerinimas ir plėtra | Pastatytų, rekonstruotų ar suremontuotų pastatų skaičius/patalpų plotas (m2); Sutvarkytų teritorijų plotas (ha) | Įrengta 1 saugykla (20 m²) | 900 | Įgyvendinama | RRSA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, kultūros įstaigos |
| 2.3.1.4 | Kultūros paveldo saugojimas, tvarkymas ir populiarinimas | Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius; Konservuotų/restauruotų muziejinių eksponatų skaičius | Restauruojami 7 objektai, 182 eksponatai Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio paminklo skulptūrų konservavimo darbai: KPD-19,968 t.Eur., sav.- 1,45 t. Eur. Juozo Tumo Vaižganto paminklui restauruoti-savivaldybė -1,009 t. Eur; Kryždirbio K.Dagio kapavietė-sav.-0,25 t. Eurų Bobriškių cerkvės restauravimas KPD-52,00 t.Eur. savial-1,45 t.Eur; Rokiškio bažnyčios vitražų restauravimas KPD-40,0 t.Eur, sav.-1,45 t. Eur.; Salų bažnyčios avarijos grėsmės projekto parengimas-15,0 t.Eur. sav.-1,45 t. Eur.; Žiobiškio bažnyčios vitražinių langų restauravimas KPD-17,73 t.Eur. sav.-1,45 t. Eur. Restauruota ir prevenciškai konservuota 182 vnt. eksponatų. | 157807 | Baigta įgyvendinti: Nepriklausomybės dešimtmečio paminklas, J.T.Vaižganto paminklas, K.Dagio paminklas, Salų bažnyčios tvarkybos projektas, Įgyvendinama: Bobriškių cerkvės restauravimas, Rokiškio bažnyčios vitražų restauravimas, Žiobiškio bažnyčios vitražinių langų restauravimas | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius, kultūros įstaigos |
| 2.3.1.5 | Etnopaveldo fiksavimo, tyrimo, kaupimo, sklaidos ir populiarinimo rėmimas | Etninių renginių/kolektyvų, eksponatų/gyvųjų židinių skaičius | 92 84 – rajono kaimo ir Rokiškio kultūros centre Pravesta 8 etnorenginiai muziejuje | 850 | Įgyvendinama | RRSA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, kultūros įstaigos |
| 2.3.1.6 | Rajono bibliotekų fondų atnaujinimas | Bibliotekų fondų apyvarta, išduotis ir skaitomumas | 1,8/533468/ 36,1 | Lėšos naujoms knygoms 24388 | Įgyvendinama | Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras |
| 2.3.1.7 | Kultūros paslaugų jaunimui plėtra | Įgyvendintų programų/projektų skaičius; Suorganizuotų renginių skaičius; Renginių dalyvių skaičius | 7/698/26576 7 projektų (biblioteka) 686 renginių (biblioteka) 26576 renginių lankytojų (biblioteka) 12 – projektų Suorganizuota jaunimui renginių kult. įstaigose | 16300 | Įgyvendinama | RRSA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, kultūros įstaigos |
| 2.3.1.8 | Aktyvesnės savivaldybės meno kolektyvų, kultūros organizacijų, atskirų menininkų veiklos skatinimas | Įgyvendintų priemonių skaičius; Meno saviveiklos kolektyvuose dalyvaujančių asmenų skaičius | Meno kolektyvai -86; Juose saviveiklininkų -1007 | 0 | Įgyvendinama | RRSA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius |
| 2.3.1.9 | NVO ir privačios iniciatyvos skatinimas, plėtojant kultūros paslaugų įvairovę | Paskatintų NVO ir privačių iniciatyvų skaičius | 15 projektų | 4500 | Įgyvendinama | RRSA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius |
| 2.3.1.10 | Viešųjų erdvių pritaikymas kultūros ir laisvalaikio poreikiams | Kultūros ir laisvalaikio poreikiams pritaikytų viešųjų erdvių skaičius | 4 erdvės: Ragelių kaime, Malūno gatvėje išvalytas tvenkinys, pradėta rengti poilsiavietė, pasodinti želdiniai, įrengti gėlynai, pastatyti suolai su stalais, įrengta laužavietė Aukštakalnių ežero paplūdimio sutvarkymas (Tinklinio aikštelės ir maudyklos įrengimas, persirengimo kabinų, stalo, įbetonuojamų suolų, vaikų žaidimų įrenginių pagaminimas ir įrengimas). Bendruomeniškumo stiprinimas (Išvalytas tvenkinys Kalvių kaime, sutvarkyta aplinka, įrengta pavėsinė, tinklinio aikštelė, pastatyta šašlykinė) Projektas „Laisvalaikis ir pramogos visiems“ (Pastatyti lauko treniruokliai, suoleliai, šiukšliadėžės Salose) | 17161,59 | Įgyvendinama | RRSA, NVO |
| 2.3.1.11 | Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centro veiklos plėtra | Įgyvendintų projektų/suorganizuotų renginių skaičius; Renginių dalyvių skaičius | 43/2685 Įgyvendintų projektų/suorganizuotų renginių skaičius (renginiai- 1/mugės - 6/edukacinės programos - 36 ) – 43; Renginių dalyvių skaičius -2685 | 2500 | Įgyvendinama | Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras |
| 2.3.1.12 | Informacijos apie kultūrą ir kultūros paslaugas sklaida | Informacinių iniciatyvų skaičius | 6 Parengti ir išleisti 6 informaciniai leidiniai (muziejus) | 3600 | Įgyvendinama | RRSA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras, kultūros įstaigos |
| 2.3.2 | Gerinti sporto ir aktyvaus laisvalaikio pasirinkimo galimybes, skatinti sporto plėtrą |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 | Sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros gerinimas ir plėtra | Įrengtų/atnaujintų sporto ir aktyvaus laisvalaikio objektų skaičius | 0 Paruošti 2 sveikatingumo aikštelių įrengimo daugiabučių namų kvartale techniniai projektai, Rokiškio KKSC stadiono techninis projektas, dirbtinio ledo aikštelės stoginės techninis projektas; pateiktos paraiškos LV-LT-BY programos finansavimui gauti | 0 | Įgyvendinama | RRSA, Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras, NVO |
| 2.3.2.2 | Sportinės veiklos pasirinkimo galimybių plėtra, gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas | Parengtų ir įgyvendintų kūno kultūros ir sporto skatinimo programų skaičius; Suorganizuotų renginių skaičius; Renginių dalyvių skaičius | 8/3207 Įgyvendinta 8 programos, suorganizuota 3 tarptautinės , 45 respublikinės ir 54 rajoninės varžybos, kuriose dalyvavo 3207 gyventojai | 13000 | Įgyvendinama | Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras, NVO |
| 2.3.2.3 | Kūno kultūros ir sporto programų bei projektų finansavimas ir įgyvendinimas | Remiamų sporto organizacijų programų/projektų skaičius; Programų ir projektų dalyvių skaičius | 1/273 Įgyvendinta 1 projektas, dalyvavo 273 gyventojai | 1500 | Įgyvendinama | Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras |
| 2.3.2.4 | Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje | Pastatytas sporto kompleksas | 0 Atlikta: baseinų ir vonių betonavimo, įrengtos rūsio ir pirmo a. grindų monolitinės dangos su izoliacijomis ir šiltinimu, įrengtos ir apšiltintos lauko sienos ir stogas, įdėti langai, stiklo fasadai, lauko durys, pakloti lauko drenažo, lietaus, nuotekų, vandentiekio ir priešgaisrinio vandentiekio tinklai su priešgaisriniais rezervuarais, nutiesti elektros įvadiniai kabeliai. Pastate įrengta lietaus kanalizacijos tinklai, dalis grindinio šildymo, nuotekų ir technologinių tinklų, ant stogo sumontuotas aro sausinimo tiekimo - šalinimo, šildymo įrenginys. | 1758561,95 | Įgyvendinama | RRSA |
| 2.4 | Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Tobulinti savivaldybės valdymą ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | Savivaldybės darbuotojų, politikų bei savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojų kompetencijų tobulinimas | Kompetenciją tobulinusių asmenų skaičius (politikų/administracijos darbuotojų/pavaldžių įstaigų darbuotojų) | 105 Savivaldybės karjeros valstybės tarnautojai - 67 Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis -38. Pavaldžių įstaigų: 264 | 15346,5 | Įgyvendinama | RRSA Juridinis ir personalo skyrius, savivaldybei pavaldžios įstaigos |
| 2.4.1.2 | Visuotinės kokybės vadybos ir į rezultatus orientuoto valdymo principų diegimas | Įdiegtų priemonių/sistemų skaičius | 0 Organizuoti mokymai savivaldybės darbuotojams apie LEAN sistemą | 0 | Įgyvendinama | RRSA |
| 2.4.1.3 | Savivaldybės, jai pavaldžių įstaigų ir įmonių teikiamų viešųjų paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo tyrimai | Periodiškai atliekami tyrimai | 2 Tyrimus atliko Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba | 0 | Įgyvendinama | RRSA, savivaldybei pavaldžios įstaigos ir įmonės |
| 2.4.1.4 | Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų informacinių technologijų ir ryšių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra | Naujai įdiegtų/atnaujintų priemonių skaičius; Atnaujintos/naujai įsigytos įrangos skaičius; Įrengtos telekonferencinės patalpos savivaldybėje | 1/1/52/0 Įsigyta 52 vnt. įrangos Rokiškio rajono savivaldybei pavaldžiose įstaigose bei Atlikta Rokiškio m. vandenvietės gręžinių valdymo skydų rekonstrukcija, gręžinių valdymui ir duomenų perdavimui nutiestas šviesolaidis, įsigytas kompiuteris -serveris portalui (UAB „Rokiškio vandenys), katilinės valdymo pulto atnaujinimas (Juodupės komunalinis ūkis) | 25649,9 | Įgyvendinama | RRSA, savivaldybei pavaldžios įstaigos |
| 2.4.1.5 | Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų ir įmonių materialinės bazės bei transporto priemonių atnaujinimas ir plėtra | Įstaigų, atnaujinusių materialinę bazę, skaičius; Įsigytų transporto priemonių skaičius | 1/4 Rokiškio rajono savivaldybės administracija išsinuomojo 4 automobilius Toyota Avensis | 1200 | Įgyvendinama | RRSA, savivaldybei pavaldžios įstaigos ir įmonės |
| 2.4.1.6 | Strateginio planavimo dokumentų rengimas ir įgyvendinimas | Parengtų ir įgyvendinamų strateginių planų, strategijų, studijų skaičius | 6 Parengtos ilgalaikio ir trumpalaikio strateginio plano ataskaitos, parengtas ir patvirtintas 2016-2018 m. strateginis veiklos planas, parengtas metinis veiklos planas, parengtas Panevėžio regiono plėtros planas, parengta Panevėžio regiono integruotos teritorijos vystymo programa | 0 | Įgyvendinama | RRSA Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 2.4.1.7 | Interaktyvių e. demokratijos paslaugų plėtra | Įdiegtų/pagerintų e. paslaugų skaičius | 0 | 0 | Nebuvo įgyvendinama | RRSA Ūkio tarnyba |
| 2.4.1.8 | Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas | Paramą gavusių NVO skaičius; Paramai skirta lėšų suma (Eur) | 18/25797 18 įvairių nevyriausybinių organizacijųs gavo dalinį savivaldybės finansavimą jų laimėtiems projektams | 25797 | Įgyvendinama | RRSA |
| 2.4.1.9 | Gerinti asmenų aptarnavimo kokybę, suteikti paslaugas vietoje, nenukreipiant jų kitiems įstaigos valstybės tarnautojams ar darbuotojams | Suteiktų paslaugų vietoje skaičius | 3998 | - | Įgyvendinama | RRSA Kanceliarijos skyrius |
| 2.4.1.10 | Skatinti asmenis atlikti informacinio įsipareigojimo veiksmus, naudojantis elektroninėmis paslaugomis savivaldybės interneto tinklalapyje | Atliktų informacinių veiksmų, per savivaldybės interneto tinklapį, skaičius | 0 | 0 | Nebuvo įgyvendinama | RRSA Kanceliarijos skyrius |
| 2.4.1.11 | Savivaldybės įvaizdžio formavimo gerinimas | Įgyvendintų įvaizdžio gerinimo veiksmų plano priemonių dalis (proc.) | 80 proc. 1.2016 m. pradėtas naudoti Rokiškio r. prekės ženklas 2.Vizualios priemonės (televizija, filmuoti reportažai) 3. Išplėstas informacijos perdavimas elektroninėmis priemonėmis (Facebook) 4. Žiniasklaida 5. Seminarų ciklas ugdantis rajono savivaldybės ir seniūnijų darbuotojų viešųjų ryšių gebėjimus (meras, administracijos direktorius) 7.Reklaminės skrajutės (muziejaus-informacinių leidinių: egz. skaičius per 1200 vnt. ir 50 vnt. renginių afišų) ir kt. 8. Reprezentacinis leidinys pristatantis turizmo plėtros galimybes 9. Dalyvavimas respublikinėse ir tarptautinėse turizmo parodose 10. Reklaminiai bukletai 11. Strategijos plėtojimas, pabrėžiant kultūros paveldo vietos reikšmę, Gireišių punktas | 19137,88 | Įgyvendinama | RRSA |
| 3. | DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Plėtoti ir vystyti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Vandens tiekimo ir nuotekų (buitinių ir lietaus) tvarkymo tinklų inventorizacija ir įteisinimas | Inventorizuotų tinklų ilgis (km) | 0 | 0 | Nebuvo įgyvendinama | RRSA Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, UAB „Rokiškio vandenys“ |
| 3.1.1.2 | Geriamojo vandens kokybės gerinimo, geležies šalinimo įrenginių rekonstravimas ir įrengimas | Rekonstruotų ir naujai įrengtų geriamo vandens gerinimo įrenginių skaičius | 2016 m. 12 mėn. pradėti vandens gerinimo įrenginių statybos darbai: Antanašės k., Kriaunų k., Jūžintų mstl., Kamajų mstl., Panemunėlio glž. st. Ir Žiobiškio k. Taip pat parengti projektiniai siūlymai naujų vandens gerinimo įrenginių statybaipagal KPPP priemonę: Apaščio k., Kalvių k., Salų mstl., Aleksandravėlės k., Kazliškio k. ir Panemunėlio mstl. ir Juodupės mstl. VGĮ rekonstrukcijai. | 11500,00 (priešprojektinių pasiūlymų parengimo paslaugos); 5000,00 (investicijų projekto parengimo paslaugos) 800,00 (projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos) | Įgyvendinama | UAB „Rokiškio vandenys“ |
| 3.1.1.3 | Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas ir įrengimas | Rekonstruotų ir naujai įrengtų nuotekų valymo įrenginių skaičius | 0 Parengti projektiniai pasiūlymai ir pateikta paraiška finansavimuiiš ES gauti Laibgalių k. NVĮ | 0 *lėšos dubliuojasi su 3.1.1.2 priemone, todėl atskirai nenurodomos | Įgyvendinama | UAB „Rokiškio vandenys“ |
| 3.1.1.4 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklo rekonstravimas ir įrengimas | Įrengtų ir rekonstruotų vandentiekio/nuotekų tinklų ilgis (km) | 0 Parengti projektiniai pasiūlymai ir pateikta paraiška ES finansavimui: Laibgalių k. (NT – 4,94), Rokiškio m. (VTr – 1,85; NTr – 1,87; VT – 1,82; NT – 0,144), Kavoliškio k. (VTr – 1,02; VT - 0,4; NT – 1,378), Bajorų k. (VT – 0,29), Juodupės mstl. (VTr – 0,32; VT – 1,73), Raišių k. (VTr – 0,3; VT – 0,9). | 0 *lėšos dubliuojasi su 3.1.1.2 priemone, todėl atskirai nenurodomos | Įgyvendinama | UAB „Rokiškio vandenys“ |
| 3.1.1.5 | Lietaus nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūros rekonstravimas ir įrengimas | Įrengtų ir rekonstruotų lietaus nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km), valymo įrenginių skaičius | 0 | 0 | Nebuvo įgyvendinama | RRSA |
| 3.1.1.6 | Bešeimininkių ir nenaudojamų požeminių vandens gręžinių likvidavimas ir konservavimas | Likviduotų ir užkonservuotų požeminių vandens gręžinių skaičius | 0 | 0 | Nebuvo įgyvendinama | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius |
| 3.1.2 | Didinti energetikos sistemų efektyvumą ir prieinamumą |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Viešosios paskirties pastatų energetinio efektyvumo didinimas | Pastatų, kuriuose pagerintas energetinis efektyvumas, skaičius | 0 Tęsiami Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos energinio efektyvumo priemonių didinimo projektas – šiltinamas pastatas (lėšos pateiktos 2.1.1.2. priemonėje) | 0 | Įgyvendinama | RRSA |
| 3.1.2.2 | Apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra, energijos taupymo priemonių diegimas | Naujai įrengtų/atnaujintų apšvietimo tinklų ilgis (km); Įdiegtų energijos taupymo priemonių skaičius | 0/1 Įrengta 56 vnt LED šviestuvų ir 60 vnt šviestuvų su natrio lempomis | 18000 | Įgyvendinama | RRSA |
| 3.1.2.3 | Energijos gamybos ir tiekimo efektyvumo didinimas, įrengiant ir modernizuojant katilines bei centralizuoto šilumos tiekimo tinklus | Naujai įrengtų/modernizuotų katilinių skaičius, centralizuoto šilumos tiekimo tinklų ilgis (km) | 3/nėra duomenų Garotiekio tinklų nuo Rokiškio RK iki UAB „Daivida“ rekonstravimas Garo katilo Nr.3 pelenų valymo sistemos įrengimas Nuotolinio duomenų nuskaitymo, informacijos perdavimo ir apdorojimo sistemos išplėtimas | 80000 | Įgyvendinama | RRSA, AB „Panevėžio energija“ |
| 3.1.2.4 | Energijos gamybos efektyvumo didinimas privačiose namų valdose | Privačių namų valdų, padidinusių energijos vartojimo efektyvumą, skaičius | 18 Lėšas įsisavino 18 pareiškėjų | 23375,84 | Įgyvendinama | RRSA, fiziniai asmenys |
| 3.1.2.5 | Alternatyvių energijos išteklių skatinimas ir plėtra | Įgyvendintų projektų skaičius | 0 | 0 | Nebuvo įgyvendinama | RRSA |
| 3.2 | Užtikrinti kokybiškas ir saugias susisiekimo sąlygas |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Plėtoti rajono transporto infrastruktūrą, gerinti susisiekimą |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir jų statinių inventorizavimas ir įteisinimas | Inventorizuotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis (km) | 134,8 134,8 km inventorizuota , 67,6 km įteisinta | 27215 | Įgyvendinama | RRSA Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius |
| 3.2.1.2 | Vietinės reikšmės kelių (gatvių), privažiavimų ir jų statinių atnaujinimas ir plėtra | Atnaujintų/naujai įrengtų vietinės reikšmės kelių (gatvių), privažiavimų ilgis (km), statinių skaičius | 3,548 km | 720829,07 | Įgyvendinama | RRSA Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius |
| 3.2.1.3 | Saugaus eismo priemonių diegimas ir atnaujinimas | Įdiegtų/atnaujintų saugaus eismo priemonių skaičius | 125 vnt, 638m Pastatyta 125 vnt. naujų kelio ženklų, įrengta 638 m naujų kelio apsauginių atitvarų | 59160,34 | Įgyvendinama | RRSA |
| 3.2.1.4 | Automobilių stovėjimo aikštelių tinklo atnaujinimas ir plėtra | Atnaujintų/naujai įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių skaičius | 2 Atnaujintos 2 automobilių stovėjimo aikštelės Rokiškio mieste: šalia mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ ir Rokiškio rajono ligoninės | 77802,10 | Įgyvendinama | RRSA Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius |
| 3.2.1.5 | Viešojo transporto infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas | Atnaujinti Rokiškio autobusų parko ir autobusų stoties pastatai; Įrengtų/atnaujintų stotelių skaičius; Įgyvendintų alternatyviais degalais varomų transporto priemonių infrastruktūros projektų skaičius | 0 | 0 | Nebuvo įgyvendinama | RRSA, UAB „Rokiškio autobusų parkas“ |
| 3.2.1.6 | Pėsčiųjų, dviračių ir kito bevariklio transporto takų, kelių ir kitos su tuo susijusios infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas | Įrengtų/atnaujintų šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių ir kito bevariklio transporto takų ir kelių ilgis (km) | 0,279 km Įrengtas naujas 0,279 km ilgio pėsčiųjų takas Rokiškio miesto Taikos gatvėje. Gautas ES finansavimas Panevėžio, Jaunystės, P. Širvio, vilties, Aušros g. dviračių, pėsčiųjų takams įrengti/atnaujinti | 54816,96 | Įgyvendinama | RRSA Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius |
| 3.2.1.7 | UAB „Rokiškio autobusų parkas“ transporto parko atnaujinimas | Įsigytų viešojo transporto priemonių skaičius | 3 (įsigyti trys dėvėti autobusai) | 8500 | Įgyvendinama | RRSA, UAB „Rokiškio autobusų parkas“ |
| 3.2.1.8 | Eismo saugumą didinančių programų ir projektų rengimas ir įgyvendinimas | Parengtų programų/projektų saugaus eismo tematika skaičius | Valstybinės reikšmės keliuose įrengta inžinierinių eismo saugą gerinančių priemonių: 1)GMS kalneliai -3 vnt. 2)atitvarai -633,0 m | 62117,02 | Įgyvendinama | Panevėžio apskrities VPK Rokiškio rajono PK, VĮ Panevėžio regiono keliai, NVO |
| 3.2.1.9 | Darnaus judumo planų rengimas ir įgyvendinimas | Rengiami ir įgyvendinami darnaus judumo planai; Planų įgyvendinimas (proc.) | 0 | 0 | Nebuvo įgyvendinama | RRSA |
| 3.3 | Saugoti ir gerinti aplinkos kokybę |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Plėsti atliekų tvarkymo sistemas |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1 | Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos vystymas | Viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga teikiama visiems savivaldybės teritorijoje esantiems atliekų turėtojams | 0 | 0 | Nebuvo įgyvendinama. Bus įgyvendinama 2018 metais | UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius, AB Rokiškio komunalininkas |
| 3.3.1.2 | Antrinių žaliavų, tekstilės, biologiškai skaidžių ir maisto virtuvės atliekų rūšiavimo galimybių didinimas | Surinktų antrinių žaliavų ir tekstilės atliekų/biologiškai skaidžių ir maisto virtuvės atliekų kiekis (ton.); Išdalintų ir pastatytų surinkimo priemonių skaičius | 0 Parengtas priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ investicinis projektas ES paramai gauti | 0 | Įgyvendinama | UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius, AB Rokiškio komunalininkas |
| 3.3.1.3 | Atliekų tvarkymo konteinerių aikštelių įrengimas ir atnaujinimas | Įrengtų/atnaujintų aikštelių skaičius | 0 Parengtas priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ investicinis projektas ES paramai gauti | 0 | Įgyvendinama | UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, AB Rokiškio komunalininkas |
| 3.3.1.4. | *Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės su pavojingų atliekų surinkimo punktu įrengimas Pandėlio viensėdyje | Įrengtų aikštelių skaičius |  |  | Siūloma nauja priemonė, kuri bus įgyvendinama 2017-2019 metais | UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius |
| 3.3.2 | Kurti ir išsaugoti švarią ir sveiką gamtinę aplinką |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.1 | Aplinkos monitoringo programų rengimas ir įgyvendinimas | Rengiamos ir įgyvendinamos monitoringo programos | Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės ir triukšmo monitoringo programos 2015-2017 m. vykdymas. Aplinkos oro tyrimai matuojami 18 rajono vietų (16 vietų matuojamas SO2 ir NO2, 2 vietose amoniakas(NH3)), triukšmo tyrimai atliekami 19 rajono vietų. Informacija skelbiama http://rokiskiomonitoringas.lt.. | 6564,72 | Įgyvendinama | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius |
| 3.3.2.2 | Vandens telkinių ir jų pakrančių valymas ir tvarkymas | Išvalytų vandens telkinių plotas (ha), pakrančių ilgis (km) | 0 | 0 | Nebuvo įgyvendinama | RRSA |
| 3.3.2.3 | Triukšmo valdymo ir prevencijos sistemos formavimas | Parengtų triukšmo žemėlapių/nustatytų tyliųjų zonų skaičius; Įgyvendintų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių skaičius | 19 Įgyvendintų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių buvo vykdoma 19 (buvo atliekami triukšmo tyrimai) | 6560 | Įgyvendinama | RRSA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius |
| 3.3.2.4 | Visuomenės švietimas aplinkos apsaugos bei atliekų tvarkymo srityse | Rengiamos ir įgyvendinamos aplinkosauginio švietimo programos; Įgyvendintų visuomenės švietimo iniciatyvų skaičius | 0 | 0 | Nebuvo įgyvendinama | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Švietimo skyrius, NVO |
| 3.3.2.5 | Natūralaus ir urbanizuoto kraštovaizdžio teritorijų inventorizacija, tvarkymas ir atkūrimas | Inventorizuotų teritorijų plotas (ha); Tvarkomų/atkurtų teritorijų plotas, (ha) | 2008 m. Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje inventorizuoti visi želdiniai. Pateikta paraiška ES paramai gauti, kurios viena iš veiklų Salų parko sutvarkymas. Paraiška vertinama | 0 | Įgyvendinama | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius |
| 3.3.2.6 | Bešeimininkių pastatų ir statinių likvidavimas | Likviduotų pastatų ir statinių skaičius | Pateikta paraiška ES paramai gauti, kurios viena iš veiklų nugriauti bešeimininkį Salų miestelio bendrabutį, ir buvusį kompleksą Dargių kaime. | 0 | Įgyvendinama | RRSA Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius |
| 3.4 | Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Planuoti darnią rajono teritorijų ir infrastruktūros plėtrą |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1 | Teritorijų planavimo dokumentų rengimas ir atnaujinimas | Parengtų/atnaujintų teritorijų planavimo dokumentų skaičius | 31 | 37000 | Įgyvendinama | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius |
| 3.4.1.2 | Geografinės informacinės sistemos – interneto svetainės (GIS) sukūrimas ir plėtra | Sukurta ir nuolat atnaujinama interaktyvi interneto svetainė-žemėlapis | 0 | 0 | Nebuvo įgyvendinama Neskirta lėšų | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Ūkio tarnyba |
| 3.4.1.3 | Žemės sklypų prie savivaldybei priklausančių statinių suformavimas ir įteisinimas | Suformuotų ir įteisintų žemės sklypų skaičius | 27 Suformuoti ir įteisinti 27 žemės sklypai. Pradėti rengti dar 38 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai ir kadastriniai matavimai. | Lėšų suma pateikta 3.4.1.1. priemonėje, todėl šioje priemonėje nedubliuojama | Įgyvendinama | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius |
| 3.4.1.4 | Infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektinės dokumentacijos rengimas | Parengtos projektinės dokumentacijos skaičius | 68 Parengta 11 projektinių pasiūlymų,21 paraiška, 16 investicinių projektų 20 techninių projektų | 146057 | Įgyvendinama | RRSA Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius |
| 3.4.1.5 | Viešosios paskirties pastatų inventorizavimas ir įteisinimas | Inventorizuotų viešosios paskirties pastatų skaičius | 9 | 1105 | Įgyvendinama | RRSA Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius |
| 3.4.1.6 | Visuomenės poreikiams reikalingų žemės sklypų suformavimas ir įteisinimas | Suformuotų ir įteisintų žemės sklypų skaičius | 3 Suformuoti ir įteisinti 3 žemės sklypai visuomenės poreikiams. Rengiami dar 9 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai ir kadastriniai matavimai. | Lėšų suma pateikta 3.4.1.1. priemonėje, todėl šioje priemonėje nedubliuojama | Įgyvendinama | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius |
| 3.4.2 | Kurti saugią ir kokybišką gyvenamąją aplinką |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1 | *Saugios gyvenamosios aplinkos kūrimas, vykdant įvairias prevencines, švietėjiškas programas | Vykdomų programų skaičius; Naujai susikūrusių saugios kaimynystės grupių skaičius | 3 Rokiškyje vykdoma prevencinė programa „Saugi kaimynystė“, viso įkurtos 22 Saugių kaimynysčių grupės, per 2016 metus buvo įkurtos 3 Saugios kaimynystės. Ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį komisariato pareigūnai bendradarbiaudami su savivaldybės administracijos Vaiko teisių skyriaus specialistėmis bei seniūnijų socialinio darbo organizatoriais vykdyti reidai lankant minėtas šeimas. | 0 | Įgyvendinama | Panevėžio apskrities VPK Rokiškio rajono PK, RRSA Švietimo skyrius, Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Siūloma išbraukti Švietimo skyrių iš atsakingų institucijų, nes nėra atsakingas už saugios gyvenamosios aplinkos kūrimą |
| 3.4.2.2 | Pažeidimų fiksavimo priemonių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra | Įrengtų vaizdo kamerų skaičius; Atnaujintų ir naujai įrengtų kitų saugumo priemonių skaičius | 0 Vaizdo kameros nuo 2016 metų balandžio mėnesio buvo perduotos į Rokiškio rajono savivaldybės priežiūrą. Iki balandžio mėnesio buvo nustatyta 10 pažeidimų kamerų pagalba. Nuo balandžio mėnesio pažeidimus su kameromis fiksuoja Rokiškio rajono savivaldybė. Teikta paraiška paramai gauti dėl 49 video kamerų įrengimo Rokiškio mieste ir 9 seniūnijose, tačiau lėšų nebuvo gauta. | 0 | Įgyvendinama | RRSA, Panevėžio apskrities VPK Rokiškio rajono PK |
| 3.4.2.3 | Daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija | Renovuotų daugiabučių namų skaičius | 6 baigti renovuoti Trys daugiabučiai namai pradėti renovuoti Rokiškio mieste, pateiktos trys paraiškos investicinių planų parengimui | 315007,39 | Įgyvendinama | RRSA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, daugiabučius administruojančios įmonės, bendrijos |
| 3.4.2.4 | Miestų, miestelių ir kaimų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra | Įgyvendintų projektų skaičius | 4 projektai Skemų k. bendruomenė įrengė paplūdimį, Žiobiškio k. bendruomenė įrengė skverą Laibgaliuose pradėta kurti gandrų alėja, kuri reikalinga teminiam gandrų kaimui. Pastatyta pirmoji gandro skulptūra. Įrengta mašinų stovėjimo aikštelė Kamajų miestelyje. Gautas ES finansavimas teritorijos Rokiškio mieste prie Respublikos g. (buvusi turgelio teritorija) sutvarkymui ir pritaikymui bendruomenės poreikiams (viešojo tualeto įrengimas, dangų atnaujinimas) | 24197 | Įgyvendinama | RRSA, NVO |
| 3.4.2.5 | Religinės paskirties pastatų restauravimas ir atnaujinimas | Restauruotų ir atnaujintų religinės paskirties pastatų skaičius | Dubliuoja 2.3.1.4 priemonę, todėl rezultatai ir įsisavintos lėšos nenurodomos. | Žr. 2.3.1.4. priemonę | Įgyvendinama | RRSA, NVO |
| 3.4.2.6 | Esamų kapinių ribų išplėtimas ir naujų kapinių bei kolumbariumų įrengimas | Išplėstų/naujai įrengtų kapinių skaičius; Įrengtų kolumbariumų skaičius | 1 Parengtas ir įregistruotas Ragelių k. kapinių išplėtimas. Suformuoti esamoms kapinėms 38 žemės sklypai ir rengiami kadastriniai matavimai. | Lėšų suma pateikta 3.4.1.1. priemonėje, todėl šioje priemonėje nedubliuojama | Įgyvendinama | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius |

* Geltona spalva žymima siūlomos koreguoti priemonės

*Žalia spalva žymima siūlomos naujai įtraukti priemonės

*Mėlyna spalva žymima įgyvendinamos priemonės

*Raudona spalva žymima neįgyvendinamos priemonės

APIBENDRINIMAS, IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 m. patvirtintas 2014 m. rugsėjo 26 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-159. Planas įsigaliojo nuo 2016 m. sausio 1 d., planą sudaro keturios dalys:

- Esamos socialinės ir ekonominės būklės analizės metodika;

- Esamos socialinės ir ekonominės būklės analizė;

- Rokiškio rajono savivaldybės vizija ir prioritetai;

- Rokiškio rajono savivaldybės plėtros priemonių planas.

Rokiškio rajono savivaldybės vizija:

Rokiškio rajonas – konkurencingas, patrauklus lankyti, gyventi, dirbti, investuoti šiaurės rytų Lietuvos ekonominis, socialinis ir kultūros centras.

Aktuali Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2022 m. redakcija patalpinta Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt/Rajono strategija.

Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2022 m. ataskaita rengiama vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu (Toliau- Aprašas), patvirtintu 2016 m. vasario 19 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-21.

Vadovaujantis Aprašo V dalies nuostatomis, parengta Rokiškio rajono savivaldybės plėtros plano įgyvendinimo ataskaita už 2016 m. Duomenys ataskaita buvo renkami nuo 2017 m. vasario 22 d. iki 2017 m. kovo 17 d. Duomenis ataskaitai pateikė Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyriai, tarnybos, savivaldybės ir valstybinių įstaigų atstovai, vykdantys veiklą Rokiškio rajone, seniūnijų darbuotojai, kitos atsakingos institucijos, nurodytos priemonių plane. Atsakingų institucijų darbuotojų taip pat buvo prašoma pateikti rekomendacijas, patikslinimus dėl priemonių įgyvendinimo, koregavimo, ar neaktualių priemonių išbraukimo. Ataskaitoje parengta informacija yra suvesta gautų duomenų pagrindu ir pateikta svarstyti 2017 m. balandžio......Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos, socialinių-ekonominių partnerių ir strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupės posėdyje Nr. 1. Minėto posėdžio metu buvo pritarta parengtai ataskaitai.

- PRIORITETINĖ SRITIS. EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS.

Prioriteto priemonių įgyvendinimas:

Šiame prioritete yra suplanuotos 27 priemonės. Priemonės suskirstytos pagal tikslus: formuoti verslui palankią aplinką, skatinti investicijas; didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą; didinti gyvenimo ir ekonominės veiklos patrauklumą kaimo vietovėse. 2016 m. buvo įgyvendinama 20 priemonių (74 proc. nuo visų šiame prioritete suplanuotų priemonių), 7 priemonės nebuvo įgyvendinamos (26)  proc. nuo visų šiame prioritete suplanuotų priemonių). Pilnai įgyvendintų priemonių nėra.

Iš viso 2016 m. prioriteto įgyvendinimui investuota 1 mln. 8 tūkst. 678 Eur.

Atliktos pagrindinės prioriteto veiklos:

Vykdomos iniciatyvos verslo palankios aplinkos kūrimui: organizuota Lietuvis-Lenkijos verslininkų konferencija, paremta 24 rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, VšĮ „Versli Lietuva“ atstovė teikė 70 konsultacijų rajono verslo subjektams, įsteigta 13 įmonių.

Plėtojamos turizmo ir poilsio veiklos: įrengtas pažintinis maršrutas Obelių krašto partizanų kovų keliais, atnaujinta 19 maršrutų, organizuotos 7 iniciatyvos, skatinančios rajono turizmo produktus, išteklius, rajonas pristatytas turizmo parodose Vilniuje, Rygoje, Izraelyje.

Įgyvendinti 2 melioracijos projektai, organizuota lauko diena jauniesiems ūkininkams, organizuotas konkursas „Pažangiausi metų ūkiai“.

NVO sektoriuje finansuota 36 projektai.

- PRIORITETINĖ SRITIS. SUMANIOS VISUOMENĖS IR SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS.

Prioriteto priemonių įgyvendinimas:

Šiame prioritete yra suplanuotos 63 priemonės. Priemonės suskirstytos pagal tikslus: didinti švietimo sistemos kokybę ir prieinamumą, vaikų ir jaunimo užimtumą; teikti kokybiškas ir visiems prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas; užtikrinti kokybiškas kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą; didinti savivaldybės veiklos aktyvumą. 2016 metais buvo įgyvendinama 60 priemonės (95 proc. nuo visų šiame prioritete suplanuotų priemonių), 3 priemonės nebuvo įgyvendinamos 2016 m. (5 proc. nuo visų šiame prioritete suplanuotų priemonių), vieną priemonę „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtojimas“  siūloma išbraukti, kaip dubliuojančią kitą priemonę „Vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo užtikrinimas“ ir jos rezultatus. Taip pat siūloma koreguoti priemonės  „Jaunimo organizacijų ir savivaldos bendradarbiavimo skatinimas“ pavadinimą papildomai įrašant tiesiogines grupes ir išdėstyti sekančiai „Jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, jaunimo grupių, atviro darbo su jaunimu  ir savivaldos bendradarbiavimo skatinimas“.  Prie priemonės „Viešųjų erdvių pritaikymas kultūros ir laisvalaikio poreikiams“ atsakingų institucijų siūloma įtraukti NVO, nes kaimo bendruomenės vis aktyviau ieško paramos viešų erdvių atnaujinimui ir savarankiškai įgyvendina projektus.  Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras siūlo išbraukti šią instituciją iš atsakingų, nes dubliuoja priemonės „Informacijos apie rajono turizmo produktus, išteklius, gamtos ir kultūros vertybes sklaida“ rodiklius.  Pilnai įgyvendintų priemonių nėra.

Iš viso 2016 m. prioriteto įgyvendinimui investuota 5 mln. 983 tūkst. 281 Eur.

Atliktos pagrindinės prioriteto veiklos:

Tęsiami Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos, Rokiškio Juozu Tumo Vaižganto gimnazijos, Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos, Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos renovavimo darbai.

Įgyvendinami 8 tarptautiniai Erasmus + programos projektai, kuriuose dalyvauja 15 rajono bendrojo ugdymo mokyklų, suaugusiųjų mokymo įstaigos, ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenių nariai.

Įkurtas klubas „Veiklus senjoras“, vienijantis 25 rajono pagyvenusius asmenis.

Organizuoja 214 kvalifikacijos tobulinimo renginių rajone.

Organizuotos 37 vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovyklos.

Atnaujinamos Rokiškio rajono ligoninės inžinerinės sistemos, įsigyta įrangos.

Organizuoti 155 sveikos gyvensenos skatinimo renginiai.

Obelių vaikų globos namuose įsteigtas krizių centro padalinys.

Įgyvendinta 2287 kultūros renginių.

Restauruojama 7 kultūros paveldo objektai, restauruota ir prevenciškai konservuota 182 eksponatai.

Bendruomeninėmis iniciatyvomis sutvarkytos 4 erdvės Rokiškio rajono kaimiškose vietovėse.

Sparčiai vykdoma Rokiškio baseino statyba.

- PRIORITETINĖ SRITIS. DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS.

Prioriteto priemonių įgyvendinimas:

Šiame prioritete suplanuota 41 priemonė. Priemonės suskirstytos pagal tikslus: plėtoti ir vystyti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą; užtikrinti kokybiškas ir saugias susisiekimo sąlygas; saugoti ir gerinti aplinkos kokybę; užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką. 2016 m. buvo įgyvendinama 31 priemonė (76 proc. nuo visų šiame prioritete suplanuotų įgyvendinti priemonių), 10 priemonių nebuvo įgyvendinama (24 proc. nuo visų šiame prioritete suplanuotų įgyvendinti priemonių) , taip pat siūloma įtraukti vieną naują priemonę „Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės su pavojingų atliekų surinkimo punktu įrengimas Pandėlio viensėdyje“, kurios įgyvendinimas numatomas nuo 2017 m.

Iš viso 2016 m. prioriteto įgyvendinimui investuota 1 mln. 685 tūkst. 607 Eur.

Atliktos pagrindinės prioriteto veiklos:

Rekonstruoti garotiekio tinklai.

Inventorizuota 134,8 km kelių.

Atnaujinta 3,548 km. vietinės reikšmės kelių, įdiegtos 125 saugaus eismo priemonės, įrengtos 2 automobilių stovėjimo aikštelės, 0,279 km. šaligatvių.

Įsigyti 3 dėvėti autobusai.

Įgyvendinamos aplinkos monitoringo programos.

Atlikta 19 triukšmo prevencijos tyrimai.

Parengta 31 teritorijų planavimo dokumentai.

Suformuoti ir įteisinti 27 sklypai.

Parengtas ir įregistruotas Ragelių k. kapinių išplėtimas.

Inventorizuoti 9 viešosios paskirties pastatai.

Rokiškio rajone veikia 22 saugios kaimynystės grupės (2016 m. įkurtos 3 grupės).

Baigti renovuoti 6 Rokiškio mikrorajone esantys daugiabučiai namai.

Kaimo bendruomenės įgyvendino 4 projektus (sutvarkytas Skemų paplūdimys, Žiobiškio k. įrengtas skveras, Laibgalių k. kuriama gandrų alėja, Kamajų miestelyje įrengta automobilių stovėjimo aikštelė).

IŠVADA:

2016 m. buvo įgyvendinama 111 priemonių, kurių bendros investicijos sudaro 8 mln. 677 tūkst. 567 Eur.

1 lentelė. Priemonių įgyvendinimo situacija.

2 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal prioritetus.

*I-as prioritetas, II prioritetas, III prioritetas

Viso priemonių plane pagal visus prioritetus yra 131 priemonė, vadinasi 84,7 proc. priemonių buvo pradėtos įgyvendinti 2016 m.

20 priemonių nebuvo pradėta įgyvendinti 2016 m. (15,3 proc. nuo visų priemonių) , pagrindinė priežastis – lėšų trūkumas, nes rengiant Rokiškio rajono strateginį plėtros planą iki 2022 m. (pastaba planas parengtas 2014 m.) buvo planuota, kad 2016 m. bus pilnai įgyvendinamos visos priemonės susijusios su 2014-2020 m. Europos Sąjungos investicijų programa.

3 lentelė. Priemonių įgyvendinimo situacija procentais