PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. AV-945

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ AR FINANSUOJAMŲ IŠ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PROGRAMOS, INICIJAVIMO, PLANAVIMO, ATRANKOS, RENGIMO IR TIKSLINIMO

TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Rokiškio rajono savivaldybės investicijų projektų, finansuotinų ar finansuojamų iš valstybės kapitalo investicijų programos lėšų, inicijavimo, planavimo, atrankos, rengimo ir tikslinimo tvarkos aprašas (toliau vadinama aprašas) reglamentuoja Rokiškio rajono savivaldybės investicinių projektų, teikiamų gauti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšoms (iš jų ir specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybėms) ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti (toliau vadinama – valstybės kapitalo investicijos) savivaldybės institucijoms, struktūriniams padaliniams, įstaigoms ir įmonėms, taip pat kitiems ūkio subjektams, priklausantiems savivaldybės institucijų valdymo sričiai.

2. Investicijų projektai, siūlomi įtraukti į Valstybės investicijų programą, rengiami vadovaujantis:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais strateginiais tikslais (prioritetais);

2.2. Valstybės ilgalaikės raidos strategija, Nacionaline darnaus vystymosi strategija, 2014-2020 m. Nacionaline pažangos programa, Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaike strategija, valdymo sričių plėtros strategijomis (programomis), institucijų strateginiais veiklos planais ir kitais teisės aktais;

2.3. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymu;

2.4. Panevėžio regiono plėtros planu bei jo priemonių įgyvendinimo dokumentais;

2.5. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintais strateginio planavimo dokumentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais investicijų planavimą;

2.6. valstybės įsipareigojimais valstybės lėšomis iš dalies finansuoti investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kuriems įgyvendinti naudojama negrąžintina finansinė parama, valstybės vardu pasiskolintos lėšos arba valstybės garantuotos paskolos;

2.7. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 201 patvirtinta Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodika;

2.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 205 patvirtintomis Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėmis;

2.9. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintu Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašu.

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

3.1. investicijų projektas – dokumentas, finansiškai, ekonomiškai, techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus bei kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis projektui įgyvendinti reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus, atitinkantis Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos bei Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtinto Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo reikalavimus;

3.2. kapitalo investicijos – investicijos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti;

3.3. investicijų projekto iniciatorius - savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, savivaldybės įstaiga ar įmonė, priklausanti savivaldybės institucijų valdymo sričiai, kuriems įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktiems įgaliojimams vykdyti, strateginiuose planavimo dokumentuose nustatytiems siektiniems rezultatams pasiekti, taip pat viešojo administravimo funkcijoms atlikti reikia sukurti, įsigyti ilgalaikį materialųjį ar nematerialųjį turtą arba padidinti jo vertę;

3.4. investicijų projekto inicijavimo paraiška – užpildytas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos dokumentas, siūlantis naują ar tęstinį investicijų projektą teikti Valstybės kapitalo investicijų programos finansavimui gauti ateinančiais po einamųjų metų;

3.5. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupė- Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta grupė, kuriai pavesta vykdyti investicijų projektų atranką pagal poreikį.

4. Kitos apraše vartojamos sąvokos paaiškintos Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Strateginio planavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 ir kituose teisės aktuose, išvardintuose aprašo 2 punkte.

II. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ INICIJAVIMAS

5. Investicijų projektus inicijuoja savivaldybės administracija, jos struktūriniai padaliniai, savivaldybės įstaigos ir įmonės, priklausantys Savivaldybės institucijų valdymo sričiai, kurių įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktiems įgaliojimams vykdyti, strateginiuose planavimo dokumentuose nustatytiems siektiniems rezultatams pasiekti, taip pat viešojo administravimo funkcijoms atlikti reikia sukurti, įsigyti ilgalaikį materialųjį ar nematerialųjį turtą arba padidinti jo vertę.

6. Investicijų projekto iniciatorius iki einamųjų metų gruodžio 20 d. parengia investicijų projekto inicijavimo paraišką, pateiktą šio aprašo priede, ir kartu su prašymu įtraukti investicijų projektą į savivaldybės prioritetinių investicijų projektų, siūlomų teikti finansavimui iš ateinančių metų valstybės kapitalo investicijų programos lėšų gauti, pateikia ją savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriui.

III. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PLANAVIMAS IR ATRANKA

7. Valstybės lėšos gali būti planuojamos savivaldybės investicijų projektams, kurie būtini savarankiškoms, priskirtosioms (ribotai savarankiškoms) savivaldybės funkcijoms ir valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti. Kiti savivaldybės investicijų projektai turi būti įgyvendinami naudojant šio aprašo 1 punkte  nurodytų subjektų nuosavas, skolintas, negrąžintinos finansinės paramos lėšas arba kitais būdais.

8. Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius apdoroja gautą informaciją iš investicijų projektų iniciatorių ir iki einamųjų metų sausio 2 d. parengia savivaldybės investicijų projektų, siūlomų teikti finansavimui iš valstybės kapitalo investicijų programos lėšų gauti, sąrašą.

9. Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius savivaldybės investicijų projektų, siūlomų teikti finansavimui iš valstybės kapitalo investicijų programos lėšų gauti, sąrašą teikia svarstyti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupei.

10. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupė iš pateikto investicijų projekto iniciatorių investicijų projektų sąrašo atrenka prioritetinius projektus ir iki einamųjų metų sausio 20 d. sudaro savivaldybės prioritetinių investicijų projektų, siūlomų teikti finansavimui iš valstybės kapitalo investicijų programos lėšų gauti, sąrašą.

11. Atrenkant investicijų projektus, siūlomus įtraukti į savivaldybės prioritetinių investicijų projektų, siūlomų teikti finansavimui iš valstybės kapitalo investicijų programos lėšų gauti, sąrašą, pirmenybė teikiama:

11.1. tęstiniams investicijų projektams, jau gaunantiems Valstybės kapitalo investicijų programos lėšas;

11.2. bendrai su Europos Sąjunga finansuojamiems ir Europos Sąjungos reikalavimus atitinkantiems investicijų projektams;

11.3. investicijų projektams, atitinkantiems Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose nustatytiems prioritetams , tikslams, uždaviniams ir priemonėms;

11.4. investicijų projektams, dėl kurių dalinio finansavimo yra priimti savivaldybės tarybos sprendimai;

11.5. investicijų projektams, kuriuos įgyvendinus sumažėtų išlaidos, skiriamos eksploatacinėms išlaidoms padengti, arba pagausėtų darbo vietų.

11.6. investicijų projektams, atitinkantiems atskirų ministerijų nustatytus investavimo programų investavimo prioritetus.

12. Strateginio planavimo ir investicijų skyrius sudarytą savivaldybės prioritetinių investicijų projektų, siūlomų teikti finansavimui iš valstybės kapitalo investicijų programos lėšų gauti, sąrašą paskelbia savivaldybės interneto tinklapyje viešai savivaldybės ekonominių-socialinių partnerių diskusijai ir iki einamųjų metų sausio 25 d. apibendrina gautus pasiūlymus bei pateikia juos Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupei.

13. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupei  pritarus gautoms pastaboms arba jas atmetus, tvirtinamas galutinis savivaldybės prioritetinių investicijų projektų, siūlomų teikti finansavimui iš valstybės kapitalo investicijų programos lėšų gauti, sąrašas.

IV. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ RENGIMAS

14. Strateginio planavimo ir investicijų skyrius apie patvirtintą savivaldybės prioritetinių investicijų projektų, siūlomų teikti finansavimui iš valstybės kapitalo investicijų programos lėšų gauti, sąrašą, informuoja investicijų projektų iniciatorius dėl tolimesnio investicinių projektų rengimo.

15. Investicijų projektų iniciatoriai, vadovaudamiesi šio aprašo 2 punkte nurodytais teisės aktais, parengia investicijų projektus su reikalingais papildomais dokumentais ir iki einamųjų metų vasario 28 d. pateikia juos Strateginio planavimo ir investicijų skyriui.

16. Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, atsižvelgdamas į Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikoje nustatytą tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro, užpildo visų savivaldybės investicijų projektų sąraše nurodytų investicijų projektų charakteristikas ir suvestinę informaciją apie investicijų planą, numatomą įgyvendinti atitinkamais metais. Strateginio planavimo ir investicijų skyrius pateikia ministerijoms ir valstybinėms įstaigoms, kurioms įstatymais ir kitais teisės aktais pavesta įgyvendinti atitinkamos srities valstybės politiką, parengtus investicijų projektus, užpildytas formas ir kitus reikalingus dokumentus.

17. Investicijų projektų iniciatoriai, rengdami investicijų projektus, privalo atsižvelgti į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus pateiktas rekomendacijas bei pastabas ir prireikus patikslinti investicijų projektą.

18. Investicijų projektų iniciatoriai privalo pateikti Strateginio planavimo ir investicijų skyriui pilną ir tikslią informaciją su pagrindžiančiais dokumentais apie tęstinių investicijų projektų, finansuojamų valstybės kapitalo investicijų programos lėšomis, lėšų panaudojimą per praėjusį investicijų projekto vykdymo laikotarpį bei numatomą lėšų panaudojimo paskirtį per ateinančius investicijų projekto įgyvendinimo laikotarpius.

19. Kartu su investicijų projektais turi būti pateikiamas lėšų, reikalingų investicijų projektui įgyvendinti, poreikis bei numatomų nacionalinio biudžeto išlaidų pokyčių, kurie gali atsirasti įgyvendinus investicijų projektą visam planuojamam investicijos tarnavimo laikotarpiui, skaičiavimai, taip pat nurodomi planuojami šių išlaidų padengimo šaltiniai. Išlaidų pokyčiai apskaičiuojami Finansų ministerijos nustatyta tvarka.

20. Šio aprašo 1 punkte nurodyti subjektai, panaudoję investicijų projektui einamiesiems metams skirtas Valstybės kapitalo investicijų programos lėšas ar įgyvendinę investicijų projektą, Finansų ministerijos nustatyta tvarka teikia informaciją apie jiems skirtų valstybės lėšų panaudojimo efektyvumą, ataskaitos kopijas pateikdami Strateginio planavimo ir investicijų skyriui.

.

V. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ TIKSLINIMAS

21. Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, atsižvelgdamas į ministerijų ir valstybinių įstaigų pateiktą informaciją, organizuoja nustatyta tvarka bei terminais pateiktų investicijų projektų tikslinimą.

22. Investicijų projektai prireikus kasmet atnaujinami ir tikslinami atsižvelgiant į šio aprašo 2 punkte nurodytų ekonominės politikos dokumentų ir valstybės lėšų, numatomų skirti investicijoms, pokyčius.

23. Prašymą patikslinti einamųjų metų Valstybės investicijų programoje numatytas investicijas Rokiškio rajono savivaldybės administracija teikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“ nuostatomis dėl investicijų projektų įtraukimo į Valstybės investicijų programą.

24. Klausimai, nereglamentuoti šiame apraše, sprendžiami taip, kaip numato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

––––––––––––––––––––