PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 17 d. įsakymu

Nr. AV-58

.

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS

PRIEMONIŲ IR DARBO

P L A N A S

- Rokiškio rajono savivaldybės administracijos civilinės saugos priemonės (renginiai)

| Eil. Nr. | PRIEMONĖS PAVADINIMAS | SAUSIS | VASARIS | KOVAS | BALANDIS | GEGUŽĖ | BIRŽELIS | LIEPA | RUGPJŪTIS | RUGSĖJIS | SPALIS | LAPKRITIS | GRUODIS | ATSAKINGI UŽ VYKDYMĄ | ATSAKINGI UŽ PARUOŠIMĄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Patikslinti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  | CS specialistas | CS specialistas |
| 2. | Pravesti seminarus-pasitarimus su savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų, mokymo ir ikimokyklinių įstaigų atsakingais civilinės saugos darbuotojais bei operatyviųjų ir specialiųjų tarnybų vadovais civilinės saugos tobulinimo ir parengties klausimais dalyvaujant PAPGV civilinės saugos skyriaus specialistams | Suderinus su Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus specialistais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CS specialistas | CS specialistas |
| 3. | Kontroliuoti kaip praktiškai įgyvendinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 718 "Dėl civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo”,organizuoti neplaninius atskirų mokyklų patikrinimus. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CS specialistas | Švietimo skyrius |

| Eil. Nr. | PRIEMONĖS PAVADINIMAS | SAUSIS | VASARIS | KOVAS | BALANDIS | GEGUŽĖ | BIRŽELIS | LIEPA | RUGPJŪTIS | RUGSĖJIS | SPALIS | LAPKRITIS | GRUODIS | ATSAKINGI UŽ VYKDYMĄ | ATSAKINGI UŽ PARUOŠIMĄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Užtikrinti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo centro priežiūrą. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CS specialistas | CS specialistas |
| 5. | Civilinės saugos būklės patikrinimai mokyklose suteikiant metodinę pagalbą. |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X |  | CS specialistas | CS specialistas |
| 6. | Organizuoti civilinės saugos būklės patikrinimus įmonėse, įstaigose suteikiant metodinę pagalbą: |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  | CS specialistas | CS specialistas |
| 7. | Organizuoti patikrinimą rizikos objektuose: patikrinti 4 tvenkinius |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CS specialistas | CS specialistas Ekologas |

| Eil. Nr. | PRIEMONĖS PAVADINIMAS | SAUSIS | VASARIS | KOVAS | BALANDIS | GEGUŽĖ | BIRŽELIS | LIEPA | RUGPJŪTIS | RUGSĖJIS |  | SPALIS | LAPKRITIS | GRUODIS | ATSAKINGI UŽ VYKDYMĄ | ATSAKINGI UŽ PARUOŠIMĄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Organizuoti savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas įtraukiant seniūnijas, operatyviąsias ir specialiąsias tarnybas bei ūkio subjektus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | ESKvadovas CS specialistas |
| 9. | Sudaryti visuomenės švietimo civilinės saugos klausimais 2013 m. planą. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CS specialistas | CS specialistas |
| 10. | Sudaryti tarpusavio pagalbos planus su Kupiškio ir Anykščių savivaldybėmis |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |  | CS specialistas | CS specialistas |
| 11. | ESK posėdžiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | ESVC vadovas CS specialistas | ESKvadovas CS specialistas |
| 12. | Organizuoti savivaldybės administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymus. | Du kartus metuose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CS specialistas | CS specialistas |

| Eil. Nr. | PRIEMONĖS PAVADINIMAS | SAUSIS | VASARIS | KOVAS |  | BALANDIS | GEGUŽĖ | BIRŽELIS | LIEPA | RUGPJŪTIS | RUGSĖJIS | SPALIS | LAPKRITIS | GRUODIS | ATSAKINGI UŽ VYKDYMĄ | ATSAKINGI UŽ PARUOŠIMĄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Patikslinti savivaldybės operacijų centro sudėtį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | CS specialistas | CS specialistas |
| 14. | Kaupti duomenis apie savivaldybės teritorijoje įvykusius ekstremaliuosius įvykius ir susidariusias ekstremaliąsias situacijas. | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CS specialistas | CS specialistas |
| 15. | Pateikti pranešimą Panevėžio VPGT apie plano ivykdymą ir civilinės saugos būklės analizę. | Iki sekančių metų vasario 1 d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CS specialistas | CS specialistas |

Vyresn. specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai									                        Raimundas Tūska