## 2 programos ataskaita
PATVIRTINTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-194
2022-2024 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS NR. 2
UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMAS
VYKDYMO 2022-AISIAIS M. ATASKAITA
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės vykdytojo kodas | Vertinimo kriterijų (efekto, rezultato, produkto) |  |  |  |  | Asignavimai (tūkst. Eur) |  | Nukrypimo nuo plano priežastys
[5 empty] | Kodas | Pavadinimas | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės | Įgyvendinimo proc. | Planuoti (patikslinti) | Faktiniai
[5 empty] | E-1-2-1 | 1-8 klasių mokinių, besimokančių jungtinėse klasėse, skaičius, asm. | 71 | 38 | 146.5 | pildyti nereikia | pildyti nereikia | Skaičiuojamas besimokančių jungtinėse klasėse mokinių skaičius 2022-09-01 duomenimis (29 Rokiškio pagrindinėje mokykloje, 9 Jūžintų skyriuje). Besimokančių jungtinėse klasėse mokinių skaičius sumažėjo ženkliau nei planuota dėl priimtų naujų norminių aktų, neleidžiant formuoti jungtinių 5-8 klasių, jungtinių suaugusiųjų mokymo klasių.
[5 empty] | E-1-2-2- | Neformaliojo vaikų švietimo galimybėmis pasinaudojusių mokinių dalis, proc. | 65 | 62.34 | 95.9 | pildyti nereikia | pildyti nereikia | Duomenys paimti iš LR informacinės sistemos Švietimo valdymo informacinės sistemos 2021-2022 mokslo metai. Įgyvendinimo procentas mažesnis, nes dalis mokinių bendrojo lavinimo mokyklose nebuvo įvesti.
[5 empty] | R-1-2-1 | Savivaldybės abiturientų Valstybinių brandos egzaminų apibendrintas rodiklis lyginant su šalies mokyklų, proc. | 92 | 94.83 | 103 | pildyti nereikia | pildyti nereikia | Valstybinių brandos egzaminų apibendrintą rodiklį pateikia Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Nacionalinė švietimo agentūra: rajono - 162,82, šalies - 171,70.
1 | 1 | 1 | Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas | 12.5; 12.11; 12.16-12.17; 12.19; 12.20; 12.22-12.24; 12.32; | P-2-1-1-1 | Mokyklų, kuriose įgyvendinti bendrojo ugdymo planai, skaičius, vnt. | 9 | 9 | 100 | 6972.62 | 6972.62
Rokiškio m/d Ąžuoliukas
Rokiškio Senamiesčio progimnzija
Panemunėlio daugiafunkcis centras
Rokiškio J.Tumo - Vaižganto gimnazija
J. Tūbelio progimnazija
Juodupės gimnazija
Kamajų A. Strazdo gimnazija
Obelių gimnazija
Pandėlio gimnazija
Rokiškio pagrindinė mokykla
1 | 1 | 2 | Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas neformalųjį ugdymą teikiančiose įstaigose | 12; 12.12 12.20; 12.22; 12.23; 12.25; 12.29; 10.4 | P-2-1-1-2 | Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų (bendrojo lavinimo mokyklų skyrių), kuriose įgyvendintos neformaliojo ugdymo programos, skaičius, vnt. | 7 | 7 | 100 | 2245.92 | 2206.74
Rokiškio jaunimo centras
Juodupės gimnazija
Kamajų A. Strazdo gimnazija
Obelių gimnazija
Rokiškio muzikos mokykla
Pandėlio UDC
Kūno kultūros ir sporto centras
1 | 1 | 3 | Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas | 12.2-12.6; 12.10.; 12.11; 12.16; 12.22;12.23;12.29 | P-2-1-1-3 | Ikimokyklinio ugdymo įstaigų (daugiafunkcių centrų, bendrojo lavinimo mokyklų skyrių), ganančių finansavimą, skaičius, vnt. | 11 | 11 | 100 | 3874.78 | 3782.42
L/d Nykštukas
L/d Pumpurėlis
Juodupės l/d
M/d Ąžuoliukas
l/d Varpelis
Rokiškio Senamiesčio progimnzija
Panemunėlio daugiafunkcis centras
Kamajų A. Strazdo gimnazija
Obelių gimnazija
Pandėlio UDC
Obelių l/d
1 | 1 | 4 | Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas | 12; 12.5; 12.11; 12.16-12.17; 12.19; 12.20; 12.22-12.24; 12.27; 12.32; 20; 27 | P-2-1-1-4 | Mokyklų ir jų skyrių, gaunančių finansavimą, skaičius, vnt. | 13 | 13 | 100 | 3874.78 | 3849.65
Rokiškio m/d Ąžuoliukas
Rokiškio Senamiesčio progimnzija
Panemunėlio daugiafunkcis centras
Rokiškio J.Tumo - Vaižganto gimnazija
J. Tūbelio progimnazija
Juodupės gimnazija
Kamajų A. Strazdo gimnazija
Obelių gimnazija
Pandėlio gimnazija
Rokiškio pagrindinė mokykla
Švietimo centras
Jūžintų seniūnija
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
1 | 1 | 11 | Suaugusiųjų neformalaus švietimo organizavimas | 12; 12.27 | P-2-1-1-11 | Suaugusiųjų neformalaus švietimo programose dalyvaujančių asmenų skaičius, asm. | 4300 | 9461 | 220.02 | 7.5 | 7.5 | Duomenys paimti iš suaugusiųjų neformalaus švietimo tiekėjų ataskaitų už 2022 metus. Skaičius išaugo dėl veiksnių pandemijos ribojimui sumažinimui
1 | 1 | 15 | Finansinė parama atvykusiems pedagogams | 12 | P-2-1-1-15 | Specialistų gavusių patirtų išlaidų dalinį kompensavimą, skaičius, asm. | 3 | 4 | 133.33 | 4 | 4 | Apmokėta persikvalifikavimo studijas pradėjusiems mokytojams, visi prašymai patenkinti.
1 | 1 | 5 | Brandos egzaminų organizavimas | 12 | P-2-1-1-5 | Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius, asm. | 215 | 219 | 101.86 | 8.14 | 8.14
1 | 1 | 7 | Maisto atliekų utilizavimas | 12 | P-2-1-1-7 | Ugdymo įstaigų, kuriose surenkamos atliekos, skaičius, vnt. | 22 | 22 | 100 | 5 | 3.75
1 | 2 | 1 | Pedagoginės psichologinės tarnybos pagalba Savivaldybės mokiniams ir mokytojams | 12.28 | P-2-1-2-1 | Kompleksiškai įvertintų mokinių skaičius, asm. | 150 | 200 | 133.33 | 158.02 | 157.87 | Reikšmė padidėjo dėl išaugusio poreikio (pagal mokyklų prašymus) kompleksiškai įvertinti mokinius.
1 | 2 | 2 | Mokinių pavėžėjimo organizavimas | 12; 12.11; 12.16-12.17; 12.19; 12.20; 12.22-12.24; 12.32; 19-24; 26 | P-2-1-2-2 | Pavėžėtų mokinių skaičius, asm. | 1300 | 1368 | 105.23 | 365.15 | 364.85
Rokiškio m/d Ąžuoliukas
Rokiškio Senamiesčio progimnzija
Panemunėlio daugiafunkcis centras
Rokiškio J.Tumo - Vaižganto gimnazija
J. Tūbelio progimnazija
Juodupės gimnazija
Kamajų A. Strazdo gimnazija
Obelių gimnazija
Pandėlio gimnazija
Rokiškio pagrindinė mokykla
Juodupės sen.
Jūžintų sen.
Kamajų sen.
Kazliškio sen.
Kriaunų sen.
Panemunėlio sen.
Obelių sen.
1 | 2 | 10 | Švietimo įstaigų virtuvės įrangos atnaujinimas | 12.2 - 12.5; 12.10; 12.11; 12.16; 12.17; 12.19; 12.20; 12.22 - 12.24; 12.29; 12.32 | P-2-1-2-10 | Ugdymo įstaigų virtuvės, kuriose atnaujinta virtuvės įranga, vnt. | 12 | 15 | 125 | 28.76 | 28.76 | Komisijos sprendimu nuspręsta visoms mokykloms pateikusioms paraiškams skirti lėšas, nors paraiškos ir nepilnai buvo tenkinamos.
L/d Nykštukas
L/d Pumpurėlis
Juodupės l/d
M/d Ąžuoliukas
l/d Varpelis
Rokiškio Senamiesčio progimnzija
Panemunėlio daugiafunkcis centras
Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazija
Rokiškio J.Tūbelio progimnazija
Juodupės gimnazija
Kamajų A. Strazdo gimnazija
Obelių gimnazija
Pandėlio gimnazija
Pandėlio UDC
Rokiškio pagrindinė mokykla
1 | 2 | 11 | Ikimokyklinių ugdymo įstaigų lauko aikštelių atnaujinimas | 12.2 - 12.4; 12.5; 12.10; 12.16; 12.22; 12.23; 12.29 | P-2-1-2-11 | Ugdymo įstaigos, kuriose atnaujintos lauko žaidimo aikštelės, vnt. | 8 | 10 | 125 | 16.24 | 16.24 | Komisijos sprendimu nuspręsta visoms mokykloms pateikusioms paraiškams skirti lėšas, nors paraiškos ir nepilnai buvo tenkinamos.
L/d Nykštukas
L/d Pumpurėlis
Juodupės l/d
M/d Ąžuoliukas
l/d Varpelis
Rokiškio Senamiesčio progimnzija
Panemunėlio daugiafunkcis centras
Kamajų A. Strazdo gimnazija
Obelių gimnazija
Pandėlio UDC
1 | 2 | 7 | Mokyklų aprūpinimas baldais ir kompiuterine technika | 12 | P-2-1-2-7 | Mokyklos, kurios gavo baldų ar kompiuterinės technikos, vnt. | 9 | 9 | 100 | 25 | 25
1 | 3 | 25 | Rokiškio Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos ERAZMUS+ KA2 projektas "Old places - New spaces" 2019-2021 | 9; 12.17 | P-2-1-3-25 | Pateikta projekto ataskaita, vnt. | 1 | 1 | 100 | 6.37 | 6.37
1 | 3 | 26 | Keliaukim kartu spalvingu emocijų taku (K2SET). Vykdytojas l/d "Pumpurėlis". Partneriai: Švietimo centras, l/d "Nykštukas", Panemunėlio mokykla-daugiafunkcis centras | 9; 12.3; 12.27; 12.2; 12.16 | P-2-1-3-26 | Pateikta projekto ataskaita, vnt. | 1 | 1 | 100 | 10.3 | 10.3
1 | 3 | 39 | Projektas "Mokslo klubas kelyje" (asociacija "Išdrįsk keisti") | 12 | P-2-1-3-39 | Pateikta projekto ataskaita, vnt. | 0 | 0 | 0 | 24.07 | 24.07 | Rodiklis planuojamas 2023 metams
1 | 3 | 28 | Nacionalinės švietimo agentūros projektas "Kokybės krepšelis" (Projekto vykdytojas - Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija) | 12.22 | P-2-1-3-28 | Veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
1 | 3 | 29 | Nacionalinės švietimo agentūros projektas "Kokybės krepšelis" (Projekto vykdytojas - Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija) | 9; 12.19 | P-2-1-3-29 | Veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
1 | 3 | 27 | Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas siekaint teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimo (Rokiškio švietimo centras) | 9; 12.27 | P-2-1-3-27 | Pateikta projekto ataskaita, vnt. | 1 | 1 | 100 | 22.7 | 22.7
IŠVADOS: |  | Iš 2022 m. planuotų įgyvendinti 19 priemonių įvykdyta (arba iš dalies įvykdyta) 19 priemonių (kurioms patvirtinti/skirti asignavimai):
|  |  | įvykdyta |  | – | 19 | (pagal planą arba geriau)
|  |  | įvykdyta (iš dalies) |  | – | 0 | (blogiau, nei planuota)
|  |  | nebuvo vykdoma |  | – | 0 | (nepasiekta planuota reikšmė)
PASIŪLYMAI:
PARENGĖ:
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis
(Padalinio vadovo/ programos koordinatoriaus vardas ir pavardė, parašas)