## 5 programos ataskaita
PATVIRTINTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-194
2022-2024 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS NR. 05
RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA, PLĖTRA IR MODERNIZAVIMAS
VYKDYMO 2022-AISIAIS M. ATASKAITA
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės vykdytojo kodas | Vertinimo kriterijų (efekto, rezultato, produkto) |  |  |  |  | Asignavimai (tūkst. Eur) |  | Nukrypimo nuo plano priežastys
[5 empty] | Kodas | Pavadinimas | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės | Įgyvendinimo proc. | Planuoti (patikslinti) | Faktiniai
[5 empty] | E-3-5 | Statinių priežiūrai, rekonstrukcijai ir plėtrai numatomų skirti lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc. | 2 | 39.9 | pildyti nereikia | pildyti nereikia | pildyti nereikia | 2021 m. buvo skirta -471,06 tūkst. Eur., 2022 m. -869,93 tūkst. eur.
[5 empty] | R-3-5-1 | Įgyvendintų viešosios aplinkos ir objektų plėtros, atnaujinimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams projektų skaičius, vnt. | 3 | 3 | 100 | pildyti nereikia | pildyti nereikia | Įgyvendinti projektai: 1. Žaidimų aikštelės L. Šepkos parke-1 vnt., 2. Su bendruomenės įtraukimo per biudžeto planavimo modelio programa įrengta vaikų žaidimo aikštelė L.Šepkos parke-1vnt. 3. Obelių miesto gyvenamosios vietovės atnaujinimas-1 vnt. 4. Judrūs ir skambantys Laibgaliai
[5 empty] | R-3-5-2 | Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc. | 3 | 1.7 | pildyti nereikia | pildyti nereikia | pildyti nereikia | Parengta teritorijų planavimo dokumentų: 2021 m. parengta 178 vnt., 2022 m. parengta 181 vnt.
1 | 1 | 3 | Savivaldybei priklausančių ir kitų viešojo naudojimo pastatų modernizavimas, gerinant jų būklę | 9 | P-5-1-1-3 | Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius, vnt. | 5 | 5 | 100 | 928.24 | 869.93
1 | 1 | 34 | Bendrijų rėmimo programa | 9 | P-5-1-1-34 | Paramą gavusių daugiabučių namų bendrijų skaičius, vnt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Negauta prašymų pagal Daugiabučių namų bendrijų rėmimo programą
1 | 1 | 13 | Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje | 9 | P-5-1-1-13 | Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 100 | 305.8 | 60.93
1 | 1 | 14 | Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centre | 9 | P-5-1-1-14 | Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 100 | 0.99 | 0.99
1 | 1 | 15 | Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje | 9 | P-5-1-1-15 | Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius, vnt. | 1 | 0 | 100 | 0.52 | 0.52 | Projektas įvykdytas 2023 sausio mėn., bet dar ateinančius 5 metus bus mokama techninė priežiūra 5x726 eur.
1 | 1 | 20 | Daugiafunkcinės sporto salės statyba Rokiškyje | 9 | P-5-1-1-20 | Pastatyta daugiafunkcinė sporto salė, vnt. | 0 | 0 | 0 | 2433.24 | 2422.76 | Tęstinis projektas
1 | 1 | 21 | Rokiškio l/d Nykštukas (Laisvės g. 15, Rokiškis) paprastasis remontas | 9 | P-5-1-1-21 | Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 100 | 93.67 | 32.38
| 1 | 31 | Dvaro viralinės rekonstrukcijos ir pritaikymo darbai | 9 | P-5-1-1-31 | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1 | 1 | 100 | 327.02 | 325.02
1 | 1 | 33 | Rokiškio dvaro sodybos alaus daryklos (unikalus kultūros vertybės kodas 24857) Tyzenhauzų g.1, Rokiškio m. apsaugos techninių priemonių įrengimas ir neatidėliotini saugojimo darbai | 9 | P-5-1-1-33 | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1 | 1 | 100 | 106.61 | 106.61 | Jei stulpelyje "Įgyvendinimo proc." pasiekta reikšmė mažesnė ar didesnė nei 100 proc. būtina parašyti to priežastis šiame stulpelyje
1 | 1 | 29 | Rokiškio dvaro sodybos rūmų (571) tvarkybos-restauravimo, remonto darbai | 9 | P-5-1-1-29 | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1 | 1 | 100 | 30.04 | 30.04 | Jei stulpelyje "Įgyvendinimo proc." pasiekta reikšmė mažesnė ar didesnė nei 100 proc. būtina parašyti to priežastis šiame stulpelyje
1 | 1 | 32 | Salų dvaro sodybos rūmų pritaikymas kultūriniam turizmui | 9 | P-5-1-1-32 | Įgyvendintas projektas, vnt. | 0 | 0 | 0 | 443 | 442.82 | Tęstinis projektas
1 | 1 | 35 | Bendruomenės įtraukimo per biudžeto planavimą modelio įgyvendinimas | 9 | P-5-1-1-35 | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1 | 1 | 100 | 35 | 20 | Jei stulpelyje "Įgyvendinimo proc." pasiekta reikšmė mažesnė ar didesnė nei 100 proc. būtina parašyti to priežastis šiame stulpelyje
1 | 1 | 30 | Rokiškio miesto ir rajono VVG projektų dalinis finansavimas | 9 | P-5-1-1-30 | Lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 55.21 | 55.21 | Jei stulpelyje "Įgyvendinimo proc." pasiekta reikšmė mažesnė ar didesnė nei 100 proc. būtina parašyti to priežastis šiame stulpelyje
1 | 1 | 7 | Techninių projektų rengimas/ įvykdytų projektų priežiūra | 9 | P-5-1-1-7 | Parengtų techninių projektų skaičius, vnt. | 6 | 13 | 216.67 | 0 | 84.49
1 | 1 | 33 | Vykdyti Rokiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo 2021-2025 m. strategiją | 5 | P-5-1-1-33 | Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir viso turto santykis, proc | 67.3 | 70.47 | 104.71 | 0
1 | 1 | 8 | Religinių pastatų remontui dalinai prisidėti | 2 | P-5-1-1-8 | Suremontuoti religiniai pastatai, vnt. | 1 | 1 | 100 | 15 | 15
1 | 2 | 1 | Subsidijos gamintojams už šiluminę energiją | 9 | P-5-1-2-1 | Subsidijuotų šiluminės energijos gamintojų skaičius, vnt. | 2 | 3 | 150 | 310 | 300.18 | AB "Rokiškio komunalininkas", UAB "Medrokis, UAB "Literma"
1 | 3 | 11 | Obelių miesto gyvenamosios vietovės atnaujinimas | 9 | P-5-1-3-11 | Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius, vnt. | 1 | 1 | 100 | 12.89 | 12.89
1 | 3 | 13 | Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas | 19-28 | P-5-1-3-13 | Seniūnijų, kurioms skirtos lėšos viešojo ūkio išlaikymui, skaičius, vnt. | 10 | 10 | 100 | 869.93 | 869.93
1 | 3 | 21 | Vandentiekio tinklų plėtra Rokiškio m. teritorijoje tarp Topolių, Pandėlio, Pagojės g. | 9 | P-5-1-3-21 | Užbaigti inžinerinių statinių įrengimo darbai, vnt. | 1 | 1 | 100 | 97.18 | 86.52
1 | 3 | 22 | Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų įrengimas Rokiškio m. teritorijoje tarp Topolių, Pandėlio, Pagojės g. | 9 | P-5-1-3-22 | Užbaigti inžinerinių statinių įrengimo darbai, vnt. | 1 | 0 | 0 | 99.45 | 0 | Tęstinis projektas
1 | 3 | 23 | Nuotekų tinklų plėtra Rokiškio m. teritorijoje tarp Topolių, Pandėlio, Pagojės g. | 9 | P-5-1-3-23 | Užbaigti inžinerinių statinių įrengimo darbai, vnt. | 1 | 1 | 100 | 92.85 | 102.67
1 | 3 | 25 | Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidoms dalinai kompensuoti | 9 | P-5-1-3-25 | Įrengti valymo įrenginiai, vnt. | 5 | 5 | 100 | 5 | 5
1 | 3 | 14 | Darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas | 19-28 | P-5-1-3-14 | Seniūnijų, kurioms skirtos lėšos darbo priemonėms įsigyti, skaičius, vnt. | 10 | 10 | 100 | 0 | 9.99
1 | 4 | 1 | Vietinės reikšmės kelių priežiūra | 9 | P-5-1-4-1 | Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, km | 1751 | 1751 | 100 | 110 | 109.03
1 | 4 | 2 | Vietinės reikšmės kelių plėtra | 9 | P-5-1-4-2 | Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, km | 2.7 | 2.7 | 100 | 2412.82 | 2451.25
2 | 1 | 6 | Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai ir (arba) detalieji planai | 2 | P-5-2-1-6 | Parengtų detaliųjų planų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 100 | 6.5 | 6.5
2 | 1 | 24 | Žaidimų aikštelės L. Šepkos parke įrengimas | 2 | P-5-2-1-24 | Įrengta žaidimų aikštelė, vnt. | 1 | 1 | 100 | 37.72 | 37.72
2 | 1 | 7 | Žemės sklypų kadastriniai matavimai | 2 | P-5-2-1-7 | Atliktų kadastrinių matavimų skaičius, vnt. | 20 | 17 | 75 | 8.05 | 8.05 | Žemės sklypų kadastriniai matavaimai atlikti pagal poreikį
IŠVADOS: |  | Iš 2022 m. planuotų įgyvendinti 29 priemonių įvykdyta (arba iš dalies įvykdyta) 26 priemonės (kurioms patvirtinti/skirti asignavimai):
|  |  | įvykdyta |  | – | 22 | (pagal planą arba geriau)
|  |  | įvykdyta (iš dalies) |  | – | 4 | (blogiau, nei planuota)
|  |  | nebuvo vykdoma |  | – | 3 | (nepasiekta planuota reikšmė)
PASIŪLYMAI:
PARENGĖ:
Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Skaidrė Žalienė
(Padalinio vadovo/ programos koordinatoriaus vardas ir pavardė, parašas)