## SVP ataskaita
PATVIRTINTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-187
2023-2025 M. ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS, PLĖTROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMOS NR. 05
2023 METŲ VYKDYMO ATASKAITA
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės vykdytojo kodas | Vertinimo kriterijų (poveikio, rezultato, produkto) |  |  |  |  | Asignavimai (tūkst. Eur) |  | Paaiškinimai (duomenys, kaip apskaičiuota reikšmė/ nukrypimo nuo plano priežastys (jei nuokrypis viršija daugiau kaip 20 proc. planuotos reikšmės)/kitos pastabos
[5 empty] | Kodas | Pavadinimas | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės | Įgyvendinimo proc. | Planuoti (patikslinti) | Faktiniai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
* |  |  |  |  | E-3-5 | Statinių priežiūrai, rekonstrukcijai ir plėtrai skiriamų lėšų pokytis palyginus su praėjusiais metaism proc. | 5 | -28.8 | * | * | * | 2022 m. 869,9 tūkst. Eur, 2023 m. 619,2 tūkst. Eur
* |  |  |  |  | R-3-5-1 | Įgyvendintų viešosios aplinkos ir objektų plėtros, atnaujinimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams projektų skaičius, vnt. | 2 | 3 | 150 | * | * | Vaikų žaidimų aikštelė L.Šepkos parke, vaikų žaidimų aikštelė Jūžintuose,Vaikų laisvalaikio ir pramogų erdvė Bajoruose
* |  |  |  |  | R-3-5-2 | Vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga ilgio dalis bendrame vietinės reikšmės kelių ilgyje, proc. | 8.1 | 8.2 | 101.2 | * | *
* |  |  |  |  | R-3-5-3 | Parengtų teritorijų planavimo dokumentų (specialiųjų planų, detaliųjų planų) skaičius, vnt. | 8 | 9 | 112.5 | * | *
1 | 1 | Modernizuoti ir pritaikyti viešojo naudojimo pastatus, gerinant jų būklę ir energetines charakteristikas
1 | 1 | 3 | Savivaldybei priklausančių ir kitų viešojo naudojimo pastatų modernizavimas, gerinant jų būklę | 9 | P-5-1-1-3 | Suremontuotų pastatų ir statinių skaičius, vnt. | 5 | 5 | 100 | 689.72 | 619.2 | Rokiškio krašto administracijos pastas, Rudolfo Lymano muzikos mokykla, Rokiškio Tumo Vaižganto progimnazija, Rokiškio rajono soc. paramos centras, rokiškio raj. savivaldybės administracijos patalpos
1 | 1 | 34 | Bendrijų rėmimo programa | 9 | P-5-1-1-34 | Paramą gavusių daugiabučių namų bendrijų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nebuvo gauta prašymų dėl bendrijų steigimo lėšų kompensavimo ar kitų išlaidų kompensavimo.
1 | 1 | 13 | Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje | 9 | P-5-1-1-13 | Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 100 | 0.968 | 1
1 | 1 | 35 | Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas BĮ "Rokiškio baseinas" | 9 | P-5-1-1-35 | Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 100 | 99.1736 | 99.2
1 | 1 | 15 | Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje | 9 | P-5-1-1-15 | Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 100 | 59.2939 | 59.3
1 | 1 | 11 | Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje (M. Riomerio g. 1, Rokiškis) | 9 | P-5-1-1-11 | Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 100 | 0.5 | 0.5
1 | 1 | 20 | Daugiafunkcės sporto salės statyba Rokiškyje | 9 | P-5-1-1-20 | Pastatyta daugiafunkcinė sporto salė, vnt. | 0 | 0 | 101.65 | 2717.95 | 2762.9
1 | 1 | 21 | Rokiškio l/d Nykštukas (Laisvės g. 15, Rokiškis) paprastasis remontas | 9 | P-5-1-1-21 | Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius, vnt. | 0 | * | * | 2.2712 | 2.3 | Projektas užbaigtas 2022 m. Perkeltas likutis iš praėjusių metų (1,6 + 0,6 papildomi darbai)
1 | 1 | 34 | „Rokiškio mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“ pastato, Taikos g. 15, LT-42142 Rokiškis, energinio efektyvumo didinimas“ | 9 | P-5-1-1-34 | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1 | 0 | 0 | 1537.45 | 1443.8 | Užsitęsė dėl rangos darbų technologinių procesų.
1 | 1 | 32 | Salų dvaro sodybos rūmų pritaikymas kultūriniam turizmui | 9 | P-5-1-1-32 | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1 | 1 | 100 | 297.28 | 297.3
1 | 1 | 35 | Bendruomenės įtraukimo per biudžeto planavimą modelio įgyvendinimas | 9 | P-5-1-1-35 | Įgyvendintas projektas, vnt. | 2 | 3 | 100 | 55 | 55
1 | 1 | 36 | Sporto rėmimo fondui teikiamų projektų dalinis finansavimas | 9 | P-5-1-1-36 | Lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nebuvo gauta kreipimųsi dalinai finansuoti SRF projektus.
1 | 1 | 30 | Rokiškio miesto ir rajono VVG projektų dalinis finansavimas ir Maximos bendruomenės konkursas | 9 | P-5-1-1-30 | Lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 100 | 117.3 | 49.1709 | 57.7
1 | 1 | 7 | Techninių projektų rengimas/ įvykdytų projektų priežiūra | 9 | P-5-1-1-7 | Parengtų techninių projektų skaičius, vnt. | 5 | 4 | 80 | 0 | 47.298
1 | 1 | 33 | Vykdyti Rokiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo 2021-2025 m. strategiją | 5 | P-5-1-1-33 | Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio naudojamo ir viso turto santykis (proc.) | 71 | 73.03 | 102.8 | * | *
1 | 1 | 8 | Religinių bendruomenių rėmimo programa | 2 | P-5-1-1-8 | Suremontuoti religiniai pastatai, vnt. | 1 | 3 | 100 | 50 | 50 | Rokiškio šv. Mato bažnyčia, Pandėlio bažnyčia, Rokiškio Sentikių bažnyčia
1 | 2 | Užtikrinti nenutrūkstamą šilumos energijos tiekimą
1 | 2 | 1 | Subsidijos gamintojams už šiluminę energiją | 9 | P-5-1-2-1 | Subsidijuotų šiluminės energijos gamintojų skaičius, vnt. | 2 | 3 | 64.53 | 400 | 258.1 | AB "Rokiškio komunalininkas", UAB "Medrokis, UAB "Literma"
1 | 2 | 3 | Dotacija AB Panevėžio energija projektui "Kėdainių ŠTR katilinės dūmų valymo filtrų įrengimas" | 9 | P-5-1-2-3 | Lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 3.67 | 3.7
1 | 3 | Modernizuoti, plėsti ir prižiūrėti viešąsias erdves ir infrastruktūrą
1 | 3 | 13 | Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas | 19-28 | P-5-1-3-13 | Seniūnijų, kurioms skirtos lėšos viešojo ūkio išlaikymui, skaičius, vnt. | 10 | 10 | 100.2 | 1109.25 | 1111.5
1 | 3 | 25 | Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidoms dalinai kompensuoti | 9 | P-5-1-3-25 | Įrengti valymo įrenginiai, vnt. | 7 | 39 | 557.1 | 12.5 | 41.4 | Pasikeitus teiės aktų reikalavimams daugiau asmenų turėjo galimybę gauti kompensacijas.
1 | 3 | 5 | Gyventojų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Rokiškio m. (UAB "Rokiškio vandenys) | 9 | P-5-1-3-5 | Lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 45.6 | 45.6 | 31.616 | 14.4 | Dėl lėšų trūkumo suplanuotas Projektas (LAAIF) nebuvo įgyvendinamas. Tačiau buvo vykdomi nuotekų tinklų įrengimo darbai Bendrovės lėšomis. Per 2023 m. atliktų darbų vertė 14,43 tūkst. Eur
1 | 4 | Prižiūrėti ir modernizuoti viešąją susisiekimo infrastruktūrą
1 | 4 | 1 | Vietinės reikšmės kelių priežiūra | 9 | P-5-1-4-1 | Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, km | 1737 | 1737 | 100 | 113.2242 | 113.2
1 | 4 | 14 | Kelio ir su juos susijusios infrastruktūros įrengimas Rokiškio m. teritorijoje tarp Topolių, Pandėlio, Pagojės g. | 9 | P-5-1-4-14 | Įrengta infrastruktūra, vnt. | 1 | 1 | 84.1 | 889.69 | 748.6
1 | 4 | 15 | Suremontuota pėsčiųjų takų pritaikant riboto judumo žmonėms (RRS transporto sektoriaus pritaikymo riboto judumo žmonėms didinimo priemonė) | 9 | P-5-1-4-15 | Suremontuota pėsčiųjų takų pritaikant riboto judumo žmonėms, km | 1.1 | 1 | 90.9 | 272.05 | 236
1 | 4 | 16 | Įrengta naujos pėsčiųjų takų infrastruktūros (RRS transporto sektoriaus pritaikymo riboto judumo žmonėms didinimo priemonė) | 9 | P-5-1-4-16 | Įrengta naujos pėsčiųjų takų infrastruktūros, km | 1.2 | 0.77 | 66.7 | 241.34 | 117.3 | Dėl lėšų trūkumo rangos darbai persikėlė į kitus metus
1 | 4 | 2 | Vietinės reikšmės kelių plėtra | 9 | P-5-1-4-2 | Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, km | 2.9 | 1.63 | 55 | 1259.8 | 1139.7 | Dėl lėšų trūkumo rangos darbai persikėlė į kitus metus
2 | 1 | Rengti teritorijų planavimo dokumentus, atlikti žemės sklypų matavimus
2 | 1 | 6 | Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai ir (arba) detalieji planai | 2 | P-5-2-1-6 | Parengtų detaliųjų planų skaičius, vnt. | 11 | 9 | 81.8 | 45.758 | 45.8
2 | 1 | 7 | Žemės sklypų kadastriniai matavimai | 2 | P-5-2-1-7 | Atliktų kadastrinių matavimų skaičius, vnt. | 20 | 120 | 600 | 74.5 | 74.5 | Reikšmingas viršijimas susidarė dėl planavimo netikslumų.
* pildyti nereikia | [9 empty] | 10012.1757 | 9399.698
IŠVADOS: |  | Iš 2023 m. planuotų įgyvendinti 28 priemonių įvykdyta (arba iš dalies įvykdyta) 26 priemonės (kurioms patvirtinti/skirti asignavimai):
|  |  | įvykdyta (≥100 proc.) |  | – | 15
|  |  | įvykdyta (iš dalies) <100 proc. |  | – | 11
|  |  | nebuvo vykdoma |  | – | 2
PASIŪLYMAI: |  |  | –
PARENGĖ:
Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Skaidrė Žalienė
(Padalinio vadovo/ programos koordinatoriaus vardas ir pavardė, parašas)