PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

2023 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-1

(Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

2024 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. TS- 256 redakcija)

# **V SKYRIUS**

# **PRIEMONIŲ PLANAS**

| **Tikslo, uždavinio, priemonės kodas** | | **Tikslas, uždavinys, priemonė** | **Koordinatorius (pagrindinis vykdytojas)** | **Priemonių vykdytojai**  **(-ai)** | **Įgyvendinimo laikotarpis, metais** | | **Stebėsenos rodiklis** | | **Reikšmė** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | **Pradžia** | **Pabaiga** | **Rodiklio Nr.** | **Rodiklio pavadinimas (matavimo vienetas)** | **Laikotarpio pradžioje (metai)** | **Tarpinė siektina reikšmė (2025 m. arba per 2023-2025 m.)** | | **Laikotarpio pabaigoje (2030 m. arba per 2023-2030 m.)** | |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | |
| **I PRIORITETAS. PAŽANGIOS EKONOMIKOS TVARI PLĖTRA** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | | **Plėtoti investicijas skatinančią, į aukštesnę pridėtinę vertę orientuotą ekonominę aplinką** | **Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius (RRSA SPIS)** | **x** | **2023 m.** | **2030 m.** | **E-1.1-1 (P)** | **Gyventojų užimtumo lygis (15-64 metų) (proc.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.) *(Rodiklis iš RPP)*** | **68,8% 94,9%**  *(2021 m.)* | **69,0 % 95,0 %** | | **71,0 % 96,0 %** | |
|  | |  |  |  |  |  | **E-1.1-2 (P)** | **Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansinių įmonių), tenkanti 1 dirbančiajam (tūkst. Eur) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.) *(Rodiklis iš RPP)*** | **15,9 tūkst. Eur 69,7%** *(2020 m.)* | **17,0 tūkst. Eur 70,0%** | | **24,0 tūkst. Eur 75,0%** | |
|  | |  |  |  |  |  | **E-1.1-3** | **Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis (EUR) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)** | **1366,9 Eur 79,5 %**  *(2022 m. I k.)* | **1400 Eur 80,0 %** | | **1600 Eur 85,0 %** | |
| *1.1.1.* | | *Pagerinti investicijų pritraukimo ir verslo plėtros sąlygas* | *RRSA SPIS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-1.1.1-1* | *Materialinių investicijų (MI), tenkančių 1-am gyventojui, dydis (EUR) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)* | *1445 Eur 44,6 % (2020 m.)* | *1600 Eur 45,0 %* | | *2000 Eur 50,0 %* | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-1.1.1-2* | *Tiesioginių užsienio investicijų (TUI), tenkančių 1-am gyv., dydis (EUR) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)* | *1460 Eur 17,1 % (2020 m.)* | *1600 Eur 18,0 %* | | *2000 Eur 20,0 %* | |
| 1.1.1.1. | | Komercinės, pramoninės paskirties žemės sklypų suformavimas | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius (APS) | x | 2023 m. | 2030 m. | P-1.1.1.1-1 | Suformuotų komercinės, pramoninės paskirties žemės sklypų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | 2  *(per 2023-2030 m.)* | |
| 1.1.1.2. | | Verslo aplinkos ir investicijų pritraukimo tyrimų vykdymas | RRSA SPIS | Bendradarbystės centras (toliau – BC) Spiečius | 2023 m. | 2030 m. | P-1.1.1.2-1 | Atliktų tyrimų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | 2  *(per 2023-2030 m.)* | |
| 1.1.1.3. | | Strategijos investuotojų pritraukimui Panevėžio regione parengimas, bendradarbiaujant su Panevėžio regiono savivaldybėmis (Funkcinės zonos savivaldybėmis) | RRSA SPIS | BC Spiečius | 2023 m. | 2030 m. | P-1.1.1.3-1 | Parengta ir įgyvendinta strategija | 0 | Parengta  *(per 2023-2025 m.)* | | Parengta ir įgyvendinta  *(per 2023-2030 m.)* | |
| 1.1.1.4. | | Investicijų pritraukimui ir (ar) verslo plėtrai patrauklių, komercinės ir (ar) pramoninės paskirties teritorijų vystymas, reikalingos infrastruktūros sukūrimas jose | RRSA SPIS | BC Spiečius, RRSA APS | 2023 m. | 2030 m. | P-1.1.1.4-1 | Išvystytų teritorijų plotas (ha per laikotarpį) | 0 | 3  *(per 2023-2025 m.)* | | 13  *(per 2023-2030 m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.1.1.4-2 | Pritrauktų investuotojų skaičius (vnt. iš viso) | 0 | 1  *(2025 m. pabaigoje)* | | 6  *(2030 m. pabaigoje)* | |
| 1.1.1.5. | | Vietos ir užsienio institucijų bendradarbiavimo didinimas verslo plėtros ar investicijų pritraukimo klausimais | RRSA SPIS | BC Spiečius, RRSA Kultūros ir komunikacijos skyrius (KKS), RRS pavaldumo įstaigos ir organizacijos | 2023 m. | 2030 m. | P-1.1.1.5-1 | Suorganizuotų/ dalyvautų susitikimų verslo plėtros ar investicijų pritraukimo klausimais skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 2  *(per 2023-2025 m.)* | | 6  *(per 2023-2030 m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.1.1.5-2 | Įgyvendintų bendrų su užsienio partneriais projektų/ priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | 2  *(per 2023-2030 m.)* | |
| 1.1.1.6. | | Rajono investicinės ir verslo aplinkos populiarinimas (rinkodarinė veikla), siekiant pritraukti investuotojus | RRSA SPIS | BC Spiečius | 2023 m. | 2030 m. | P-1.1.1.6-1 | Parengtų/ suorganizuotų rajono pristatymų potencialiems investuotojams skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | 5  *(per 2023-2030 m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.1.1.6-2 | Vykdytų viešinimo priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 2  *(per 2023-2025 m.)* | | 8  *(per 2023-2030 m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.1.1.6-3 | Atnaujintų duomenų bazių apie investavimo galimybes savivaldybėje skaičius (vnt. iš viso) | 1  *(2022 m.)* | 2[[1]](#footnote-1)  *(2025 m. pabaigoje)* | | 2  *(2030 m. pabaigoje)* | |
| *1.1.2.* | | *Padidinti gyventojų verslumą, kompetencijas ir ekonominį mobilumą, viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą* | *RRSA SPIS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-1.1.2-1* | *Verslumo lygis (veikiančių MVĮ tenkančių 1000 gyv. metų pradžioje, vnt.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)* | *19 vnt. 57,6 % (2022 m. pr.)* | *20 vnt. 58,0 %* | | *28 vnt. 60,0 %* | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-1.1.2-2* | *Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus pokytis (proc.)* | *5,9 %*  *(2021 m. palyginti su 2020 m.)* | *7,5 %*  *(2025 m. palyginti su 2021 m.)* | | *10,0 %*  *(2030 m. palyginti su 2025 m.)* | |
|  | |  | *RRSA Žemės ūkio skyrius (ŽŪS)* | *x* |  |  | *R-1.1.2-3* | *Veikiančių ūkio subjektų, kurių pagrindinė veikla yra žemės ūkis, dalis (proc.)* | *2,4 (2021 m.)* | *Nemažėjantis* | | *Nemažėjantis* | |
| 1.1.2.1. | | Verslumą skatinančių renginių organizavimas ir dalyvavimas bei skatinimas dalyvauti juose | RRSA SPIS | BC Spiečius, Rokiškio švietimo centras (Rokiškio ŠC), RRS viešoji biblioteka ir filialai, Rokiškio verslo klubas | 2023 m. | 2030 m. | P-1.1.2.1-1 | Suorganizuotų renginių skaičius (vnt. per laikotarpį) ir dalyvių skaičius juose (asm. per laikotarpį) | 0 | 15/ 150  *(per 2023-2025 m.)* | | 50/ 500  *(per 2023-2030 m.)* | |
| 1.1.2.2. | | Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo sistemos plėtra | RRSA SPIS | x | 2023 m. | 2030 m. | P-1.1.2.2-1 | Įgyvendinta Rokiškio rajono savivaldybės SVV plėtros programa | 1  *(2022 m.)* | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | 1  *(per 2023-2030 m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.1.2.2-2 | Paremtų verslo subjektų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 69  *(2021 m.)* | 100  *(per 2023-2025 m.)* | | 275  *(per 2023-2030 m.)* | |
| 1.1.2.3. | | Vietinių įsidarbinimo galimybių gerinimas ir bendruomenių socialinės integracijos didinimas, įgyvendinant vietos plėtros strategijas | RRSA SPIS | Nevyriausybinės organizacijos (NVO), Rokiškio rajono savivaldybėje veikiančios vietos veiklos grupės (VVG), BC Spiečius | 2026 m. | 2030 m. | P-1.1.2.3-1 | Įgyvendintų priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 0 | | 3  *(per 2026-2030 m.)* | |
| 1.1.2.4. | | Verslo paramos organizacijų, teikiančių paslaugas verslo kūrimui ir plėtrai rajone, veiklos skatinimas | RRSA SPIS | BC Spiečius | 2023 m. | 2030 m. | P-1.1.2.4-1 | Veikiančių verslo paramos organizacijų skaičius (vnt. iš viso) | 1[[2]](#footnote-2)  *(2022 m.)* | 1  *(2025 m. pabaigoje)* | | 1  *(2030 m. pabaigoje)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.1.2.4-2 | Įgyvendintų verslo paramos organizacijų plėtros projektų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 0 | | 1  *(per 2026-2030 m.)* | |
| 1.1.2.5. | | Socialinių verslų skatinimas ir plėtra, įgyvendinant vietos plėtros strategijas | RRSA SPIS | NVO, VVG, BC Spiečius | 2023 m. | 2030 m. | P-1.1.2.5-1 | Suorganizuotų renginių skaičius (vnt. per laikotarpį) ir dalyvių skaičius juose (asm. per laikotarpį) | 0 | 2/20  *(per 2023-2025 m.)* | | 5/70  *(per 2023-2030 m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.1.2.5-2 | Naujai įkurtų socialinių verslų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 0 | | 7  *(per 2026-2030 m.)* | |
| 1.1.2.6. | | Verslo ir viešojo sektoriaus partnerystės stiprinimas | RRSA SPIS | Rokiškio profesinio mokymo centras (Rokiškio PMC), Rokiškio verslo klubas, BC Spiečius | 2023 m. | 2030 m. | P-1.1.2.6-1 | Suorganizuotų renginių su verslo atstovais skaičius (vnt. per laikotarpį) ir dalyvių juose skaičius (asm. per laikotarpį) | 0 | 2/20  *(per 2023-2025 m.)* | | 10/100  *(per 2023-2030 m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.1.2.6-2 | Įgyvendintų verslo iniciatyvų, prisidedančių prie viešojo sektoriaus infrastruktūros gerinimo, skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | 4  *(per 2023-2030 m.)* | |
| 1.1.2.7. | | Verslo skaitmenizavimo procesų skatinimas | RRSA SPIS | Rokiškio verslo klubas, BC Spiečius | 2023 m. | 2030 m. | P-1.1.2.7-1 | Vykdytų viešinimo priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | 4  *(per 2023-2030 m.)* | |
| 1.1.2.8. | | Inovatyvių įmonių ir startuolių atsiradimo skatinimas | RRSA SPIS | Rokiškio verslo klubas, BC Spiečius | 2023 m. | 2030 m. | P-1.1.2.8-1 | Paremtų inovatyvių idėjų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 5  *(per 2023-2025 m.)* | | 15  *(per 2023-2030 m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.1.2.8-2 | Inovatyvių įmonių ir (arba) startuolių skaičius (vnt. iš viso) | 0 | 0 | | 2  *(per 2026-2030 m.)* | |
| *1.1.3.* | | *Išvystyti tvarų ir konkurencingą žemės ūkį* | *RRSA ŽŪS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-1.1.3-1* | *Bendroji žemės ūkio produkcija, tenkanti 1 ha žemės ūkio naudmenų (tūkst. EUR)* | *0,51 tūkst. Eur (2020 m.)* | *Nemažėjantis* | | *Nemažėjantis* | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-1.1.3-2* | *Jaunų ūkininkų skaičius dalis (proc.)* | *13,0 % (2022 m. 01 mėn.)* | *14,0 %* | | *15,0 %* | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-1.1.3-3* | *[Ūkininkų ir šeimos ūkių (konkretūs ūkiai, kurių didžiąją dalį sukuriamos produkcijos standartine verte sudaro tiesiogiai vartoti skirti produktai (sodininkystės, bitininkystės, kiti)), kurie tiesiogiai vartotojams parduoda daugiau, kaip 50 proc. produkcijos, sk. (vnt.)](C:\\Users\\user\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\INetCache\\Content.MSO\\508480F0.xlsx" \l "RANGE!A95)* | *20 vnt. (2021 m.)* | *Nemažėjantis* | | *Nemažėjantis* | |
| 1.1.3.1. | | Melioracinių sistemų tvarkymas ir rekonstrukcija, prioritetą teikiant išmaniajai/ inovatyviai melioracijai | RRSA ŽŪS | RRS veikiančios melioracijos sistemų naudotojų asociacijos | 2023 m. | 2030 m. | P-1.1.3.1-1 | Sutvarkytų melioracinių sistemų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 14  *(per 2023-2025 m.)* | | 17[[3]](#footnote-3)  *(per 2023-2030 m.)* | |
| 1.1.3.2. | | Sąlygų ir paskatų sudarymas kurtis ir plėtotis trumposioms maisto tiekimo grandinėms/ kooperatiniams judėjimams rajone | RRSA ŽŪS | Rokiškio ūkininkų sąjunga, RRS pavaldumo įstaigos ir organizacijos | 2023 m. | 2030 m. | P-1.1.3.2-1 | Paremtų asociacijų/ asocijuotų darinių/ kooperatyvų skaičius (vnt. iš viso) | 1 *(0 asocijuotų darinių, tiekiančių maisto produktus tiesiogiai, 1 ž. ū.. kooperatyvas)* *(2022 m.)* | 4 *(1 asocijuotas darinys, tiekiantis maisto produktus tiesiogiai, 3 ž. ū.. kooperatyvas* *2025 m. pabaigoje)* | | 4 *(1 asocijuotas darinys, tiekiantis maisto produktus tiesiogiai, 3 ž. ū.. kooperatyvas,* *2030 m. pabaigoje)* | |
| 1.1.3.3. | | Palankesnių ekonominių sąlygų rajone veikiantiems žemės ūkio subjektams sudarymas | RRSA ŽŪS | x | 2023 m. | 2030 m. | P-1.1.3.3-1 | Paremtų žemės ūkio subjektų skaičius (vnt. per laikotarpį) |  | 240  *(per 2023-2025 m.)* | | 690  *(per 2023-2030 m.)* | |
| 1.1.3.4. | | Žemės ūkio veiklą skatinančių renginių, konkursų, kvalifikacijos kėlimo renginių organizavimas | RRSA ŽŪS | x | 2023 m. | 2030 m. | P-1.1.3.4-1 | Suorganizuotų/ dalyvautų renginių, kursų, seminarų skaičius (vnt. per laikotarpį) ir dalyvių skaičius juose (asm. per laikotarpį) | 0 | 6/600  *(per 2023-2025 m.)* | | 16/ 1600  *(per 2023-2030 m.)* | |
| 1.1.3.5. | | Apleistų žemių apželdinimo skatinimas | RRSA ŽŪS | RRSA KKS | 2023 m. | 2030 m. | P-1.1.3.5-1 | Vykdytų viešinimo priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 3  *(per 2023-2025 m.)* | | 8  *(per 2023-2030 m.)* | |
| **1.2.** | | **Tolygiai vystyti švietimo paslaugas ir gerinti prieinamumą** | **RRSA SPIS** | **x** | **2023 m.** | **2030 m.** | **E-1.2-1** | **Nedarbo lygis (proc.)** | **17,5 %**  *(2021 m.)* | **12,0 %** | | **8%** | |
|  | |  | **RRSA Švietimo ir sporto skyrius (ŠSS)** | **x** |  |  | **E-1.2-2** | **Apibendrinantis valstybinių brandos egzaminų (VBE) rodiklis ir vieta tarp didžiųjų kaimiškų savivald.** | **203,8 21 vieta iš 32**  *(2020-2021 m. m.)* | **Patekti į 20-tuką** *(2024-2025 m.m.)* | | **Patekti į 15-tuką *(2029-2030 m.m.)*** | |
|  | |  |  |  |  |  | **E-1.2-3** | **1-8 klasių mokinių, besimokančių jungtinėse klasėse, dalis (proc.)** | **2,4 %**  *(2020-2021 m. m.)* | **2,0 %**  *(2024-2025 m. m.)* | | **1,0 %  *(2029-2030 m.m.)*** | |
| *1.2.1.* | | *Pagerinti ugdymo(si) aplinką, įdiegti inovacijas* | *RRSA ŠSS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-1.2.1-1* | *Geros būklės mokyklų pastatų dalis (proc.)* | *46,7 % (2020-2021 m. m.)* | *50,0 % (2024-2025 m. m.)* | | *75,0 % (2029-2030 m.m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-1.2.1-2* | *[Mokyklų, naudojančių virtualią mokymosi aplinką (mokinių ugdymui naudojama virtuali mokymosi aplinka (MOODLE, ItsLearning, Edmondo ir kt.)), dalis (proc.)](C:\\Users\\user\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\INetCache\\Content.MSO\\508480F0.xlsx" \l "RANGE!A96)* | *86,7 % (2020-2021 m. m.)* | *Ne mažiau kaip 90% (2024-2025 m. m.)* | | *100% (2029-2030 m.m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-1.2.1-3* | *100 mokinių tenkančių kompiuterių skaičius (vnt.) ir vieta tarp didžiųjų kaimiškų savivaldybių* | *32 vnt. 11 vieta iš 32 (2020-2021 m. m.)* | *Patekti į 10-tuką (2024-2025 m.m.)* | | *Patekti į 5-tuką (2029-2030 m.m.)* | |
| 1.2.1.1. | | Bendrojo ugdymo mokyklų (BUM) infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, prioritetą teikiant universalaus dizaino bei kitų inžinerinių priemonių įrengimui | RRSA ŠSS | RRSA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius (SIPS), RRS BUM | 2023 m. | 2030 m. | P-1.2.1.1-1 | Suremontuotų BUM skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 5  *(per 2023-2025 m.)* | | 8  *(per 2023-2030 m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.2.1.1-2 | Mokyklų, kuriuose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią, skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 3  *(per 2023-2025 m.)* | | 6  *(per 2023-2030 m.)* | |
| 1.2.1.2. | | Vaikų priežiūros įstaigų (pvz. ikimokyklinio ugdymo ar pan.) infrastruktūros modernizavimas | RRSA ŠSS | RRSA SIPS, RRS ikimokyklinio ugdymo įstaigos | 2026 m. | 2030 m. | P-1.2.1.2-1 | Rekonstruotų, modernizuotų vaikų priežiūros įstaigų (ar mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrių) skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 0 | | 3[[4]](#footnote-4)  *(per 2026-2030 m.)* | |
| 1.2.1.3. | | Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų infrastruktūros modernizavimas | RRSA ŠSS | RRSA SIPS, RRS neformaliojo vaikų švietimo įstaigos | 2026 m. | 2030 m. | P-1.2.1.3-1 | Rekonstruotų, modernizuotų neformaliojo vaikų švietimo įstaigų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 0 | | 2[[5]](#footnote-5)  *(per 2026-2030 m.)* | |
| 1.2.1.4. | | "Tūkstantmečio mokyklų" programos įgyvendinimas Rokiškio rajono  Savivaldybėje | RRSA ŠSS | RRSA SIPS, RRS BUM | 2026 m. | 2026 m. | P-1.2.1.4-1 | Įgyvendinta "Tūkstantmečio mokyklų" programa Rokiškio rajono savivaldybėje | 0 | 0 | | Įgyvendinta  *(2026 m. pabaigoje)* | |
| 1.2.1.5. | | Modernios, inovatyvios ir saugios edukacinės aplinkos kūrimas ir plėtra švietimo ir ugdymo įstaigose | RRSA ŠSS | RRS švietimo įstaigos | 2023 m. | 2030 m. | P-1.2.1.5-1 | Įdiegtų informacinių komunikacinių ugdymo sistemų skaičius (vnt./ laik.) | 0 | 2  *(per 2023-2025 m.)* | | 4  *(per 2023-2030 m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.2.1.5-2 | Įsigytų hibridinių klasės sistemų, skirtų mokymui, skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 10  *(per 2023-2025 m.)* | | 20  *(per 2023-2030 m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.2.1.5-3 | BUM, kuriuose įrengtos šiuolaikiškos laboratorijos, skirtos gamtos ir tiksliųjų mokslų bei kalbų mokymui, skaičius (vnt. iš viso) | 1 *(2022 m.)* | 5  *(2025 m. pabaigoje)* | | 7  *(2030 m. pabaigoje)* | |
| 1.2.1.6. | | Optimalaus švietimo įstaigų tinklo sukūrimas rajone | RRSA ŠSS | RRS švietimo įstaigos | 2023 m. | 2030 m. | P-1.2.1.6-1 | Įgyvendintų optimizavimo priemonių skaičius švietimo įstaigų tinkle (vnt. per laik.) | 0 | 6  *(per 2023-2025 m.)* | | 8  *(per 2023-2030 m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.2.1.6-2 | Švietimo įstaigų, kuriuose klasių mokinių skaičius atitinka norminius aktus ir ugdymo proceso finansavimo nuostatus, dalis (proc.) | 100 *(2022 m.)* | 100 *(2025 m. pabaigoje)* | | 100  *(2030 m. pabaigoje)* | |
| *1.2.2.* | | *Sudaryti vienodas galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą visiems visoje rajono teritorijoje* | *RRSA ŠSS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-1.2.2-1 (P)* | *3-5 metų vaikų, ugdomų švietimo įstaigose, dalis (proc.) (Rodiklis iš RPP)* | *79,0 % (2020-2021 m. m.)* | *80,0 % (2024-2025 m. m.)* | | *84,0 % (2029-2030 m. m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-1.2.2-2 (P)* | *[Negalią turinčių mokinių, ugdomų (mokiniai, turintys nežymius intelekto sutrikimus, autizmą, regos ir klausos sutrikimus, judesio ir padėties, lėtinius neurologinius, įvairiapusės raidos sutrikimus, kompleksinę negalią) įtraukiuoju būdu bendros paskirties švietimo įstaigose, dalis (proc.) (Rodiklis iš RPP)](C:\\Users\\user\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\INetCache\\Content.MSO\\508480F0.xlsx" \l "RANGE!A97)* | *69,5 % (2020-2021 m. m.)* | *70,0 % (2024-2025 m. m.)* | | *75,0 % (2029-2030 m. m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-1.2.2-3 (P)* | *Neformaliojo švietimo galimybėmis mokykloje ir kitur besinaudojančių mokinių dalis (proc.) (Rodiklis iš RPP)* | *56,0 % (2020-2021 m. m.)* | *65,0 % (2024-2025 m. m.)* | | *75,0 % (2029-2030 m. m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-1.2.2-4* | *Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui mokinių, skaičius (koeficientas)* | *0,8 (2020-2021 m. m.)* | *Didėjantis (2024-2025 m. m.)* | | *Didėjantis (2029-2030 m. m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-1.2.2-5* | *Suorganizuotų kvalifikacijos kėlimo renginių skaičius (vnt.) vidutiniškai 1 mokytojui per laikotarpį kvalifikacijos kėlimui tenkančių valandų skaičius (val.)* | *158 renginiai/ 38,81 val. (2021-2022 m.m.)* | *Nemažėjantis (2024-2025 m. m.)* | | *Nemažėjantis (2029-2030 m. m.)* | |
| 1.2.2.1. | | Švietimo pagalbos paslaugų prieinamumo didinimas mokymosi sunkumų turintiems mokiniams | RRSA ŠSS | RRS švietimo įstaigos, Rokiškio ŠC | 2023 m. | 2030 m. | P-1.2.2.1-1 | Švietimo įstaigų, kuriose užtikrinama švietimo pagalba (logopedai, socialiniai pedagogai, spec. pedagogai) mokiniui, dalis (proc.) | 92.9  *(2022 m.)* | 100  *(2025 m. pabaigoje)* | | 100  *(2030 m. pabaigoje)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.2.2.1-2 | Švietimo įstaigų, kuriose teikiama psichologo pagalba, dalis (proc.) | 28.6  *(2022 m.)* | 35  *(2025 m. pabaigoje)* | | 50  *(2030 m. pabaigoje)* | |
| 1.2.2.2. | | Vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo užtikrinimas, siekiant aukštesnės kokybės paslaugų, prieinamumo bei atitikties šiuolaikiniams poreikiams, įskaitant ir visos dienos mokyklos modelio sukūrimą bei plėtrą | RRSA ŠSS | RRS švietimo įstaigos, NVO | 2023 m. | 2030 m. | P-1.2.2.2-1 | Pavežamų mokinių į neformalias vaikų švietimo veiklas alternatyviu transportu (privačiu, šeimynų, NVO), skaičius (asm. iš viso) | 80  *(2022 m.)* | 90  *(2025 m. pabaigoje)* | | 100  *(2030 m. pabaigoje)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.2.2.2-2 | NVO, teikiančių neformaliojo vaikų švietimo paslaugas, skaičius (vnt. iš viso) | 8  *(2022 m.)* | 10  *(2025 m. pabaigoje)* | | 15  *(2030 m. pabaigoje)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.2.2.2-3 | Švietimo įstaigų, taikančių visos dienos mokyklos modelį, skaičius (vnt. iš viso) | 10  *(2022 m.)* | 12  *(2025 m. pabaigoje)* | | 12  *(2030 m. pabaigoje)* | |
| 1.2.2.3 | | Vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas | RRSA ŠSS | RRS ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo įstaigos, NVO, VVG | 2023 m. | 2030 m. | P-1.2.2.3-1 | Vaikų, kuriems skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, skaičius (proc. iš viso) | 1.2 *(2022 m.)* | 1.5  *(2025 m. pabaigoje)* | | 1.5  *(2030 m. pabaigoje)* | |
| 1.2.2.4. | | Transporto priemonių mokinių pavėžėjimui įsigijimas, įskaitant ir transporto priemonių, tinkančių negalią turinčių mokinių pavėžėjimui, įsigijimą | RRSA ŠSS | RRS švietimo įstaigos | 2023 m. | 2030 m. | P-1.2.2.4-1 | Įsigytų tikslinių transporto priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 4  *(per 2023-2025 m.)* | | 11  *(per 2023-2030 m.)* | |
| 1.2.2.5 | | Ugdymo galimybių užtikrinimas atvykusiems vaikams iš užsienio šalių | RRSA ŠSS | RRS švietimo įstaigos | 2023 m. | 2030 m. | P-1.2.2.5-1 | Parengta ir įgyvendinta vaikų ir mokinių iš užsienio integracijos į rajono švietimo įstaigas programa | 0 | Parengta  *(per 2023-2025 m.)* | | Parengta ir įgyvendinta  *(per 2023-2030 m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.2.2.5-2 | Taikomų priemonių, padedančių vaikams ir mokiniams integruotis į švietimo sistemą, skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 5  *(per 2023-2025 m.)* | | 10  *(per 2023-2030 m.)* | |
| 1.2.2.6. | | Kompleksinių skatinimo priemonių vykdymas gabiems ir talentingiems vaikams bei mokiniams | RRSA ŠSS | RRS švietimo įstaigos | 2023 m. | 2030 m. | P-1.2.2.6-1 | Parengta ir įgyvendinta programa | 0 | Parengta  *(per 2023-2025 m.)* | | Parengta ir įgyvendinta  *(per 2023-2030 m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.2.2.6-2 | Vykdytų priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 20  *(per 2023-2025 m.)* | | 60  *(per 2023-2030 m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.2.2.6-3 | Priemonėse dalyvavusių mokinių skaičius (asm. per laikotarpį) | 0 | 3200  *(per 2023-2025 m.)* | | 8200  *(per 2023-2030 m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.2.2.6-4 | Nacionaliniu mastu apdovanotų talentingų mokinių skaičius (asm. per laikotarpį) | 0 | 150  *(per 2023-2025 m.)* | | 400  *(per 2023-2030 m.)* | |
| 1.2.2.7. | | Kūrybiškumą, lyderystę ir iniciatyvumą skatinančių švietimo projektų įgyvendinimas | RRSA ŠSS | RRS švietimo įstaigos, NVO | 2023 m. | 2030 m. | P-1.2.2.7-1 | Įgyvendintų projektų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 300  *(per 2023-2025 m.)* | | 800  *(per 2023-2030 m.)* | |
| 1.2.2.8. | | Vienodai aukštų mokymosi standartų visose rajono BUM siekimo skatinimas | RRSA ŠSS | RRS švietimo įstaigos | 2023 m. | 2030 m. | P-1.2.2.8-1 | VBE rodiklio rezultatų atotrūkio mažinimas (skirtumas tarp kaimo ir miesto vidurkių) | Lietuvių k.-5,2 Matematika - 4,8 Anglų k. - 6,5  *(2021-2022 m. m.)* | Lietuvių k. - 3 Matematika - 2,5 Anglų k. - 3,5  *(2024-2025 m. m.)* | | Lietuvių k. - 1,5 Matematika - 1,0  Anglų k. - 1,5  *(2029-2030 m.m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.2.2.8-2 | PUPP rodiklio rezultatų atotrūkio mažinimas (skirtumas tarp kaimo ir miesto vidurkių) | -4.45  (*2021-2022 m. m.*) | -2.5  *(2024-2025 m. m.)* | | -1  *(2029-2030 m.m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.2.2.8-3 | NMPP rodiklio rezultatų atotrūkio mažinimas (skirtumas tarp kaimo ir miesto vidurkių) | 4 klasė: -1,1 8 klasė: -4,7 *(2021-2022 m. m.)* | 4 klasė: -1,0 8 klasė: -2,5 *(2024-2025*  *m. m.)* | | 4 klasė: -0,5 8 klasė: -1,0  *(2029-2030 m.m.)* | |
| 1.2.2.9. | | Pedagogų ir kitų švietimo darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo įgyvendinimas ir plėtra | RRSA ŠSS | Rokiškio ŠC, RRS švietimo įstaigos | 2023 m. | 2030 m. | P-1.2.3.9-1 | Suorganizuotų/dalyvautų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo renginių skaičius (vnt. per laikotarpį) ir dalyvių skaičius juose (asm. per laikotarpį) | 0 | 450/ 10000  *(per 2023-2025 m.)* | | 1200/ 26000  *(per 2023-2030 m.)* | |
| *1.2.3.* | | *Pagerinti švietimo sistemos atitiktį kintančiai aplinkai ir padidinti mokymosi visą gyvenimą lygį* | *RRSA ŠSS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-1.2.3-1* | *Neformaliojo ir formaliojo suaugusiųjų švietimo galimybėmis savivaldybėje besinaudojančių gyventojų dalis (proc.)* | *17,9 % (2021 m.)* | *Nemažėjantis* | | *20,0 %* | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-1.2.3-2* | *Likusių dirbti Rokiškio rajono savivaldybėje mokinių, baigusių Rokiškio PMC programas, dalis (%)* | *80% (2022 m.)* | *Nemažėjantis* | | *Nemažėjantis* | |
| 1.2.3.1. | | Vaikų domėjimosi inovacijomis, techninės krypties dalykais skatinimas | RRSA ŠSS | RRS švietimo įstaigos | 2023 m. | 2030 m. | P-1.2.3.1-1 | Vaikų ir mokinių, dalyvaujančių gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ir kūrybiškumo ugdymo (STEAM) krypčių neformaliojo švietimo programose, dalis nuo visų švietimo įstaigas lankančių vaikų ir mokinių sk. (proc.) | 19  *(2022 m.)* | 25  *(2025 m. pabaigoje)* | | 35  *(2030 m. pabaigoje)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.2.3.1-2 | Naujai sukurtų ir/ arba pagerintų STEAM ugdymosi aplinkų švietimo įstaigose skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 6  *(per 2023-2025 m.)* | | 10  *(per 2023-2030 m.)* | |
| 1.2.3.2. | | Profesijos pasirinkimui ir darbui svarbių kompetencijų ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, BUM | RRSA ŠSS | RRS švietimo įstaigos, Rokiškio PMC, Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras (Rokiškio SJMC), Užimtumo tarnybos Rokiškio skyrius | 2023 m. | 2030 m. | P-1.2.3.2-1 | BUM, kuriose vykdomas karjeros ugdymas atitinka mokinių poreikius, dalis(%) | 100  *(2022 m.)* | 100  *(2025 m. pabaigoje)* | | 100  *(2030 m. pabaigoje)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.2.3.2-2 | Švietimo ir verslo sričių atstovų bendrai įgyvendinamų projektų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 2  *(per 2023-2025 m.)* | | 6  *(per 2023-2030 m.)* | |
| 1.2.3.3. | | Rajono bendruomenės narių kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo įgyvendinimas ir plėtra, ugdant paklausių profesijų specialistus, prioritetą teikiant bedarbių, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų užimtumo (verslumo) ir persikvalifikavimo skatinimui | RRSA ŠSS | Rokiškio ŠC, Rokiškio TIC, Užimtumo tarnybos Rokiškio skyrius, Rokiškio PMC, Rokiškio SJMC, NVO, VVG | 2023 m. | 2030 m. | P-1.2.3.3-1 | Suorganizuotų/dalyvautų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo renginių skaičius (vnt. per laikotarpį) ir dalyvių juose skaičius (asm. per laikotarpį) | 0 | 570/ 11400  *(per 2023-2025 m.)* | | 1520/ 30400  *(per 2023-2030 m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.2.3.3-2 | Vykdytų viešinimo priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 9  *(per 2023-2025 m.)* | | 24  *(per 2023-2030 m.)* | |
| 1.2.3.4. | | Sąlygų sudarymas kvalifikuotų darbuotojų, talentų pritraukimui ir išlaikymui | RRSA tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (TBK) | RRSA ŠŠS, Socialinės paramos ir sveikatos skyrius (SPSS), Rokiškio verslo klubas | 2023 m. | 2030 m. | P-1.2.3.4-1 | Sukurtas kvalifikuotų specialistų pritraukimo bankas | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | 1  *(per 2023-2030 m.)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.2.3.4-2 | Parengtos ir įgyvendintos kvalifikuotų darbuotojų ir talentų pritraukimo į rajoną ir išlaikymo programos (vnt. iš viso) | 3[[6]](#footnote-6)  *(2022 m.)* | 3[[7]](#footnote-7)  *(2025 m. pabaigoje)* | | 4[[8]](#footnote-8)  *(2030 m. pabaigoje)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-1.2.3.4-3 | Asmenų, pasinaudojusių programos priemonėmis, skaičius (asm. per laikotarpį) | 0 | *38*[[9]](#footnote-9)  *(per 2023-2025 m.)* | | 96[[10]](#footnote-10)  *(per 2023-2030 m.)* | |
| **II PRIORITETAS. KŪRYBIŠKOS IR AKTYVIOS BENDRUOMENĖS TELKIMAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | | **Ilginti turisto buvimo rajone trukmę ir populiarinti rajoną** | **RRSA KKS** | **x** | **2023 m.** | **2030 m.** | **E-2.1-1** | **Vidutinės vieno turisto nakvynės trukmė (d.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)** | **1,9 d. 86,4 %** *(2021 m.)* | **2 d. 90,0 %** | | **2,5 d. 95,0 %** | |
|  | |  |  |  |  |  | **E-2.1-2** | **[Turistų skaičiaus pasikeitimas, palyginti su praėjusiu laikotarpiu (skaičiuojami Rokiškio krašto muziejaus lankytojai) (proc.)](C:\\Users\\user\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\INetCache\\Content.MSO\\508480F0.xlsx" \l "RANGE!A74)** | **-54,4 %**  *(2025 m. palyginti su 2024 m.)* | **+ 5,0 %** *(2025 m. palyginti su 2024 m.)* | | **+ 5,0 % *(2030 m. palyginti su 2029 m.)*** | |
| *2.1.1.* | | *Padidinti turizmo objektų patrauklumą ir žinomumą* | *RRSA KKS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-2.1.1-1* | *Turistinių objektų patrauklumo vertinimas (balais)* | *2,7 balo iš 4 (2021 m.)* | *2,8 balo* | | *3,0 balo* | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-2.1.1-2* | *Turistų, apsilankiusių Rokiškio TIC internetinėje svetainėje, skaičius (prisijungimai)* | *47,19 tūkst. vnt. (2021 m.)* | *55,00 tūkst. vnt.* | | *65,00 tūkst. vnt.* | |
|  | |  | *RRSA APS* | *x* |  |  | *R-2.1.1-3* | *Įveiklintų nekilnojamojo kultūros/gamtos paveldo objektų dalis (proc.)* | *1,11 % (2022 m.)* | *5,5 %* | | *11,1 %* | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-2.1.1-4* | *Kultūros/ gamtos paveldo objektų, į kurių įveiklinimą / išsaugojimą/ pritaikymą aktyviai įsitraukė BO ir NVO (įskaitant religines), skaičius (vnt.)* | *3 vnt. (2022 m.)* | *5 vnt.* | | *10 vnt.* | |
| 2.1.1.1. | | Turizmo informacinės infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas | RRSA KKS | RRSA APS, Rokiškio TIC | 2026 m. | 2029 m. | P-2.1.1.1-1 | Naujai įrengtų/ atnaujintų turizmo informacinės infrastruktūros objektų (pvz. kelio ženklų, turistų skaičiuotuvų, informacinių elektroninių stendų ir kt.) skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 0 | | 5[[11]](#footnote-11)  *(per 2026-2029 metus)* | |
| 2.1.1.2. | | Turizmo, rekreacijos ir lankytinų objektų pasiekiamumo ir prieinamumo gerinimas | RRSA KKS | RRSA SIPS, APS, Rokiškio TIC, NVO, VVG | 2023 m. | 2030 m. | P-2.1.1.2-1 | Turizmo, rekreacijos, lankytinų objektų, pritaikytų lankymui, skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 2  *(per 2023-2025 m.)* | | 6[[12]](#footnote-12)  *(per 2023-2030 metus)* | |
| 2.1.1.3. | | Mažos apimties turizmo infrastruktūros modernizavimas ir sukūrimas | RRSA KKS | RRSA SIPS, Rokiškio TIC, NVO, VVG | 2026 m. | 2029 m. | P-2.1.1.3-1 | Sukurtos/ pagerintos mažos apimties turizmo infrastruktūros skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 0 | | 2  *(per 2026-2029 metus)* | |
| 2.1.1.4. | | Vandens, sportinio turizmo, aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra | RRSA KKS | RRSA ŠŠS, SIPS, Rokiškio TIC, NVO, VVG, Rokiškio kūno kultūros ir sporto centras (KKSC) | 2023 m. | 2030 m. | P-2.1.1.4-1 | Pagerintų, naujai sukurtų, pritaikytų lankymui objektų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | 2  *(per 2023-2030 metus)* | |
| 2.1.1.5. | | Pramoginio turizmo infrastruktūros plėtra | RRSA KKS | RRSA SIPS, Rokiškio TIC, NVO, VVG | 2023 m. | 2030 m. | P-2.1.1.5-1 | Pagerintų, naujai sukurtų, pritaikytų lankymui objektų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | 2  *(per 2023-2030 metus)* | |
| 2.1.1.6. | | Rajono turizmo paslaugų bei produktų populiarinimas | RRSA KKS | Rokiškio TIC, VVG | 2023 m. | 2030 m. | P-2.1.1.6-1 | Įgyvendintų rinkodaros kampanijų, didinančių rajono turizmo produktų ir paslaugų žinomumą, skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 2  *(per 2023-2025 m.)* | | 4  *(per 2023-2030 metus)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-2.1.1.6-2 | Sukurtų ir (arba) atnaujintų duomenų bazių apie savivaldybėje teikiamas turizmo paslaugas ir produktus skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | 2  *(per 2023-2030 metus)* | |
| 2.1.1.7. | | Rajono nekilnojamojo kultūros paveldo objektų įveiklinimas, pritaikymas rekreacijai, turizmui, kitoms veikoms vystyti | RRSA APS | RRSA KKS, Rokiškio TIC, NVO, VVG | 2023 m. | 2030 m. | P-2.1.1.7-1 | Įveiklintų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 5  *(per 2023-2025 m.)* | | 10  *(per 2023-2030 metus)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-2.1.1.7-2 | NVO, BO, prisidėjusių prie nekilnojamojo kultūros paveldo objektų įveiklinimo, skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | 3  *(per 2023-2030 metus)* | |
| *2.1.2.* | | *Išplėtoti inovatyvias, kompleksines turizmo ir rekreacijos paslaugas* | *RRSA KKS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-2.1.2-1* | *Užsienio ir vietinio (iš Lietuvos) turizmo turistų apgyvendinimo įstaigose pasiskirstymas (proc.)* | *6:94 (2021 m.)* | *10:90* | | *15:85* | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-2.1.2-2* | *Parengtų kompleksinių turizmo pasiūlymų skaičius (vnt.)* | *35 vnt. (2021 m.)* | *50 vnt.* | | *65 vnt.* | |
| 2.1.2.1. | | Panevėžio regiono turistų poreikių turizmo produktams ir paslaugoms galimybių studijos ir turizmo rinkodaros strategijos (įskaitant pramoninį turizmą) parengimas, bendradarbiaujant su Panevėžio regiono savivaldybėmis (Funkcinės zonos savivaldybėmis) | RRSA KKS | Rokiškio TIC | 2023 m. | 2024 m. | P-2.1.2.1-1 | Parengta ir įgyvendinta strategija | 0 | Parengta  *(per 2023-2025 m.)* | | Parengtair įgyvendinta  *(per 2023-2030 m.)* | |
| 2.1.2.2. | | Bendrų regiono savivaldybių turizmo maršrutų, skirtų nekilnojamojo kultūros paveldo objektams, kultūros reiškiniams bei gamtos ir archeologiniams objektams populiarinti, sukūrimas ir jų rinkodara | RRSA KKS | Rokiškio TIC | 2023 m. | 2030 m. | P-2.1.2.2-1 | Sukurtų bendrų su kitomis regiono savivaldybėmis turizmo maršrutų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 2  *(per 2023-2025 m.)* | | 4  *(per 2023-2030 metus)* | |
| 2.1.2.3. | | Turizmo ir kultūros objektų skaitmenizavimas, bendradarbiaujant su Panevėžio regiono savivaldybėmis | RRSA KKS | Rokiškio TIC | 2023 m. | 2030 m. | P-2.1.2.3-1 | Sukurtų/ įdiegtų turizmo objektų skaitmenizavimo priemonių (pvz., virtualių programėlių, apps'ų, audiogidų, QR kodų ir pan.) skaičius (vnt. iš viso) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | 2  *(per 2023-2030 metus)* | |
| 2.1.2.4. | | Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo skatinimas | RRSA SPIS | Rokiškio TIC, NVO, VVG | 2023 m. | 2030 m. | P-2.1.2.4-1 | Paremtų apgyvendinimo ir (arba) maitinimo paslaugas teikiančių ūkio subjektų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 0 | | 1 [[13]](#footnote-13)  *(per 2026-2030 metus)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-2.1.2.4-2 | Vykdytų viešinimo priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | 2  *(per 2023-2030 metus)* | |
| 2.1.2.5. | | Rokiškio krašto muziejaus filialo Rokiškio turizmo informacijos centro (toliau – Rokiškio TIC) veiklos vystymas | RRSA KKS | Rokiškio TIC | 2026 m. | 2030 m. | P-2.1.2.5-1 | Įgyvendintų priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 0 | | 1[[14]](#footnote-14)  *(per 2026-2030 metus)* | |
| 2.1.2.6. | | Tradicinių amatų centrų plėtros skatinimas, prisidedant prie turizmo paslaugų vystymo | RRSA KKS | Rokiškio TIC, NVO, VVG | 2023 m. | 2030 m. | P1.1.2.6-1 | Įsitraukusių/ prisidėjusių prie turizmo ekonominės veiklos kūrimo amatininkų skaičius (asm. per laikotarpį) | 0 | 2  *(per 2023-2025 m.)* | | 4  *(per 2023-2030 metus)* | |
| **2.2.** | | **Plėsti kultūros paslaugų skvarbą ir didinti visuomenės kūrybiškumą** | **RRSA KKS** | **x** | **2023 m.** | **2030 m.** | **E-2.2-1** | **Kultūrinėse veiklose dalyvaujančių asmenų skaičius (asm.)** | **318 tūkst. asm.** *(2021 m.)* | **Nemažėjantis** | | **Nemažėjantis** | |
|  | |  |  |  |  |  | **E-2.2-2** | **Meno mėgėjų kolektyvų dalyvių skaičius (asm.)** | **354 asm.** *(2021 m.)* | **Didėjantis** | | **Didėjantis** | |
| *2.2.1.* | | *Išvystyti ir pritaikyti kultūros infrastruktūrą* | *RRSA KKS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-2.2.1-1* | *Kultūros paslaugų įstaigų (pastatų ar jų dalių), kuriems reikalingas atnaujinimas/ remontas/ rekonstrukcija, dalis (proc.)* | *50,0 % (2022 m. pr.)* | *Nedidėjantis* | | ***Nedidėjantis*** | |
| 2.2.1.1. | | Kultūros paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra | RRSA KKS | RRSA SIPS, RRS kultūros įstaigos | 2026 m. | 2030 m. | P-2.2.1.1-1 | Rekonstruotų, modernizuotų, naujai įrengtų kultūros paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 0 | | 2[[15]](#footnote-15)  *(per 2026-2030 metus)* | |
| 2.2.1.2. | | Kultūros paveldo objektų ir muziejinių vertybių-eksponatų restauravimas | RRSA APS | RRSA KKS, religinės bendruomenės | 2023 m. | 2030 m. | P-2.2.1.2-1 | Konservuotų/ restauruotų kultūros paveldo objektų/ muziejinių eksponatų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 45 *(per 2023-2025 m.)* | | 120  *(per 2023-2030 metus)* | |
| 2.2.1.3. | | Įrangos ir materialinės bazės kultūros paslaugų teikimui atnaujinimas ir modernizavimas | RRSA KKS | RRS kultūros įstaigos, NVO, VVG | 2023 m. | 2030 m. | P-2.2.1.3-1 | Kultūros įstaigų, kuriose modernizuota/ atnaujinta įranga ir materialinė bazė, skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 0 | | 3[[16]](#footnote-16)  *(per 2026-2030 metus)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-2.2.1.3-2 | Įsigytų skaitmeninių įrankių/ įrangos skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | 2[[17]](#footnote-17)  *(per 2023-2030 metus)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-2.2.1.3-3 | Įsigytų mobilių priemonių, skirtų kultūros paslaugoms teikti, skaičius (vnt./ laik.) | 0 | 0 | | 3[[18]](#footnote-18)  *(per 2026-2030 metus)* | |
| *2.2.2.* | | *Padidinti kultūros produktų kokybę ir prieinamumą* | *RRSA KKS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-2.2.2-1* | *Kultūros centrų funkcijas įgyvendinančių įstaigų lankytojų ir dalyvių skaičius (tūkst. asm.)* | *53,6 tūkst. asm. (2021 m.)* | *Nemažėjantis* | | *Nemažėjantis* | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-2.2.2-2* | *Savivaldybių viešųjų bibliotekų lankytojų skaičius (tūkst. asm.)* | *181,5 tūkst. asm. (2020 m.)* | *Nemažėjantis* | | *Nemažėjantis* | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-2.2.2-3* | *Muziejų lankytojų skaičius ir (tūkst. asm.)* | *33 tūkst. asm. (2020 m.)* | *Nemažėjantis* | | *Nemažėjantis* | |
| 2.2.2.1. | | Naujų kultūros paslaugų ir produktų kūrimas ir plėtra, prioritetą teikiant mobilioms kultūros paslaugoms siekiant didesnio paslaugų prieinamumo | RRSA KKS | RRS kultūros įstaigos, NVO, VVG | 2023 m. | 2030 m. | P-2.2.2.1-1 | Sukurtų naujų kultūros paslaugų ir produktų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | 3  *(per 2023-2030 metus)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P2.2.2.1-2 | Teikiamų mobilių kultūros paslaugų skaičius (pvz. bibliobusas, knygomatas, išvažiuojamos edukacijos, kultūros renginiai ir pan.) (vnt. iš viso) | 0 | 2  *(per 2023-2025 m.)* | | 3  *(per 2023-2030 metus)* | |
| 2.2.2.2. | | Etninės kultūros populiarinimo ir etnopaveldo fiksavimo, tyrimo bei kaupimo rėmimas | RRSA KKS | RRS kultūros įstaigos, NVO, VVG | 2023 m. | 2030 m. | P-2.2.2.2-1 | Etninių renginių/ kolektyvų/ eksponatų/ gyvųjų židinių skaičius (vnt. iš viso) | 6  *(2022 m.)* | 6 *(2025 m. pabaigoje)* | | 6  *(2030 m. pabaigoje)* | |
| 2.2.2.3. | | Kultūros paslaugų skirtingoms socialinėms grupėms (jaunimui, vyresnio amžiaus asmenims, neįgaliems asmenims ir pan.) plėtra | RRSA KKS | RRS kultūros įstaigos, NVO, VVG, Rokiškio Trečiojo amžiaus universitetas (TAU) | 2023 m. | 2030 m. | P-2.2.2.3-1 | Įgyvendintų priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 10  *(per 2023-2025 m.)* | | 20  *(per 2023-2030 metus)* | |
| 2.2.2.4. | | Rajono bibliotekų fondų atnaujinimas ir plėtra | RRSA KKS | RRS viešoji biblioteka ir filialai | 2023 m. | 2030 m. | P-2.2.2.4-1 | Atnaujinto bibliotekų fondo dalis (proc.) | 3.7  *(2002 m.)* | 4.5  *(2025 m. pabaigoje)* | | 5.5  *(2030 m. pabaigoje)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-2.2.2.4-2 | Suskaitmenintų dokumentų skaičius (vnt. iš viso) | 2  *(2022 m.)* | 2  *(2025 m. pab.)* | | 8  *(2030 m. pab.)* | |
| 2.2.2.5. | | Menininkų ir meninių grupių kultūrinės veiklos plėtra ir iniciatyvų skatinimas | RRSA KKS | NVO, VVG | 2023 m. | 2030 m. | P-2.2.2.5-1 | Įgyvendintų priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 3  *(per 2023-2025 m.)* | | 8  *(per 2023-2030 metus)* | |
| 2.2.2.6. | | Rajono kultūros paslaugų bei produktų populiarinimas | RRSA KKS | RRS kultūros įstaigos, Rokiškio TIC, NVO, VVG | 2023 m. | 2030 m. | P-2.1.1.6-1 | Įgyvendintų rinkodaros/ marketingo priemonių, didinančių rajono kultūros produktų ir paslaugų žinomumą, skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 3  *(per 2023-2025 m.)* | | 8  *(per 2023-2030 metus)* | |
| *2.2.3.* | | *Išplėtoti kultūrinę partnerystę, sustiprinti tinklaveiką* | *RRSA KKS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-2.2.3-1* | *Partnerių kultūros srityje skaičius (vnt.)* | *50 vnt. (2022 m. pr.)* | *Didėjantis* | | *Didėjantis* | |
| 2.2.3.1. | | Kultūros įstaigų bei kitų kultūros dalyvių veiklos tarptautiškumo skatinimas, įtraukiant ir vietos bendruomenę | RRSA KKS | RRS kultūros įstaigos, NVO, VVG | 2023 m. | 2030 m. | P-2.2.3.1-1 | Suorganizuotų tarptautinių kultūros renginių skaičius (vnt. per laikotarpį) ir dalyvių skaičius juose (asm. per laikotarpį) | 0 | 3  *(per 2023-2025 m.)* | | 8  *(per 2023-2030 metus)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-2.2.3.1-2 | Įgyvendintų tarptautinių kultūros projektų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 3  *(per 2023-2025 m.)* | | 8  *(per 2023-2030 metus)* | |
| 2.2.3.2. | | Lygiavertės partnerystės kultūros ir meno projektų įgyvendinimas | RRSA KKS | x | 2023 m. | 2030 m. | P-2.2.3.2-1 | Įgyvendintų lygiavertės partnerystės kultūros ir meno projektų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 3  *(per 2023-2025 m.)* | | 8  *(per 2023-2030 metus)* | |
| **2.3.** | | **Ugdyti fiziškai aktyvią ir sportuojančią vietos bendruomenę** | **RRSA ŠSS** | **x** | **2023 m.** | **2030 m.** | **E-2.3-1** | **Aktyviai sportuojančių gyventojų dalis (proc.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)** | **14,1 % 303,2 %** *(2021 m.)* | **Nemažėjantis** | | **Nemažėjantis** | |
| *2.3.1.* | | *Išvystyti bendruomeninę fizinio aktyvumo ir (arba) profesionaliam sportui tinkamą infrastruktūrą* | *RRSA ŠSS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-2.3.1-1* | *Sporto infrastruktūros objektų (sporto bazių), tenkančių 10 tūkst. gyv. skaičius (vnt.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)* | *33 vnt. 157,1 % (2021 m.)* | *Nemažėjantis* | | ***Nemažėjantis*** | |
| 2.3.1.1. | | Profesionaliam sportui ir aktyviam laisvalaikiui skirtos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, sudarant sąlygas ir privačiam verslui investuoti į viešosios sporto infrastruktūros kūrimą | RRSA ŠSS | RRSA SIPS, Rokiškio KKSC | 2023 m. | 2030 m. | P-2.3.1.1-1 | Naujai įrengtos/ atnaujintos sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros objektų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 2  *(per 2023-2025 m.)* | | 3  *(per 2023-2030 metus)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-2.3.1.1-2 | Viešosios ir privačiosios partnerystės būdu įgyvendintų sporto infrastruktūros modernizavimo/ įrengimo projektų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | 2[[19]](#footnote-19)  *(per 2023-2030 metus)* | |
| 2.3.1.2. | | Bendruomeninės fizinio aktyvumo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra | RRSA ŠSS | RRSA SIPS, Rokiškio KKSC, NVO, VVG | 2023 m. | 2030 m. | P-2.3.1.2-1 | Naujai įrengtos/ atnaujintos bendruomeninės fizinio aktyvumo infrastruktūros objektų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 2  *(per 2023-2025 m.)* | | 4  *(per 2023-2030 metus)* | |
| 2.3.1.3. | | Švietimo įstaigų lauko žaidimo aikštelių ir sporto aikštynų infrastruktūros modernizavimas | RRSA ŠSS | RRSA SIPS, RRS švietimo įstaigos | 2023 m. | 2030 m. | P-2.3.1.3-1 | Švietimo įstaigų, kuriuose modernizuotos lauko žaidimo aikštelės/ sporto aikštynai, skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | 2  *(per 2023-2030 metus)* | |
| *2.3.2.* | | *Išplėtoti prieinamas, įvairiems poreikiams pritaikytas, patrauklias fizinio aktyvumo/ sporto paslaugas* | *RRSA ŠSS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-2.3.2-1* | *Paruoštų olimpinės bei nacionalinių rinktinių narių/ kandidatų skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyv. (asm.), ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)* | *5 asm. 41,7 % (2021 m.)* | *Nemažėjantis* | | *Nemažėjantis* | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-2.3.2-2* | *Kultivuojamų sporto šakų (vnt.) ir sportuojančiųjų neįgaliųjų skaičius (asm.)* | *25 vnt. 26 asm. (2021m.)* | *Didėjantis* | | *Didėjantis* | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-2.3.2-3* | *Sportuojančių moterų dalis (proc.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)* | *51,3 % 192,1 % (2021m.)* | *Nemažėjantis* | | *Nemažėjantis* | |
| 2.3.2.1. | | Sportinės veiklos pasirinkimo galimybių plėtra, gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas, įtraukiant įvairių socialinių grupių atstovus | RRSA ŠSS | Rokiškio KKSC, BĮ Rokiškio baseinas, NVO, Rokiškio r. visuomenės sveikatos biuras (Rokiškio VSB) | 2023 m. | 2030 m. | P-2.3.2.1-1 | Naujų sportinių veiklų/ šakų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | 2  *(per 2023-2030 metus)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-2.3.2.1-2 | Suorganizuotų fizinio aktyvumo renginių skaičius (vnt. per laikotarpį) ir dalyvių skaičius juose (asm. per laikotarpį) | 0 | 42/1750  *(per 2023-2025 m.)* | | 104/ 4590  *(per 2023-2030 metus)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-2.3.2.1-3 | Suorganizuotų sporto renginių skaičius (vnt. per laikotarpį) ir dalyvių skaičius juose (asm. per laikotarpį) | 0 | 6/ 720  *(per 2023-2025 m.)* | | 16/1920  *(per 2023-2030 metus)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-2.3.2.1-4 | Dalyvautų sporto renginių skaičius (vnt. per laikotarpį) ir dalyvių skaičius juose (asm. per laikotarpį) | 0 | 400/4050  *(per 2023-2025 m.)* | | 1085/ 10900  *(per 2023-2030 metus)* | |
| 2.3.2.2. | | Kūno kultūros ir sporto programų bei projektų finansavimas ir įgyvendinimas | RRRSA ŠSS | Rokiškio KKSC, BĮ Rokiškio baseinas, NVO | 2023 m. | 2030 m. | P-2.3.2.2-1 | Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų finansuotų veiklų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 42  *(per 2023-2025 m.)* | | 112  *(per 2023-2030 metus)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-2.3.2.2-2 | Kūno kultūros ir sporto programų/ projektų, kurias vykdo NVO, skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 33  *(per 2023-2025 m.)* | | 88  *(per 2023-2030 metus)* | |
| 2.3.2.3. | | Su fizinio aktyvumu ir sportu susijusių žmogiškųjų išteklių plėtojimas, kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikacijos gerinimas | RRSA ŠSS | Rokiškio KKSC, RRS švietimo įstaigos, Rokiškio ŠC, Rokiškio baseinas, NVO | 2023 m. | 2030 m. | P-2.3.2.3-1 | Suorganizuotų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo renginių skaičius (vnt. per laikotarpį) ir dalyvių skaičius juose (asm. per laikotarpį) | 0 | 4/ 40  *(per 2023-2025 m.)* | | 11/ 110  *(per 2023-2030 metus)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-2.3.2.3-2 | Dalyvautų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo renginių skaičius (vnt. per laikotarpį) ir dalyvių skaičius juose (asm. per laikotarpį) | 0 | 36/ 156  *(per 2023-2025 m.)* | | 96/ 416  *(per 2023-2030 metus)* | |
|  | |  |  |  |  |  | P-2.3.2.3-3 | Pritrauktų kūno kultūros ir sporto specialistų skaičius (asm. per laikotarpį) | 0 | 2  *(per 2023-2025 m.)* | | 4  *(per 2023-2030 metus)* | |
| 2.3.2.4. | | Informacijos sklaida apie fizinio aktyvumo naudą ir galimybes | RRSA ŠSS | Rokiškio VSB, Rokiškio KKSC, RRS švietimo įstaigos, NVO | 2023 m. | 2030 m. | P-2.3.2.4-1 | Vykdytų informacinių priemonių/ viešinimo kampanijų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 15  *(per 2023-2025 m.)* | | 32  *(per 2023-2030 metus)* | |
| 2.3.2.5. | | Rokiškio rajono savivaldybės sporto strategijos parengimas | RRSA ŠSS | Rokiškio KKSC | 2023 m. | 2030 m. | P-2.3.2.5-1 | Parengta ir įgyvendinta strategija | 0 | Parengta  *(per 2023-2025 m.)* | | Parengta ir įgyvendinta  *(per 2023-2030 metus)* | |
| **III PRIORITETAS. SOCIALIAI ATSAKINGOS VALDYSENOS PLĖTOJIMAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.** | | **Stiprinti ir saugoti gyventojų sveikatą** | **RRSA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius (SPSS)** | **x** | **2023 m.** | **2030 m.** | **E-3.1-1** | **Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmė (metais) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)** | **72,7 m. 96,8 %**  *(2020 m.)* | **73 m. 97,0 %** | **75 m. 98,0 %** | | |
|  | |  |  |  |  |  | **E-3.1-2** | **Skirtumas tarp vyrų ir moterų gyvenimo trukmės (metais)** | **9,97 m.** *(2020 m.)* | **9 m.** | **8 m.** | | |
| *3.1.1.* | | *Pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą* | *RRSA SPSS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-3.1.1-1 (P)* | *Išvengiamas mirtingumas (proc.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.) (Rodiklis iš RPP)* | *34,8 % 110% (2019 m.)* | *32,0 % 110%* | *30,0 % 100% (atitinka šalies vidurkį)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-3.1.1-2* | *Bendrasis gyventojų sergamumas, tenkantis 1000-iui gyv. (asm.) santykis su šalies vidurkiu (proc.)* | *824,3 asm. 100 % (atitinka šalies vidurkį) (2020m.)* | *Nedidėjantis* | *Nedidėjantis* | | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-3.1.1-3* | *Mobilių sveikatos priežiūros brigadų/ gavėjų sk. (vnt.)* | *1 brigada 300 asm. (2022 m.pr.)* | *2 brigados 600 asm.* | *3 brigados 900 asm.* | | |
| 3.1.1.1. | | Sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūros ir medicininės įrangos gerinimas | RRSA SPSS | RRS sveikatos priežiūros įstaigos | 2023 m. | 2030 m. | P-3.1.1.1-1 | Įstaigų, kuriuose atlikta pastatų/ patalpų pagerinimas/ sutvarkytos teritorijos, skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | 2[[20]](#footnote-20)  *(per 2023-2030 metus)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.1.1.1-2 | Naujai įsigytos įrangos skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 8  *(per 2023-2025 m.)* | 18  *(per 2023-2030 metus)* | | |
| 3.1.1.2. | | Teikiamų ambulatorinių slaugos paslaugų plėtra | RRSA SPSS | Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (PASPC), | 2023 m. | 2030 m. | P-3.1.1.2-1 | Naujai įrengtos/ atnaujintos infrastruktūros objektų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | 1[[21]](#footnote-21)  *(per 2023-2030 metus)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.1.1.2-2 | Mobilių sveikatos priežiūros brigadų (vnt. per laikotarpį) ir gavėjų skaičius (asm. per laikotarpį) | 1 brigada 300 asm. *(2022 m.pr.)* | 1 brigados 300 asm.  *(per 2023-2025 m.)* | 3 brigados 900 asm.  *(per 2023-2030 metus)* | | |
| 3.1.1.3. | | Specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas | RRSA SPSS | RRS sveikatos priežiūros įstaigos | 2023 m. | 2030 m. | P-3.1.1.3-1 | Modernizuotų/ naujai įkurtų ambulatorinių/ dienos stacionaro (psichikos, chirurgijos, reabilitacijos ir kt.) infrastruktūros objektų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1 *per 2023-2025 m.)* | 2  *(per 2023-2030 metus)* | | |
| 3.1.1.4. | | Elektroninių paslaugų teikimo sveikatos sektoriuje plėtra, prioritetą teikiant inovatyviems skaitmeniniams sprendimams | RRSA SPSS | RRS sveikatos priežiūros įstaigos | 2023 m. | 2030 m. | P-3.1.1.4-1 | Elektronines paslaugas teikiančių sveikatos įstaigų dalis (proc.) | 80  *(2022 m.)* | 90  *(2025 m. pabaigoje)* | 100  *(2030 m. pabaigoje)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.1.1.4-2 | Sveikatos priežiūros įstaigų, kurios įdiegė inovatyvius sprendimus, skirtus sveikatos duomenų kaupimui, valdymui ir pritaikytus integruotai bei nuotolinei veiklai, skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | 2[[22]](#footnote-22)  *(per 2023-2030 metus)* | | |
| *3.1.2.* | | *Išplėtoti poreikius atitinkančias, visiems prieinamas visuomenės sveikatos paslaugas* | *RRSA SPSS* | *RRSA VSB* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-3.1.2-1* | *Suaugusiųjų, kurie vertina savo sveikatą kaip gerą arba labai gerą, dalis (proc.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)* | *62,2 % 107,1 % (2018 m.)* | *Nemažėjantis* | *Nemažėjantis* | | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-3.1.2-2* | *Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie jaučiasi pakankamai laimingi arba labai laimingi vertindami savo dabartinį gyvenimą, dalis ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)* | *72,2 % 98,6 % (2020 m.)* | *73,5 % 99,0 %* | *75,0 % 100,0 % (atitinka šalies vidurkį)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-3.1.2-3* | *Asmenų, dalyvavusių reguliariuose fizinio aktyvumo užsiėmimuose, sk.* | *89 asm. (2021 m.)* | *Ne mažiau 500 asm.* | *Ne mažiau 1000 asm.* | | |
| 3.1.2.1. | | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo švietimo įstaigose plėtra | RRSA VSB | RRSA VSB,RRS švietimo įstaigos | 2023 m. | 2030 m. | P-3.1.2.1-1 | Švietimo įstaigų, kuriuose teikiamos visuomenės sveikatos paslaugos, dalis (proc.) | 83  *(2022 m.)* | 100  *(2025 m. pabaigoje)* | 100  *(2030 m. pabaigoje)* | | |
| 3.1.2.2. | | Bendradarbiavimo plėtra tarp socialinių partnerių, visuomeninių organizacijų, kartu įgyvendinant bendrus sveikatinimo projektus | RRSA SPSS | Rokiškio VSB, NVO, VVG, kiti socialiniai partneriai | 2023 m. | 2030 m. | P-3.1.2.2-1 | Įgyvendintų bendradarbiavimo projektų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 5  *(per 2023-2025 m.)* | 15  *(per 2023-2030 metus)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.1.2.2-2 | Socialinių partnerių skaičius (vnt. iš viso) | 3  *(2022 m.)* | 4  *(2025 m. pabaigoje)* | 8  *(2030 m. pabaigoje)* | | |
| 3.1.2.3. | | Sveikos gyvensenos propagavimas | RRSA SPSS | Rokiškio VSB, NVO, VVG, RRS įstaigos | 2023 m. | 2030 m. | P-3.1.2.3-1 | Informacijos pateikčių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 200  *(per 2023-2025 m.)* | 400  *(per 2023-2030 metus)* | | |
| 3.1.2.4. | | Prevencinių, visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą stiprinančių priemonių skatinimas | RRSA VSB | RRSA VSB | 2023 m. | 2029 m. | P-3.1.2.4-1 | Suorganizuotų sveikatos raštingumo renginių skaičius (vnt. per laikotarpį) ir dalyvių skaičius juose (asm. per laikotarpį) | 0 | 200/ 4000  *(per 2023-2025 metus)* | 400/8000  *(per 2023-2030 metus)* | | |
| 3.1.2.5. | | Dalyvavimo valstybinėse prevencinėse sveikatos programose skatinimas | RRSA SPSS | Rokiškio VSB, RRS sveikatos priežiūros įstaigos | 2023 m. | 2030 m. | P-3.1.2.5-1 | Vykdytų skatinimo priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | 2  *(per 2023-2030 metus)* | | |
| 3.1.2.6. | | Sveikatos ir kultūros sektorių bendravimo skatinimas, didinant vyresnio amžiaus asmenų ir negalią turinčių asmenų socialinę integraciją ("Socialinis receptas") | RRSA SPSS | RRSA KKS, Rokiškio VSB | 2023 m. | 2030 m. | P-3.1.2.6-1 | Paslaugų gavėjų skaičius (asm. per laikotarpį) | 0 | 20  *(per 2023-2025 m.)* | 60  *(per 2023-2030 metus)* | | |
| 3.1.2.7. | | Sveikatos stiprinimas ikimokyklinio/ mokyklinio amžiaus vaikų tėvams, globėjams ("Neįtikėtini metai") | RRSA SPSS | RRSA ŠŠS, Rokiškio VSB | 2023 m. | 2030 m. | P-3.1.2.7-1 | Paslaugų gavėjų skaičius (asm. per laikotarpį) | 0 | 40  *(per 2023-2025 m.)* | 120  *(per 2023-2030 metus)* | | |
| **3.2.** | | **Didinti socialinę įtrauktį ir tuo pačiu užtikrinti saugesnę aplinką rajone** | **RRSA SPSS** | **x** | **2023 m.** | **2030 m.** | **E-3.2-1 (P)** | **Skurdo rizikos lygis (proc.) ir santykis su šalies rodikliu (proc.) *(Rodiklis iš RPP)*** | **30,6 % 153%**  *(2021 m. pr.)* | **30,0 % 150%** | **22,0 % 133%** | | |
|  | |  | **RRSA TBK** | **x** |  |  | **E-3.2-2** | **Užregistruotų nusikalstamų veikų, tenkančių 100 tūkst. gyventojų (vnt.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)** | **1392 vnt. 84,1 %**  *(2021 m.)* | **Nedidėjantis** | **Nedidėjantis** | | |
| *3.2.1.* | | *Pagerinti ir pritaikyti socialinę infrastruktūrą pažeidžiamoms visuomenės grupėms* | *RRSA SPSS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-3.2.1-1* | *Atnaujintų socialines paslaugas teikiančių savivaldybės pavaldumo įstaigų ir jų filialų dalis (proc.)* | *80% (2022 m. pr.)* | *80%* | *100%* | | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-3.2.1-2* | *Rajono viešosios paskirties pastatų, kurie pilnai pritaikyti pagal universalaus dizaino principus, dalis (proc.)* | *28% (2022 m. pr.)* | *75%* | *100%* | | |
|  | |  | *RRSA Turto valdymo ir ūkio skyrius (TVŪS)* | *x* |  |  | *R-3.2.1-3 (P)* | *Socialinio būsto poreikio patenkinimas nuo jo laukiančiųjų asmenų (šeimų) skaičiaus (proc.) (Rodiklis iš RPP)* | *68,3% (2021 m.)* | *70,0 %* | *75,0 %* | | |
| 3.2.1.1. | | Savivaldybės socialinio būsto fondo atnaujinimas ir plėtra, įskaitant būstų nuomą iš fizinių ir juridinių asmenų | RRSA SIPS | RRSA TVŪS | 2023 m. | 2030 m. | P-3.2.1.1-1 | Naujai įsigytų/ pastatytų/ atnaujintų socialinių būstų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 5  *(per 2023-2025 m.)* | 9  *(per 2023-2030 metus)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.2.1.1-2 | Išnuomotų rinkoje socialinių būstų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | 2  *(per 2023-2030 metus)* | | |
| 3.2.1.2. | | Socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūros gerinimas | RRSA SPSS | RRS socialines paslaugas teikiančios įstaigos | 2023 m. | 2030 m. | P-3.2.1.2-1 | Įstaigų, kuriuose atlikta pastatų/ patalpų pagerinimas/ sutvarkytos teritorijos, skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | 2[[23]](#footnote-23)  *(per 2023-2030 metus)* | | |
| 3.2.1.3. | | Gyvenamosios aplinkos pritaikymas asmenims su negalia | RRSA SPSS | RRSA SIPS | 2023 m. | 2030 m. | P-3.2.1.3-1 | Pritaikytų gyvenamosios aplinkos objektų skaičius asmenims su negalia (vnt. per laikotarpį) | 0 | 8  *(per 2023-2025 m.)* | 18  *(per 2023-2030 metus)* | | |
| 3.2.1.4. | | Viešosios paskirties pastatų/ patalpų/ teritorijų pritaikymas pagal universalaus dizaino principus | RRSA SPSS | RRSA SIPS | 2023 m. | 2030 m. | P-3.2.1.4-1 | Pagal universalaus dizaino principus pritaikytų viešosios paskirties pastatų/ patalpų/ teritorijų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | 3  *(per 2023-2030 metus)* | | |
| *3.2.2.* | | *Pagerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, padidinti jų įvairovę* | *RRSA SPSS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-3.2.2-1 (P)* | *Socialines paslaugas gaunančių tikslinės grupės asmenų dalis nuo bendro su skurdo rizika ar socialine atskirtimi susiduriančių gyventojų skaičiaus (proc.) (Rodiklis iš RPP)* | *15,17 % (2021 m.)* | *100%* | *100%* | | |
| 3.2.2.1. | | Socialinių paslaugų asmenims su intelekto ir/ar psichikos negalia, plėtra, įgyvendinant institucinės globos pertvarką ir pereinant nuo institucinės globos prie paslaugų teikimo šeimoje ir bendruomenėje | RRSA SPSS | RRS socialinių paslaugų įstaigos, NVO | 2023 m. | 2029 m. | P-3.2.2.1-1 | Įgyvendintų priemonių, numatytų parengtame socialinių paslaugų ir socialinių paslaugų infrastruktūros, reikalingos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, žemėlapyje, skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | 3  *(per 2023-2030 metus)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.2.2.1-2 | Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių socialines paslaugas šeimoje arba bendruomenėje skaičius (asm. per laikotarpį) | 0 | 10  *(per 2023-2025 m.)* | 35  *(per 2023-2030 metus)* | | |
| 3.2.2.2. | | Nestacionarių socialinių paslaugų kokybės, aprėpties ir prieinamumo gerinimas socialinę riziką patiriantiems asmenims ir asmenims, kuriems nustatyta socialinių paslaugų poreikiai, plėtojant infrastruktūrą | RRSA SPSS | RRS socialinių paslaugų įstaigos, NVO | 2023 m. | 2029 m. | P-3.2.2.2-1 | Naujų/ patobulintų nestacionarių paslaugų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 2  *(per 2023-2025 m.)* | 7  *(per 2023-2030 metus)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.2.2.2-2 | Asmenų, gavusių naujas/ patobulintas nestacionarias socialines paslaugas arba naujoje/ modernizuotoje nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūroje, skaičius (asm. per laikotarpį) | 0 | 60  *(per 2023-2025 m.)* | 140  *(per 2023-2030 metus)* | | |
| 3.2.2.3. | | Kompleksinių sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų (ilgalaikės priežiūros paslaugų) teikimas | RRSA SPSS | RRS sveikatos priežiūros įstaigos, RRS socialinių paslaugų įstaigos, NVO | 6 m. | 2030m. | P-3.2.2.3-1 | Parengtas Panevėžio regiono ilgalaikės priežiūros paslaugų savivaldybėse organizavimo ir infrastruktūros, reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimui, modernizavimo žemėlapis | 0 | 0 | Parengtas  *(per 2026-2027 metus)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.2.2.3-2 | Naujai įrengtos/ modernizuotos socialinės rūpybos (ilgalaikės priežiūros paslaugų) infrastruktūros objektų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 0 | 2  *(per 2026-2030 metus)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.2.2.3-3 | Socialinės rūpybos paslaugų gavėjų skaičius (asm. per metus) | 0 | 0 | 60  *(per 2026-2030 metus)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.2.2.3-4 | Ilgalaikės priežiūros paslaugų gavėjų skaičius (asm. per laikotarpį) | 0 | 0 | 25  *(per 2026-2030 metus)* | | |
| 3.2.2.4. | | Elektroninių paslaugų teikimo socialiniame sektoriuje plėtra | RRSA SPSS | RRS socialinių paslaugų įstaigos | 2023 m. | 2030 m. | P-3.2.2.4-1 | Įdiegtų/ pagerintų e. paslaugų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | 3  *(per 2023-2030 metus)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.2.2.4-2 | Elektroninių būdu teikiamų socialinių paslaugų dalis (proc.) | 0 | 10  *(2025 m. pabaigoje)* | 20  *(2030 m. pabaigoje)* | | |
| 3.2.2.5. | | Socialinių paslaugų teikimo, pasitelkiant NVO sektorių, plėtra | RRSA SPSS | NVO, VVG | 2023 m. | 2030 m. | P-3.2.2.5-1 | Socialines paslaugas teikiančių NVO skaičius (iš viso) | 12  *(2022 m.)* | 15  *(2025 m. pabaigoje)* | 20  *(2030 m. pabaigoje)* | | |
| *3.2.3.* | | *Išplėtoti socialinę atsakomybę, užtikrinti prevencinių priemonių taikymą bei pasiruošimą ekstremalioms situacijoms* | *RRSA TBK* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-3.2.3-1* | *Vaikų (0-17 metų), paimtų iš galimai nesaugios aplinkos, skaičiaus pasikeitimas (proc.)* | *+16,1 proc. (2021 m. palyginti su 2020 m.)* | *Nedidėjantis* | *Nedidėjantis* | | |
|  | |  | *RRSA SPSS* | *x* |  |  | *R-3.2.3-2* | *NVO ir BO, dirbančių su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis ir jų grupėmis, sk. (vnt.)* | *9 vnt. (2022 m. pr.)* | *12 vnt.* | *15 vnt.* | | |
|  | |  | *RRSA TBK* | *x* |  |  | *R-3.2.3-3* | *Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų skaičius, tenkantis 1000 gyv. (vnt.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)* | *2,26 asm. 110% (2021 m.)* | *2,2 asm. 107%* | *2 asm. 100% (atitinka šalies vidurkį)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-3.2.3-4* | *Ištirtų nusikalstamų veikų dalis (proc.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)* | *76,2 % 114,4 % (2021 m.)* | *Nemažėjantis* | *Nemažėjantis* | | |
|  | |  | *RRSA specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai* | *x* |  |  | *R-3.2.3-5* | *Žuvusių gaisruose žmonių skaičius (asm.)* | *1 vnt. (2021 m.)* | *Nedidėjantis* | *Nedidėjantis* | | |
| 3.2.3.1 | | Saugios gyvenamosios aplinkos kūrimas, vykdant įvairias prevencines švietėjiškas programas | RRSA specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai | x | 2023 m. | 2030 m. | P-3.2.3.1-1 | Vykdomų civilinės saugos ir mobilizacijos prevencinių, švietėjiškų programų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 10  *(per 2023-2025 m.)* | 28  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| 3.2.3.2. | | Priemonių, didinančių gyventojų saugumą, įgyvendinimas | RRSA Teisės ir personalo skyrius (TPS) | RRSA seniūnijos, NVO, VVG, RRS pavaldumo įstaigos ir organizacijos | 2023 m. | 2030 m. | P-3.2.3.2-1 | Naujai įrengtų vaizdo kamerų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 6  *(per 2023-2025 m.)* | 20  *(per 2023-2030 m.)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.2.3.2-2 | Atnaujintų vaizdo kamerų skaičius (proc.) | 0 | 10 *(2025 m. pabaigoje)* | 50  *(2030 m. pabaigoje)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.2.3.2-3 | Įsteigtų naujų "Saugios kaimynystės" grupių skaičius (vnt. iš viso) | 30 *(2022 m.)* | 31 *(2025 m. pabaigoje)* | 32  *(2030 m. pabaigoje)* | | |
| 3.2.3.3. | | Lygių galimybių visiems užtikrinimas | RRSA TBK | x | 2023 m. | 2030 m. | P-3.2.3.3-1 | Parengtas ir įgyvendintas lygių galimybių užtikrinimo veiksmų planas | 0 | Parengta  *(per 2023-2025 m.)* | Parengta ir įgyvendinta  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| 3.2.3.4. | | Bausmę atlikusių asmenų integracijos didinimas | RRSA SPSS | x | 2023 m. | 2030 m. | P-3.2.3.4-1 | Įgyvendintų integracijos priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 2  *(per 2023-2025 m.)* | 5  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| 3.2.3.5. | | Programų ir prevencinių priemonių, nukreiptų į socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jų šeimų integraciją, išplėtimas ir aprėpties didinimas | RRSA TBK | RRSA SPSS, Rokiškio rajono savivaldybės Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT), NVO | 2023 m. | 2030 m. | P-3.2.3.5-1 | Asmenų, įtrauktų į vaikų ir jaunimo socializacijos, nusikaltimų prevencijos programų skaičius (asm. per laikotarpį) | 0 | 15  *(per 2023-2025 m.)* | 55  *(per 2023-2030 m.)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.2.3.5-2 | Suorganizuotų/dalyvautų renginių (mokymų, kursų, seminarų, edukacijų ir kt.) skaičius (vnt. per laikotarpį) ir dalyvių skaičius juose (asm. per laikotarpį) | 0 | 48  *(per 2023-2025 m.)* | 138  *(per 2023-2030 m.)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.2.3.5-3 | Įgyvendintų prevencinių priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 15  *(per 2023-2025 m.)* | 50  *(per 2023-2030 m.)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.2.3.5-4 | Suteiktų konsultacijų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 5500  *(per 2023-2025 m.)* | 15500  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| 3.2.3.6. | | Ugniagesių savanorystės organizavimas ir skatinimas | Rokiškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (SPT) | Rokiškio rajono ugniagesių savanorių draugija | 2023 m. | 2030 m. | P-3.2.3.6-1 | Ugniagesių savanorių skaičius (asm. iš viso) | 5  *(2022 m.)* | 10  *(2025 m. pabaigoje)* | 20  *(2030 m. pabaigoje)* | | |
| 3.2.3.7. | | Priešgaisrinės saugos didinimas rajone | Rokiškio SPT | x | 2023 m. | 2030 m. | P-3.2.3.7-1 | Atliktų priešgaisrinės tarnybos pastatų/ patalpų pagerinimo darbų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 4  *(per 2023-2025 m.)* | 9  *(per 2023-2030 m.)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.2.3.7-2 | Įsigytų gaisro gesinimo transporto priemonių skaičius (vnt. iš viso) | 6  *(2022 m.)* | 8  *(2025 m. pabaigoje)* | 10  *(2030 m. pabaigoje)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.2.3.7-3 | Įsigytų gaisro gesinimo įrenginių skaičius (vnt./ kompl. per laikotarpį) | 0 | 9  *(per 2023-2025 m.)* | 17  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| 3.2.3.8. | | Pasirengimo ekstremalioms situacijoms savivaldybėje didinimas | RRSA specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai | x | 2023 m. | 2030 m. | P-3.2.3.8-1 | Parengta ir įgyvendinta programa | 0 | Parengta  *(per 2023-2025 m.)* | Parengta ir įgyvendinta  *(per 2023-2030 m.)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.2.3.8-2 | Įsigytų įrenginių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 2 *(per 2023-2025 m.)* | 7  *(per 2023-2030 m.)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.2.3.8-3 | Suorganizuotų/ dalyvautų mokymų skaičius (vnt. per laikotarpį) ir dalyvių juose skaičius (asm. per laikotarpį) | 0 | 9  *(per 2023-2025 m.)* | 30  *(per 2023-2030 m.)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.2.3.8-4 | Įkurtas/ aprūpintas priemonėmis Savivaldybės operacijų centras (aprūpinimo lygis, proc.) | Numatyta teisės aktuose | Aprūpinimo lygis - 40 proc.  *(2025 m. pabaigoje)* | Aprūpinimo lygis – 100 proc.  *(2030 m. pabaigoje)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.2.3.8-5 | Pritaikytų kolektyvių apsaugos statinių skaičius (vnt. iš viso) | Numatyta teisės aktuose | 3  *(per 2023-2025 m.)* | 10  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| **3.3.** | | **Užtikrinti efektyviai veikiančią vietos savivaldą** | **RRSA bendrasis skyrius (BS)** | **x** | **2023 m.** | **2030 m.** | **E-3.3-1** | **Savivaldybės tarybos rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičius, palyginti su visų rinkėjų skaičiumi (proc.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)** | **50,6 % 105,9 %**  *(2019 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai)* | **Nemažėjantis** | **Nemažėjantis** | | |
|  | |  |  |  |  |  | **E-3.3-2** | **Asmenų aptarnavimo savivaldybės administracijoje kokybės vertinimas (proc. teigiamai įvertinusių nuo visų respondentų sk.)** | **87%** *(2021 m.)* | **90%** | **95%** | | |
| *3.3.1.* | | *Padidinti savivaldybės teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų efektyvumą ir prieinamumą, išplėtoti skaitmeninimą* | *RRSA BS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-3.3.1-1* | *Elektroninių paslaugų dalis nuo bendro RRSA teikiamų administracinių paslaugų skaičiaus (proc.)* | *40% (2021 m.)* | *55%* | *70%* | | |
|  | |  | *RRSA TPS* | *x* |  |  | *R-3.3.1-2* | *[Savivaldybės administracijos kvalifikuotų darbuotojų (tarnautojų ir A/B lygio darbuotojų), per metus tobulinusių kvalifikaciją, dalis (proc.)](C:\\Users\\user\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\INetCache\\Content.MSO\\508480F0.xlsx" \l "RANGE!A129)* | *36,84 (2021 m.)* | *100%* | *120%* | | |
| 3.3.1.1. | | Savivaldybės administracijos darbuotojų motyvacijos skatinimas, siekiant užtikrinti palankesnes sąlygas darbui ir profesiniam tobulėjimui | RRSA TPS | x | 2023 m. | 2030 m. | P-3.3.1.1-1 | Kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo renginiuose darbuotojų skaičius juose (asm. per laikotarpį) | 0 | 195  *(per 2023-2025 m.)* | 553  *(per 2023-2030 m.)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.3.1.1-2 | Darbuotojų, dalyvavusių gerosios praktikos sklaidos, patirčių apsikeitimo ir pan. renginiuose, skaičius (asm. per laikotarpį) | 0 | 21  *(per 2023-2025 m.)* | 71  *(per 2023-2030 m.)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.3.1.1-3 | Atliktų psichosocialinės aplinkos vertinimų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 3  *(per 2023-2025 m.)* | 8  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| 3.3.1.2. | | Savivaldybės administracijos ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų žmogiškųjų išteklių balanso užtikrinimas | RRSA TPS | RRSA ŠŠS | 2023 m. | 2030 m. | P-3.3.1.2-1 | Atliktų tyrimų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 3  *(per 2023-2025 m.)* | 8  *(per 2023-2030 m.)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.3.1.2-2 | Parengtas ir įgyvendintas trūkstamų darbuotojų pritraukimo ir mentorystės skatinimo viešajame sektoriuje planas | 0 | Parengta  *(per 2023-2025 m.)* | Parengta ir įgyvendinta  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| 3.3.1.3. | | Administracinių ir viešųjų paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo tyrimų/ apklausų atlikimas | RRSA KKS | RRSA BS, SPSS, TBK | 2023 m. | 2030 m. | P-3.3.1.3-1 | Atliktų tyrimų/ apklausų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 3 (KKS)+12 (BS ir SPSS) +3 (TBK)  *(per 2023-2025 m.)* | 46  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| 3.3.1.4. | | Savivaldybės administracijos IKT atnaujinimas ir plėtra | RRSA KKS | x | 2023 m. | 2030 m. | P-3.3.1.4-1 | Įsigytų naujų IKT komplektų skaičius Savivaldybės administracijoje (vnt. per laikotarpį) | 0 | 100  *(per 2023-2025 m.)* | 200  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| 3.3.1.5. | | Teikiamų elektroninių ir skaitmenizavimo paslaugų ir įrankių plėtra Savivaldybės administracijoje | RRSA BS | RRSA KKS, SPSS, ŠSS, KKS, TBK, JRK, TVŪS | 2023 m. | 2030 m. | P-3.3.1.5-1 | Pradėtų teikti naujų e-paslaugų/ įdiegtų naujų elektroninių/ skaitmenizavimo įrankių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | 2[[24]](#footnote-24)  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| 3.3.1.6. | | Vartotojų skatinimas naudotis elektroninėmis Savivaldybės teikiamomis paslaugomis | RRSA BS | RRSA KKS, RRS pavaldumo įstaigos ir organizacijos, VVG | 2023 m. | 2030 m. | P-3.3.1.6-1 | Vykdytų viešinimo priemonių/ renginių/ mokymų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 14  *(per 2023-2025 m.)* | 38[[25]](#footnote-25)  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| *3.3.2.* | | *Pagerinti savivaldybės veiklos valdymą* | *RRSA TVŪS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-3.3.2-1* | *Savivaldybės valdomų įmonių, kurios pasiekė visus akcininko suformuotus veiklos ir finansų valdymo tikslus, dalis (proc.)* | *33,3 % (2021m.)* | *100%* | *100%* | | |
|  | |  | *RRSA Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius (toliau CBAS)* | *x* |  |  | *R-3.3.2-2* | *Centralizuotų viešojo valdymo funkcijų skaičius RRSA ir jos pavaldumo organizacijose (vnt.)* | *20 vnt. (2021 m.)* | *22 vnt.* | *25 vnt.* | | |
| 3.3.2.1. | | Gerųjų praktikų taikymas Savivaldybės administracijoje ir savivaldybei pavaldžiose įstaigose | RRSA BS | RRSA KKS, RRS pavaldumo įstaigos ir organizacijos | 2023 m. | 2030 m. | P-3.3.2.1-1 | Optimizuotų viešojo valdymo funkcijų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 2  *(per 2023-2025 m.)* | 35[[26]](#footnote-26)  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| 3.3.2.2. | | Administracinės naštos mažinimas | RRSA BS | RRSA padaliniai ir skyriai | 2023 m. | 2030 m. | P-3.3.2.2-1 | Įgyvendintų administracinės našos mažinimo priemonių skaičius (vnt. (per laik.) | 0 | 4  *(per 2023-2025 m.)* | 14  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| *3.3.3.* | | *Sustiprinti teigiamą Rokiškio rajono savivaldybės įvaizdį, pagerinti komunikaciją* | *RRSA KKS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-3.3.3-1* | *[Savivaldybės komunikacijos lygis (Rokiškio rajono savivaldybės, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos paskyrų socialinių tinklų (pvz., „Facebook“, „Instagram“ ir pan.), kitokių medijų (pvz., „YouTube“), Rokiškio rajono savivaldybės oficialios svetainės sekėjų skaičius)](C:\\Users\\user\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\INetCache\\Content.MSO\\508480F0.xlsx" \l "RANGE!#REF!)* | *Savivaldybės interneto svetainės lankytojų sk. – 170,7 tūkst. vnt., atsivertimų sk. – 1412,9 tūkst. vnt. Socialinių paskyrų sk. – 3 vnt. FB – 4,7 tūkst. sek. „YouTube“ – 86 vaizdo įrašų (2022 m. 07mėn.)* | *Nemažėjantis* | *Nemažėjantis* | | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-3.3.3-2* | *Savivaldybės pranešimų („išėjusių“ į skaitmeninę erdvę) skaičius (vnt.)* | *n/ d (2021 m.)* | *Ne mažiau 500 vnt.* | *Ne mažiau 600 vnt.* | | |
| 3.3.3.1. | | Rokiškio rajono savivaldybės teigiamo įvaizdžio formavimas ir palaikymas | RRSA KKS | x | 2023 m. | 2030 m. | P-3.3.3.1-1 | Strategijos atnaujinimas ir įgyvendinimas | Parengta strategija (2012 m.) | Atnaujinta  *(per 2023-2025 m.)* | **-** | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.3.3.1-2 | Naujų informacijos sklaidos kanalų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 0 | 1[[27]](#footnote-27)  *(per 2026-2030 m.)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.3.3.1-3 | Įgyvendintų rinkodaros priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 3  *(per 2023-2025 m.)* | 8  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| 3.3.3.2. | | Vidinės komunikacijos gerinimas | RRSA KKS | x | 2023 m. | 2030 m. | P-3.3.3.2-1 | Įgyvendintų priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 3  *(per 2023-2025 m.)* | 8  *(per 2023-2030 m.)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.3.3.2-2 | Atliktų tyrimų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 2  *(per 2023-2025 m.)* | 4  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| 3.3.3.3. | | Organizacinės kultūros gerinimas | RRSA Direktorius | x | 2023 m. | 2030 m. | P-3.3.3.3-1 | Įgyvendintų priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 2  *(per 2023-2025 m.)* | 6  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| **3.4.** | | **Užtikrinti sąlygas jaunimo užimtumui visoje rajono teritorijoje ir didinti visuomenės įsitraukimą į valdyseną** | **RRSA jaunimo reikalų koordinatorius (JRK)** | **x** | **2023 m.** | **2030 m.** | **E-3.4-1** | **Jaunimo (14–29 metų amžiaus) dalis (proc.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)** | **16,7 % 101,8%**  *(2022 m. pr.)* | **Ne mažesnis nei šalies vidurkis** | **Ne mažesnis nei šalies vidurkis** | | |
|  | |  | **RRSA SIPS** | **x** |  |  | **E-3.4-2** | **Dalyvavusių Dalyvaujamajame biudžete iniciatyvų skaičius (vnt.)** | **6 vnt.** *(2022 m. pr.)* | **8 vnt.** | **10 vnt.** | | |
| *3.4.1.* | | *Išplėtoti veiklas ir paslaugas jaunimui, padidinti jų (savi) motyvaciją* | *RRSA JRK* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-3.4.1-1* | *Jaunimo savanorystės lygis* | *Turintys savanoriškos tarnybos pažymėjimą – 10 asm. Trumpalaikė savanorystė – apie 1000 asm. Ilgalaikė savanorystė – apie 200 asm. (2021 m.)* | *Didėjantis* | *Didėjantis* | | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-3.4.1-2* | *Aktyviai veikiančių jaunimo organizacijų/ su jaunimu dirbančių organizacijų skaičius (vnt.)* | *8 vnt. / 29 vnt. (2021 m.)* | *Didėjantis* | *Didėjantis* | | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-3.4.1-3* | *Mobilaus darbo su jaunimu paslaugų skaičius (vnt.)* | *5vnt. (2021 m.)* | *Didėjantis* | *Didėjantis* | | |
|  | |  |  |  |  |  | *R-3.4.1-4* | *Jaunimo poreikiams pritaikytų tikslinių erdvių (vidaus ir išorės) skaičius (vnt.)* | *62 vnt. (2022 m. pr.)* | *Nemažėjantis* | *Nemažėjantis* | | |
| 3.4.1.1. | | Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų efektyvumo didinimas | RRSA JRK | Rokiškio jaunimo centras (JC) | 2023 m. | 2030 m. | P-3.4.1.1-1 | Vykdytų informacinių priemonių/ viešinimo kampanijų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 12 arba 4 per metus  *(per 2023-2025 m.)* | 32 arba 4 kartus per metus  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| 3.4.1.2. | | Jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių plėtros ir veiklos skatinimas | RRSA JRK | Jaunimo organizacijos (JO) ir neformalios jaunimo grupės | 2023 m. | 2030 m. | P-3.4.1.2-1 | Paremtų jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių projektų/ iniciatyvų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 20  *(per 2023-2025 m.)* | 70  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| 3.4.1.3. | | Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių bendradarbiavimo skatinimas | RRSA JRK | JO, su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės | 2023 m. | 2030 m. | P-3.4.1.3-1 | Įgyvendintų bendrų veiklų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | 6  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| 3.4.1.4. | | Atviro darbo su jaunimu plėtra | RRSA JRK | x | 2023 m. | 2030 m. | P-3.4.1.4-1 | Naujai sukurtų / atnaujintų ir jaunimo poreikiams pritaikytų viešųjų erdvių/ pastatų/ patalpų skaičius (vnt. iš viso) | 2[[28]](#footnote-28) (2022 m.) (AJE ir AJC) | - | 3  *(per 2026-2030 m.)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.4.1.4-2 | Jaunų asmenų, besilankančių AJE, AJC, skaičius (asm. iš viso) | 260  *(2022 m.)* | 350  *(2025 m. pabaigoje)* | 400  *(2030 m. pabaigoje)* | | |
| 3.4.1.5. | | Mobilaus darbo su jaunimu plėtra | RRSA JRK | Rokiškio JC | 2023 m. | 2030 m. | P-3.4.1.5-1 | Mobilaus darbo su jaunimu paslaugas teikiančių komandų skaičius (vnt. iš viso) | 1  *(2022 m.)* | 1  *(2025 m. pabaigoje)* | 2  *(2030 m. pabaigoje)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.4.1.5-2 | Vietovių, kuriose teikiamos mobilaus darbo su jaunimu paslaugos, skaičius (vnt. iš viso) | 5  *(2022 m.)* | 5  *(2025 m. pabaigoje)* | 10  *(2030 m. pabaigoje)* | | |
| 3.4.1.6. | | Jaunimo politikos formavimo gerinimas | RRSA JRK | Rokiškio Jaunimo reikalų taryba (JRT) | 2023 m. | 2030 m. | P-3.4.1.6-1 | Parengtų ir įgyvendintų jaunimo problemų sprendimo priemonių planų skaičius (vnt. iš viso) | 1 vnt.  *(2022 m.)* | 1 vnt.  (2025 m. pabaigoje) | 2[[29]](#footnote-29)  *(2030 m. pabaigoje)* | | |
| 3.4.1.7. | | Jaunimo savanorystės skatinimas | RRSA JRK | RRSA JRK | 2023 m. | 2030 m. | P-3.4.1.7-1 | Naujų savanorių skaičius jaunimo ir su jaunimo dirbančiose organizacijose (asm. per laikotarpį) | 0 | 120  *(per 2023-2025 m.)* | 320[[30]](#footnote-30)  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| 3.4.1.8. | | Paslaugų jaunimui plėtojimas | RRSA JRK | Rokiškio JC | 2023 m. | 2030 m. | P-3.4.1.8-1 | Jaunimo darbuotojų ir su jaunimu dirbančių asmenų skaičius (etatai iš viso) | 5 *(2022 m.)* | 6 *(2025 m. pabaigoje)* | 10  *(203,0 m. pabaigoje)* | | |
|  | |  |  |  |  |  | P-3.4.1.8-2 | Suorganizuotų/dalyvautų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo renginių jaunimo darbuojamas ir su jaunimu dirbantiems asmenims skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 3 *(per 2023-2025 m.)* | 8  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| 3.4.1.9. | | Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa | RRSA JRK | x | 2023 m. | 2030 m. | P-3.4.1.9-1 | Dalyvių skaičius (asm. per laikotarpį) | 0 | 90 *(2023-2025 m. pabaigoje)* | 240  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| *3.4.2.* | | *Sutelkti nevyriausybinį sektorių, bendruomenes, gyventojus viešųjų paslaugų teikimui* | *Rokiškio rajono Nevyriausybinių organizacijų taryba* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-3.4.2-1* | *Veikiančių vietos veiklos grupių, nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų skaičius (vnt.)* | *VVG – 2 vnt. NVO–73 vnt. (35 sporto, 15 sveikatos ir socialinių paslaugų, 13 kultūros ir 10 kitų)*  *BO (miesto ir kaimo) – 40 vnt. (2021 m.)* | *Didėjantis* | *Didėjantis* | | |
|  | |  | *RRSA Finansų skyrius* | *x* |  |  | *R-3.4.2-2* | *Savivaldybės biudžeto lėšų, kuriomis iš dalies finansuojamas atskirų sričių paslaugų teikimas arba pirkimas iš NVO, dalis (proc.)* | *2,26 % (kultūrai – 0%, soc. Paslaugoms –9,05%, švietimui – 0%, sportui – 0%)*  *(2021 m.)* | *10,0 %* | *30,0 %* | | |
| 3.4.2.1. | | Nevyriausybinio sektoriaus ir bendruomenių skatinimas teikti aktualias viešąsias paslaugas | RRSA JRK | RRSA SPSS, KKS, ŠSS, Nevyriausybinių organizacijų taryba, NVO | 2023 m. | 2030 m. | P-3.4.2.1-1 | Įgyventų viešinimo priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį | 0 | 48 *(per 2023-2025 m.)* | 126[[31]](#footnote-31)  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| 3.4.2.2. | | Dalyvaujamojo biudžeto modelio plėtojimas | RRSA SIPS | x | 2023 m. | 2030 m. | P-3.4.2.2-1 | Įgyvendintų projektų pagal dalyvaujamojo biudžeto metodiką skaičius (vnt. iš viso) | 3  *(2022 m.)* | 6  *(2025 m. pabaigoje)* | 10  *(2030 m. pabaigoje)* | | |
| 3.4.2.3. | | Nevyriausybinio sektoriaus, bendruomenių, vietos veiklos grupių atstovių lyderystės ir kompetencijų stiprinimas | RRSA JRK | RRSA SPSS, ŽŪS, KKS, ŠSS Nevyriausybinių organizacijų taryba, NVO, VVG | 2023 m. | 2030 m. | P-3.4.2.3-1 | Suorganizuotų/dalyvautų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo renginių skaičius (vnt. per laikotarpį) ir dalyvių skaičius juose (asm. per laikotarpį) | 0 | 32  *(per 2023-2025 m.)* | 85[[32]](#footnote-32)  *(per 2023-2030 m.)* | | |
| **IV PRIORITETAS. DARNUS APLINKOS IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS** | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.** | **Tobulinti rajono susisiekimo sistemą ir didinti gyventojų darnų judumą** | **RRSA SIPS** | **x** | **2023 m.** | **2030 m.** | **E-4.1-1** | **Automobilizacijos lygis (individualių lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 1000 gyv.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)** | **573 vnt. 113,7 %**   *(2021 m.)* | **Mažėjantis** | | | **Ne didesnis nei šalies vidurkis** |
| *4.1.1.* | *Pagerinti susisiekimo infrastruktūrą, padidinti eismo saugumą* | *RRSA SIPS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-4.1.1-1* | [*Vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga[[33]](#footnote-33), žvyro bei grindinius) ilgio dalis bendrame vietinės reikšmės kelių ilgyje ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)*](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\508480F0.xlsx#RANGE!#REF!) | *20,7 % 63,9 % (2021 m.)* | *22,0 % 65%* | | | ***25,0 % 67%*** |
|  |  |  |  |  |  | *R-4.1.1-2 (P)* | *Žuvusiųjų keliuose skaičiaus, tenkančio 10 mln. gyventojų, santykis su šalies vidurkiu (proc.) (Rodiklis iš RPP)* | *173,3 % (2020 m.)* | *165%* | | | ***133%*** |
|  |  |  |  |  |  | *R-4.1.1-3 (P)* | *Sužeistų keliuose skaičiaus, tenkančio 1 mln. gyventojų, santykis su šalies vidurkiu (proc.) (Rodiklis iš RPP)* | *73,6 % (2020 m.)* | *Nedidėjantis* | | | ***Nedidėjantis*** |
| 4.1.1.1. | Vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir jų statinių inventorizavimas bei įteisinimas | RRSA SIPS | RRSA TVŪS | 2023 m. | 2025 m. | P-4.1.1.1-1 | Suinventorizuotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) dalis (proc.) | 53  *(2022 m.)* | 100  *(2025 m. pabaigoje)* | | | 100  *(2030 m. pabaigoje)* |
| 4.1.1.2. | Vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir kitų susisiekimo inžinerinių statinių atnaujinimas ir plėtra | RRSA SIPS | x | 2023 m. | 2030 m. | P-4.1.1.2-1 | Atnaujintų vietinės reikšmės kelių (gatvių)/ kitų susisiekimo inžinerinių statinių skaičius (km per laikotarpį) | 0 | 10.8  *(per 2023-2025 m.)* | | | 28.8  *(per 2023-2030 m.)* |
|  |  |  |  |  |  | P-4.1.1.2-2 | Naujai įrengtų vietinės reikšmės kelių (gatvių)/ kitų inžinerinių susisiekimo statinių skaičius (km per laikotarpį) | 0 | 0.6  *(per 2023-2025 m.)* | | | 0.8  *(per 2023-2030 m.)* |
| 4.1.1.3. | Automobilių stovėjimo aikštelių tinklo atnaujinimas ir plėtra | RRSA SIPS | x | 2023 m. | 2030 m. | P-4.1.1.3-1 | Naujai įrengtų/ atnaujintų automobilių stovėjimo aikštelių skaičius prie daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendro naudojimo (tūkst. kv. m per laikotarpį) | 0 | 6  *(per 2023-2025 m.)* | | | 16  *(per 2023-2030 m.)* |
| 4.1.1.4. | Eismo saugos didinimas vietinės reikšmės keliuose (gatvėse) | RRSA SIPS | x | 2023 m. | 2029 m. | P-4.1.1.4-1 | Įdiegtų saugų eismą gerinančių priemonių skaičius vietinės reikšmės keliuose (gatvėse) (vnt. per laikotarpį) | 0 | 200  *(per 2023-2025 m.)* | | | 600  *(per 2023-2030 m.)* |
| *4.1.2.* | *Padidinti viešojo transporto paslaugų prieinamumą* | *RRSA TVŪS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-4.1.2-1 (P)* | *Vidutiniškai 1 gyventojui tenkantis kelionių autobusais skaičius (vnt.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.) (Rodiklis iš RPP)* | *11 vnt. 19,0 % (2021 m.)* | *Nemažėjantis* | | | *Nemažėjantis* |
|  |  |  |  |  |  | *R-4.1.2-2* | *Elektrinių, netaršių viešojo transporto priemonių dalis nuo bendro viešojo transporto priemonių sk. (proc.)* | *0% (2022 m. pr.)* | *10%* | | | *25%* |
| 4.1.2.1. | Viešojo transporto infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas | RRSA TVŪS | RRSA SIPS, UAB Rokiškio autobusų parkas | 2023 m. | 2029 m. | P-4.1.2.2-1 | Naujai įrengtų/ atnaujintų autobusų stotelių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 0 | | | 10  *(per 2026-2030 m.)* |
|  |  |  |  |  |  | P-4.1.2.2-3 | Viešojo transporto priemonių, pritaikytų neįgaliems asmenims, dalis (proc.) | 10  *(2022 m.)* | 12  *(2025 m. pabaigoje)* | | | 17  *(2030 m. pabaigoje)* |
| 4.1.2.2. | Viešojo transporto parko atnaujinimas, keičiant viešojo transporto priemones netaršiomis arba mažataršėmis | RRSA TVŪS | UAB Rokiškio autobusų parkas | 2026 m. | 2030 m. | P-4.1.2.3-1 | Įsigytų/ turimų netaršių ir (arba) mažataršių viešojo transporto priemonių skaičius (vnt.) | 0 | 0 | | | 3  *(per 2026-2030 m.)* |
| 4.1.2.3. | Diegti inovacijas transporto srityje | RRSA TVŪS | UAB Rokiškio autobusų parkas | 2023 m. | 2030 m. | P-4.1.2.4-1 | Įdiegtų inovacijų transporto srityje skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1 *(per 2023-2025 m.)* | | | 2  *(per 2023-2030 m.)* |
| 4.1.3. | *Paskatinti gyventojus rinktis alternatyvius, įvairiarūšius judumo būdus* | *RRSA SIPS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-4.1.3-1* | *Dviračių takų ilgis (km) ir metinis procentinis pokytis (proc.)* | *8,2 km 127,8 % (2022 m. palyginti su 2021 m.)* | *10 km 20%* | | | *15 km 50%* |
| 4.1.3.1. | Dviračių, pėsčiųjų ir kito bevariklio transporto takų, kelių ir susijusios infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra | RRSA SIPS | x | 2023 m. | 2030 m. | P-4.1.3.1-1 | Naujai įrengtų/ atnaujintų pėsčiųjų, dviračių takų ilgis (km per laikotarpį) | 0 | 2.4  *(per 2023-2025 m.)* | | | 7.4  *(per 2023-2030 m.)* |
| 4.1.3.2. | Didinti gyventojų sąmoningumą darnaus judumo srityje | RRSA KKS | RRSA ŠSS | 2023 m. | 2030 m. | P-4.1.3.2-1 | Įgyvendintų darnų judumą skatinančių priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 3  *(per 2023-2025 m.)* | | | 8  *(per 2023-2030 m.)* |
| **4.2.** | **Labiau saugoti aplinką ir puoselėti kraštovaizdį, skatinti tvarų vartojimą** | **RRSA APS** | **x** | 2023 m. | 2030 m. | **E-4.2-1** | **Teršalų, išmetamų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis (kg), tenkantis 1 gyventojui ir santykis su šalies rodikliu (proc.)** | **23,5 kg 107,8 %** *(2021 m.)* | **Nedidėjantis** | | | **Nedidėjantis** |
|  |  |  |  |  |  | **E-4.2-2** | **Apibendrinantis aplinkosaugos reitingas (balai)** | **30,4 balų iš 100 galimų** *(2021 m.)* | **Didėjantis** | | | **Didėjantis** |
| *4.2.1.* | *Išsaugoti ekosistemas ir kraštovaizdį* | *RRSA ŽŪS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-4.2.1-1* | *Miškingumas (proc.)* | *30,3 % (2021 m.)* | *Nemažėjantis* | | | *Nemažėjantis* |
|  |  | *RRSA APS* | *x* |  |  | *R-4.2.1-2* | *Savivaldybės atskirųjų želdynų plotas (kv. m), tenkantis 1 gyventojui* | *0,54 kv. m (2022 m. pr.)* | *Didėjantis* | | | *Didėjantis* |
|  |  |  |  |  |  | *R-4.2.1-3* | *Potencialių taršos židinių, tenkančių 10 tūkst. gyv., skaičius (vnt.)* | *141 vnt. (2022 m. pr.)* | *Nedidėjantis* | | | *Nedidėjantis* |
| 4.2.1.1. | Želdynų inventorizacija | RRSA APS | x | 2023 m. | 2030 m. | P-4.2.1.1-1 | Suinventorizuotų želdynų plotas (ha per laikotarpį) | 0 | 50  *(per 2023-2025 m.)* | | | 130  *(per 2023-2030 m.)* |
| 4.2.1.2. | Žaliosios infrastruktūros plėtojimas | RRSA APS | x | 2023 m. | 2030 m. | P-4.2.1.2-1 | Parengtas žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapis | 0 | Parengtas  *(per 2023-2025 m.)* | | | Įgyvendintas  *(per 2023-2030 m.)* |
|  |  |  |  |  |  | P-4.2.1.2-2 | Įgyvendintų sprendinių, susijusių su žaliosios infrastruktūros plėtra urbanizuotose teritorijose, skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 0 | | | 1  *(per 2023-2030 m.)* |
|  |  |  |  |  |  | P-4.2.1.2-3 | Naujai įrengtų parkų, želdynų, žaliųjų zonų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 0 | | | 1  *(per 2023-2030 m.)* |
| 4.2.1.3. | Rūšių ir buveinių geros būklės palaikymas ir atkūrimas | RRSA APS | x | 2023 m. | 2030 m. | P-4.2.1.3-1 | Įgyvendintų invazinių rūšių populiacijų reguliavimo priemonės (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | | 2  *(per 2023-2030 m.)* |
| 4.2.1.4. | Praeityje pažeistų ir užterštų teritorijų tvarkymas | RRSA APS | x | 2026 m. | 2029 m. | P-4.2.1.4-1 | Sutvarkytos (rekultivuotos) teritorijos plotas (ha per laikotarpį) | 0 | 0 | | | 0.21  *(2030 m. pabaigoje)* |
| 4.2.1.5. | Vandens telkinių ir jų pakrančių valymas ir tvarkymas | RRSA APS | x | 2026 m. | 2030 m. | P-4.2.1.5-1 | Išvalytų/ sutvarkytų vandens telkinių plotas (ha per laikotarpį), pakrančių ilgis (km per laikotarpį) | 0 | 0 | | | 2.512  *(2030 m. pabaigoje)* |
| 4.2.1.6. | Bešeimininkių ir savivaldybei  nuosavybės teise priklausančių  pastatų ir statinių likvidavimas | RRSA TVŪS | RRSA SIPS | 2023 m. | 2030 m. | P-4.2.1.6-1 | Likviduotų pastatų ir statinių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 4 *(per 2023-2025 m.)* | | | 8  *(per 2023-2030 m.)* |
| *4.2.2.* | *Pagerinti rajono inžinerinę infrastruktūrą, laikantis ekologiškumo ir inovatyvumo principų* | *RRSA SPS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-4.2.2-1* | *Išvalytų iki normų ir (arba) nuotekų, kurių nereikia valyti, dalis nuo bendrojo išleistų nuotekų dydžio (proc.)* | *100% (2021 m.)* | *100%* | | | *100%* |
|  |  |  |  |  |  | *R-4.2.2-2 (P)* | *Gyventojų, centralizuotai aprūpinamų geriamojo vandens tiekimo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais (proc.) (Rodiklis iš RPP)* | *56,1 % (2021 m.)* | *80,0 %* | | | *85,0 %* |
|  |  |  |  |  |  | *R-4.2.2-3 (P)* | *Gyventojų, aprūpinamų centralizuotai teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis dalis, palyginti su visais gyventojais (proc.) (Rodiklis iš RPP)* | *46,8 % (2021 m.)* | *70,0 %* | | | *75,0 %* |
| 4.2.2.1. | Vandens tiekimo ir nuotekų (buitinių ir lietaus) tvarkymo tinklų inventorizacija ir įteisinimas | UAB "Rokiškio vandenys" | x | 2023 m. | 2030 m. | P-4.2.2.1-1 | Suinventorizuotų tinklų ilgis (km per laikotarpį) | 0 | 20  *(per 2023-2025 m.)* | | | 40  *(per 2023-2030 m.)* |
| 4.2.2.2. | Geriamojo vandens tiekimo sistemų plėtra bei rekonstravimas | UAB "Rokiškio vandenys" | x | 2023 m. | 2030 m. | P-4.2.2.2-1 | Naujai įrengtų/ atnaujintų geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis (km per laikotarpį) | 0 | 2.6  *(per 2023-2025 m.)* | | | 22.6  *(per 2023-2030 m.)* |
|  |  |  |  |  |  | P-4.2.2.2-2 | Naujai įrengtų/ atnaujintų geriamojo vandens ėmimo ir gerinimo įrenginių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 8  *(per 2023-2025 m.)* | | | 20  *(per 2023-2030 m.)* |
| 4.2.2.3. | Nuotekų tvarkymo sistemų plėtra bei rekonstravimas | UAB "Rokiškio vandenys" | x | 2023 m. | 2030 m. | P-4.2.2.3-1 | Naujai įrengtų/ atnaujintų nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km per laikotarpį) | 0 | 4.6  *(per 2023-2025 m.)* | | | 44.6  *(per 2023-2030 m.)* |
|  |  |  |  |  |  | P-4.2.2.3-2 | Naujai įrengtų/ atnaujintų nuotekų valymo įrenginių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 2  *(per 2023-2025 m.)* | | | 6  *(per 2023-2030 m.)* |
| 4.2.2.4. | Paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūros rekonstravimas bei įrengimas | UAB "Rokiškio vandenys" | RRSA SIPS | 2023 m. | 2030 m. | P-4.2.2.4-1 | Naujai įrengtų/ rekonstruotų paviršinių nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | | 2  *(per 2023-2030 m.)* |
| 4.2.2.5. | Centralizuotos vandentvarkos  infrastruktūros plėtra | UAB "Rokiškio vandenys" | x | 2023 m. | 2030 m. | P-4.2.2.5-1 | Perimtų vandentvarkos įrenginių skaičius (vnt. per laikotarpį) | *0* | 5  *(per 2023-2025 m.)* | | | 10  *(per 2023-2030 m.)* |
| *4.2.3.* | *Sumažinti aplinkos taršą, paskatinti žiediškumą* | *RRSA APS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-4.2.3-1 (P)* | *Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis, palyginti su bendru komunalinių atliekų srautu (proc.) (Rodiklis iš RPP)* | *20,97 % (2021 m.)* | *15,0 %* | | | *5,0 %* |
|  |  |  |  |  |  | *R-4.2.3-2 (P)* | *Paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis (proc.) ir palyginimas su ES normatyvu (proc.) (Rodiklis iš RPP)* | *52,2 % 87% (2021 m.)* | *55%* | | | *60%* |
| 4.2.3.1. | Rokiškio rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo plano parengimas | RRSA APS | Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC) | 2023 m. | 2024 m. | P-4.2.3.1-1 | Parengtas ir įgyvendintas Rokiškio rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo planas | 0 | Parengtas  *(per 2023-2025 m.)* | | | Įgyvendintas  *(per 2023-2030 m.)* |
| 4.2.3.2. | Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo pajėgumų didinimas | RRSA APS | PRATC | 2023 m. | 2029 m. | P-4.2.3.2-1 | Paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų komunalinių atliekų dalies pokytis (palyginti su 2022 m.) (proc.) | - | 3  *(2025 m. pabaigoje)* | | | 5  *(2030 m. pabaigoje)* |
|  |  |  |  |  |  | P-4.2.3.2-2 | Surinktų tekstilės atliekų pokytis (palyginti su 2022 m.) (proc.) | - | 150  *(2025 m. pabaigoje)* | | | 200  *(2030 m. pabaigoje)* |
|  |  |  |  |  |  | P-4.2.3.2-3 | Surinktų maisto atliekų pokytis (palyginti su 2022 m.) (proc.) | - | 80  *(2025 m. pabaigoje)* | | | 100  *(2030 m. pabaigoje)* |
|  |  |  |  |  |  | P-4.2.3.2-4 | Įrengtų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičius (vnt. iš viso) | 0 | 0 | | | 1  *(2030 m. pabaigoje)* |
|  |  |  |  |  |  | P-4.2.3.2-5 | Įsigytų/ įrengtų rūšiavimo surinkimo priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 8622  *(per 2023-2025 m.)* | | | 8622  *(per 2023-2030 m.)* |
| 4.2.3.3. | Visuomenės švietimas aplinkos apsaugos bei atliekų prevencijos ir tvarkymo srityse | RRSA APS | PRATC | 2023 m. | 2030 m. | P-4.2.3.3-1 | Parengta ir įgyvendinta programa | 0 | Parengta  *(per 2023-2025 m.)* | | | Įgyvendinta  *(per 2023-2030 m.)* |
|  |  |  |  |  |  | P-4.2.3.3-2 | Įgyvendintų visuomenės švietimo iniciatyvų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 3  *(per 2023-2025 m.)* | | | 8  *(per 2023-2030 m.)* |
| 4.2.3.4. | Triukšmo valdymo ir prevencijos sistemos įgyvendinimas | RRSA SPSS | x | 2023 m. | 2030 m. | P-4.2.3.4-1 | Nustatytų naujų tyliųjų zonų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 0 | | | 1  *(per 2026-2030 m.)* |
|  |  |  |  |  |  | P-4.2.3.4-2 | Įgyvendintų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1 *(per 2023-2025 m.)* | | | 2  *(per 2023-2030 m.)* |
| *4.2.4.* | *Pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, tvariai plėtoti rajono teritoriją, viešąją ir bendruomeninę infrastruktūrą* | *RRSA TVŪS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-4.2.4-1* | *Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio naudojamo ir viso turto santykis (proc.)* | *69.9 % (2022 m. pr.)* | *75* | | | *80* |
| 4.2.4.1. | Teritorijų planavimo dokumentų rengimas ir atnaujinimas | RRSA APS | x | 2023 m. | 2030 m. | P-4.2.4.1-1 | Parengti Rokiškio rajono savivaldybės ir Rokiškio miesto bendrieji teritorijų planai (vnt. per laikotarpį) | 0 | 2  *(per 2023-2025 m.)* | | | 2  *(per 2023-2030 m.)* |
| 4.2.4.2. | Kapinių teritorijų ir infrastruktūros išplėtojimas | RRSA APS | RRSA seniūnijos | 2023 m. | 2030 m. | P-4.2.4.2-1 | Kapinių, kuriose išplėstos ribos, ir (arba) įrengtų naujų kapinių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | | 3  *(per 2023-2030 m.)* |
|  |  |  |  |  |  | P-4.2.4.2-2 | Naujai įrengtų kolumbariumų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | | 2  *(per 2023-2030 m.)* |
| 4.2.4.3. | Religinės paskirties pastatų restauravimas ir atnaujinimas | RRSA APS | NVO, religinės bendruomenės | 2023 m. | 2030 m. | P-4.2.4.3-1 | Restauruotų ir (arba) atnaujintų religinės paskirties pastatų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 3  *(per 2023-2025 m.)* | | | 8  *(per 2023-2030 m.)* |
| 4.2.4.4. | Gyvūnų gerovės priemonių (pvz. šunų vedžiojimo aikštelių, kitos infrastruktūros) įrengimas, siekiant ugdyti gyventojų sąmoningumą | RRSA APS | RRSA seniūnijos, NVO, VVG | 2023 m. | 2030 m. | P-4.2.4.4-1 | Vykdytų viešinimo priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 3  *(per 2023-2025 m.)* | | | 8  *(per 2023-2030 m.)* |
|  |  |  |  |  |  | P-4.2.4.4-2 | Naujai įrengtų naujų gyvūnų gerovės priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 0 | | | 1  *(per 2026-2030 m.)* |
| 4.2.4.5. | Viešųjų tualetų, pirčių atnaujinimas ir įrengimas | RRSA SIPS | RRSA seniūnijos, NVO, AB Rokiškio komunalininkas | 2023 m. | 2030 m. | P-4.2.4.5-1 | Naujai įrengtų/ atnaujintų viešųjų tualetų/ pirčių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | | 3  *(per 2023-2030 m.)* |
| 4.2.4.6. | Atokvėpio/ vaikų žaidimo ar priežiūros kambarių įrengimas savivaldybės administracijoje ir savivaldybės pavaldumo įstaigose | RRSA SIPS | RRS savivaldybės pavaldumo įstaigos ir organizacijos | 2023 m. | 2030 m. | P-4.2.4.6-1 | Įrengtų atokvėpio kambarių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 2  *(per 2023-2025 m.)* | | | 2  *(per 2023-2030 m.)* |
| **4.3** | **Tolygiai plėtoti alternatyvią energetiką** | **RRSA SIPS** | **x** | **2023 m.** | **2030 m.** | **E-4.3-1** | **Apibendrinantis darnios energetikos plėtros vertinimas (balai)** | **29,5 balų iš 100 galimų** *(2021 m.)* | **Didėjantis** | | | **Didėjantis** |
| *4.3.1* | *Sumažinti energijos naudojimą viešajame sektoriuje* | *RRSA SIPS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-4.3.1-1* | [*Elektros energiją gaminančių vartotojų (decentralizuotu būdu gaminama ir naudojama energija, kurią dažniausiai sudaro atsinaujinantys ištekliai (gaminantis vartotojas elektrą gamina ir naudoja toje pačioje vietoje)) įrenginių galia, tenkanti 1000 gyventojų (kW)*](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\508480F0.xlsx#RANGE!#REF!) | *58,13 kW (2021 m.)* | *Didėjantis* | | | *Didėjantis* |
|  |  |  |  |  |  | *R-4.3.1-2* | *Modernizuotų, renovuotų viešųjų pastatų dalis nuo bendro viešųjų pastatų skaičiaus (proc.)* | *26% (2022 m.pr.)* | *Didėjantis* | | | *Didėjantis* |
| 4.3.1.1. | Viešosios paskirties pastatų atnaujinimas, didinant juose energijos vartojimo efektyvumo (EVE) priemones | RRSA SIPS | RRS pavaldumo įstaigos ir organizacijos | 2023 m. | 2030 m. | P-4.3.1.1-1 | Viešųjų pastatų, kuriuose pagerintas energetinis naudingumas, skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 5  *(per 2023-2025 m.)* | | | 23  *(per 2023-2030 m.)* |
| 4.3.1.2. | Apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra, diegiant energiją taupančias priemones | RRSA SIPS | RRSA seniūnijos | 2023 m. | 2030 m. | P-4.3.1.2-1 | Naujai įrengtų/ atnaujintų apšvietimo priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 4  *(per 2023-2025 m.)* | | | 10  *(per 2023-2030 m.)* |
| 4.3.1.3. | Šilumos, karšto vandens ir vėsumos tiekimo sistemų EVE didinimas ir tokių sistemų plėtra | RRSA SIPS | AB „Panevėžio energija“, AB „Rokiškio komunalininkas“, RRSA seniūnijos, RRS pavaldumo įstaigos ir organizacijos | 2023 m. | 2030 m. | P-4.3.1.3-1 | Naujai pastatytų/ patobulintų šilumos ir vėsumos tiekimo priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | | 2  *(per 2023-2030 m.)* |
| 4.3.1.4. | Atsinaujinančios energijos išteklių (AEI) panaudojimo didinimas centralizuotos šilumos ir vėsumos tiekimo (CŠVT) sektoriuje bei Savivaldybės įmonėse ir įstaigose | RRSA SIPS | AB „Panevėžio energija“, RRS pavaldumo įstaigos ir organizacijos | 2023 m. | 2030 m. | P-4.3.1.4-1 | Įdiegtų AEI priemonių CŠVT sektoriuje skaičius (pvz., biokuro katilų įsigijimas ar keitimas, biokuro kogeneracinės jėgainių įrengimas, šilumos siurblių, ilgalaikio/ trumpalaikio saugojimo šilumos talpyklų įrengimas ir pan.) (vnt. per laikotarpį) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | | 1  *(per 2023-2030 m.)* |
|  |  |  |  |  |  | P-4.3.1.4-2 | Parengtas ir įgyvendintas AEI panaudojimo Rokiškio rajono savivaldybėje planas | 0 | Parengtas  *(per 2023-2025 m.)* | | | Įgyvendintas  *(per 2023-2030 m.)* |
|  |  |  |  |  |  | P-4.3.1.4-3 | Naujai įrengtų saulės/ vėjo jėgainių (elektrinių) skaičius (vnt. iš viso) | 0 | 1  *(per 2023-2025 m.)* | | | 2  *(per 2023-2030 m.)* |
|  |  |  |  |  |  | P-4.3.1.4-4 | Savivaldybės atsinaujinančių energijos išteklių , elektros bei šilumos ir vėsumos suvartojimo dalis , palyginama su bendru savivaldybės energijos suvartojimu, elektros energijos bei šilumos ir vėsumos sektoriuje (proc.) | 1.75  *(2021 m.)* | 36.5  *(2025 m. pabaigoje)* | | | 39.8  *(2030 m. pabaigoje)* |
| 4.3.2. | *Paskatinti naudoti atsinaujinančius ir alternatyvius energijos išteklius* | *RRSA SIPS* | *x* | *2023 m.* | *2030 m.* | *R-4.3.2-1* | *Elektromobilių, tenkančių 1000 gyventojų, skaičius (vnt.)* | *0,515 vnt. (2021 m.)* | *Didėjantis* | | | *Didėjantis* |
|  |  |  |  |  |  | *R-4.3.2-2* | *Elektromobilių įkrovimo stotelių, tenkančių 1000 gyv., skaičius (vnt.)* | *0,110 vnt. (2021 m.)* | *Didėjantis* | | | *Didėjantis* |
|  |  |  |  |  |  | *R-4.3.2-3* | *Modernizuotų, renovuotų daugiabučių namų dalis nuo visų daugiabučių namų (proc.)* | *3,9 % (2021 m.)* | *8%* | | | *12%* |
| 4.3.2.1. | Elektromobilių viešų ir pusiau viešų įkrovimo stotelių plėtra | RRSA SIPS | x | 2023 m. | 2030 m. | P-4.3.2.1-1 | Naujai įrengtų elektromobilių viešų ir pusiau viešų įkrovimo stotelių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 13  *(per 2023-2025 m.)* | | | 33  *(per 2023-2030 m.)* |
| 4.3.2.2. | Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas, diegiant EVE ir (arba) AEI naudojimo priemones | RRSA SIPS | RRSA TVŪS, daugiabučius gyvenamuosius namus administruojančios įmonės, bendrijos | 2023 m. | 2030 m. | P-4.3.2.2-1 | Atnaujintų (darbai užbaigti) daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose įdiegtos EVE ir (arba) AEI priemonės, skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 7  *(per 2023-2025 m.)* | | | 17  *(per 2023-2030 m.)* |
| 4.3.2.3. | Elektromobilių ir alternatyviais degalais varomų transporto priemonių viešajame sektoriuje naudojimas ir naudojimo skatinimas | RRSA TVŪS | RRS pavaldumo įstaigos ir organizacijos | 2026 m. | 2030 m. | P-4.3.2.3-1 | Įsigytų alternatyviais degalais varomų transporto priemonių skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 | 0 | | | 11  *(per 2026-2030 m.)* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Planuojama TIC duomenų bazė [↑](#footnote-ref-1)
2. „Spiečiaus“ veikla [↑](#footnote-ref-2)
3. Tęsiasi 2 savivaldybės projektai; 10 pasirašytų paramos sutarčių su MSNA dėl projektų finansavimo; planuojama padaryti bent po vieną projektą 5-iose seniūnijose [↑](#footnote-ref-3)
4. Planuojama vykdyti rekonstrukcijos darbus Juodupės l/d, Kamajų gimnazijos IU sk., Obelių gimnazijos IU sk. [↑](#footnote-ref-4)
5. Planuojama vykdyti rekonstrukcijos darbus Rokiškio jaunimo centras, Muzikos mokykla. [↑](#footnote-ref-5)
6. Įgyvendinamos švietimo, policijos ir sveikatos priežiūros sričių programos [↑](#footnote-ref-6)
7. Įgyvendinamos švietimo, policijos ir sveikatos priežiūros sričių programos [↑](#footnote-ref-7)
8. Įgyvendinamos švietimo, policijos, sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sričių programos [↑](#footnote-ref-8)
9. Skaičiuojama 15 pedagogų, 18 pareigūnų ir 5 sveikatos specialistai [↑](#footnote-ref-9)
10. Skaičiuojama 40 pedagogų, 38 pareigūnai, 13 sveikatos specialistai ir 5 socialinės srities specialistai [↑](#footnote-ref-10)
11. Skaitmeninės informacijos lentos [↑](#footnote-ref-11)
12. 5 RRSA projektai ir 1 VVG projektas [↑](#footnote-ref-12)
13. VVG projektas [↑](#footnote-ref-13)
14. Viešas Rokiškio miesto kempingas [↑](#footnote-ref-14)
15. Planuojama vykdyti rekonstrukcijos darbus modernizuojant RKC sceną, įrengiant Salų dvaro scenos įrengimus ir žiūrovų platformą [↑](#footnote-ref-15)
16. Planuojama įsigyti RKC kino įrangą, RKC stacionarią GŠ įrangą, Salų salės GŠ įrangą, Pandėlio salės GŠ įrangą [↑](#footnote-ref-16)
17. Planuojama įsigyti Bibliotekos skaitmeninę įrangą, Rokiškio krašto muziejaus lankytojų aptarnavimo skaitmeninį portalą [↑](#footnote-ref-17)
18. Planuojama įsigyti kilnojamąją GŠ įrangą [↑](#footnote-ref-18)
19. Ledo arena ir šaudykla [↑](#footnote-ref-19)
20. Planuojama vykdyti rekonstrukcijos darbus VšĮ Rokiškio ligoninė, Rokiškio PASPC [↑](#footnote-ref-20)
21. Rokiškio PASPC [↑](#footnote-ref-21)
22. VšĮ Rokiškio ligoninė, Rokiškio PASPC [↑](#footnote-ref-22)
23. Planuojama vykdyti rekonstrukcijos darbus Rokiškio SPC, Obelių socialinių paslaugų namuose [↑](#footnote-ref-23)
24. Perkami/ įdiegiami įrankiai – eilių valdymo, tiesioginio pokalbio. [↑](#footnote-ref-24)
25. 2 – RRSA KKS, 4 – RRSA BS, 24 – Viešoji biblioteka, 8 – Švietimo centras [↑](#footnote-ref-25)
26. 2 – RRSA BS (DBSIS ir paraiškų ne ataskaitų teikimo skaitmeninimo įrankis), 1 – Rokiškio PASPC (DVS) ir 32 – RRS pavaldumo įstaigų įrankiai [↑](#footnote-ref-26)
27. Sukurta interneto svetainė [↑](#footnote-ref-27)
28. AJE ir AJC [↑](#footnote-ref-28)
29. Rengiami Jaunimo problemų sprendimo planas ir Jaunimo problematikos tyrimas [↑](#footnote-ref-29)
30. Skaičiuojami tik nauji savanoriai [↑](#footnote-ref-30)
31. 2 – RRSA JRK, 4 – RRSA SPSS, 96 – RRSA ŠŠS, 24 – NVO taryba, 0 – RRSA KKS [↑](#footnote-ref-31)
32. 8 – RRSA JRK, 8 – ŽŪS, 13 – RRSA SPSS, 24 – RRSA ŠŠS, 24 – NVO taryba, 8 – RRSA KKS [↑](#footnote-ref-32)
33. Pagal LAKD kelių dangos skirstomos į asfaltbetonio bei cementbetonio (patobulintos dangos) [↑](#footnote-ref-33)